## INÍCIO
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA BÁSICA V.010115
INÍCIO
|  |  | ▼ Profissional Habilitado ▼ |  | ▼ Prefeito Municipal ▼
1 | ANÁLISE DA PROPOSTA
2 | ANÁLISE DA LICITAÇÃO
3 | REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA
4 | PEDIDO DE VISTORIA
|  |  | ▲ Profissional Habilitado ▲ |  | ▲ Prefeito Municipal ▲
* * Sr. Orçamentista, a atual LDO exige as seguintes informações no Orçamento: * * 01) A composição do BDI conforme acórdão 2622/2013 do TCU; 02) A data-base (informar no campo apropiado e no formato DD/MM/AA); 03) O número da ART / RRT de Orçamento (informar no campo apropriado).
1.2 ORÇAMENTO PROPOSTO
3.1 ORÇAMENTO REPROGRAMADO
2.1 ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO
4.1 BOLETIM DE MEDIÇÃO
1.3 CRONOGRAMA PROPOSTO
1.4 QCI PROPOSTO
2.2 CRONOGRAMA PÓS LICITAÇÃO
2.3 QCI PÓS LICITAÇÃO
3.2 CRONOGRAMA REPROGRAMADO
3.3 QCI REPROGRAMADO
4.2 RESUMO DA MEDIÇÃO
Informações do Contrato
Instruções de Preenchimento dos Formulários
4.4 OF Solicitação de Autorização de Saque
QCI DO PT (QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO DO PT)
4.3 RELATÓRIO RESUMO DE EMPREENDIMENTO (RRE)
1.1 BDI PROPOSTO
IMPRIMIR TODA PROPOSTA
IMPRIMIR TODA REPROGRAMAÇÃO
IMPRIMIR TODA VISTORIA

## INFORMAÇÕES1
Informar o número de APF (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)
Número no APF/IGF | 0
Número do DV no APF/IGF | 0
Tomador | Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Descrição do objeto | 2ª Etapa da Ampliação no Centro Comunitário Horizonte II | 2ª Etapa da Ampliação no Centro Comunitário Horizonte II
Empreendimento | Centro Comunitário Horizonte II | Centro Comunitário Horizonte II
Logradouro | Três Pinheiros | Três Pinheiros
Município | Água Doce | Água Doce
UF | SC | SC
Gestor | Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Programa | 0
Localidade | Água Doce | Água Doce
Situação da obra | 0
Desembolso realizado (%) | 0
Objetivo | 0
Modalidade | 0
Prazo de execução (meses) | 0
Data da assinatura | 0
Valor do REPASSE: | 0 |  |  |  |  | 0
Data da autorização Caixa
População beneficiada | 0
Percentual realizado | 0
Data de início de obra | 0
Data da última vistoria | 0
Nome da GIGOV | GIGOV / CH | GIGOV / CH
Sede da GIGOV | CHAPECÓ / SC | CHAPECÓ / SC
Nome da SR | OESTE DE SANTA CATARINA | OESTE DE SANTA CATARINA
Ano do orçamento | 0
Data da assinatura para fins da CI GENOA 0919/08 |  | 0 |  |  |  | 1
Outras Fontes (R$)
Contrapartida mínima (R$): |  | 0
Contrapartida mínima (%): |  |  | 0
Resíduos financeiros (R$)
Empreendimento enquadrado na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507 de 28/11/2011 |  |  | Sim p/ obras e serviços | X | Não
VOLTAR

## INFORMAÇÕES
USO INTERNO DA CAIXA
0000000 | Informar o número do contrato (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)
INFORMAÇÕES DO CONTRATO
Agente Promotor / Proponente |  |  | Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Número do contrato |  |  | 0-0
Nome do empreendimento |  |  | Centro Comunitário Horizonte II
Valor do REPASSE: |  |  | 0
Outras Fontes (R$) |  |  | 0
Contrapartida mínima (R$) |  |  | 0
Contrapartida mínima (%) |  |  | 0 | 0
Resíduos financeiros (R$) |  |  | 0
Gestor |  |  | Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | 2173-10-14
Data da autorização Caixa |  |  |  | 2008-05-30
Nome da GIGOV |  |  | GIGOV / CH
Sede da GIGOV |  |  | CHAPECÓ / SC | 0
Nome da SR |  |  | OESTE DE SANTA CATARINA
População beneficiada |  |  | 0
UF |  |  | SC
Prazo de execução (meses) |  |  | 0
Percentual realizado |  |  | 0
Data de início de obra |  |  | 0
Data da última vistoria |  |  | 0
Situação da obra |  |  | 0
Percentual de desembolso |  |  | 0
Localidade |  |  | Água Doce
Logradouro |  |  | Três Pinheiros
Município |  |  | Água Doce
Descrição do objeto |  |  | 2ª Etapa da Ampliação no Centro Comunitário Horizonte II
Data da assinatura |  |  | 0
Modalidade |  |  | 0
Objetivo |  |  | 0
Programa |  |  | 0
BUSCAR DADOS NO SIDUR/APF
VOLTAR

## INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS
Destina-se o presente aplicativo a auxiliar os proponentes no preenchimento de Documentação Técnica Básica necessária em cada etapa do processo de repasse e/ou financiamentos operados pela CAIXA.
Para funcionamento adequado do aplicativo é necessário que seja permitida a ativação de "MACROS" do Excel e que o nível de segurança esteja no nível "BAIXO" (Ferramentas/Macro/Segurança/Nível de segurança/Baixo).
Segue abaixo o roteiro para preenchimento dos citados documentos:
Informações sobre o contrato: Pré-preenchido pela GIDUR.
a - Ao clicar no botão "Informações do Contrato" aparecerão os dados contratuais já digitados através do preenchimento obrigatório e automático na caixa de diálogo disparada pelo sistema quando da abertura do Programa.
b - Caso haja necessidade de fazer alguma alteração naquele quadro, digitar as novas informações na célula correspondente.
c - Para retornar, clicar no botão "voltar" que encontra-se no topo da página.
1 - Etapa de análise da proposta:
Esta etapa corresponde ao período em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
1.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.
b - Preencher os campos do orçamento (item, discriminação, unid., quantidade, valor unitário e código Sinapi).
c - Procurar saber se o Programa ao qual está sendo apresentada proposta requer apresentação e execução do Trabalho Social e/ou instalçaão da Placa de Obras;
d - Para o campo item, adotar as seguintes regras:
- Numerar os itens principais(macro-itens)com números interios e crescentes Ex.: 1; 2; 3; etc.
- São aceitos até 40 itens principais(macro-itens).
- Nos itens principais(macro-itens), a coluna serviço será transportada para o QCI;
- Todos sub-itens deverão iniciar com os respectivos números inteiros do item principal seguidos de ponto; Ex.: 1.1.; 1.2; 1.3; 1.3.1 etc;
e - Não efetuar somas de sub-totais nesta planilha, estes valores aparecerão automaticamente nas planilhas Orçamento, Cronograma e QCI;
f - Muita atenção na coluna "Fonte", esta destina-se a assinalar os itens que serão executados exclusivamente com recursos de repasse e/ou financiamento, exclusivamente contrapartida física (agora vedado a partir da LDO 2011), exclusivamente contrapartida financeira e/ou outras fontes conforme as legendas indicadas na própria planilha;
g - Quando o item for composto proporcionalmente de repasse/financiamento e contrapartida financeira deixar em branco a coluna "Obs." que o sistema apropriará automaticamente os estes valores;
h - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
i - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
1.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Distribuir os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
2 - Etapa de análise da licitação:
Esta etapa corresponde ao momento em que o proponente encaminha à Caixa os formulários Orçamento, Cronograma e QCI resultantes do processo licitatório.
Caso nenhum serviço seja objeto de licitação tal etapa é dispensável.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
2.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO" e digitar a data do preenchimento do documento;
b - Preencher apenas a coluna correspondente aos valores unitários propostos pelas empresas vencedoras da licitação.
c - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o aplicativo irá imprimir somente as informações digitadas.
d - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
2.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Distribuir os percentuais propostos pelas empresas vencedoras da licitação a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
2.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Informar para cada item principal o nome da empresa vencedora da licitação. No caso de serviços executados por administração direta informar o nome do proponente.
b - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
3 - Etapa de reprogramação da proposta:
Esta etapa é aplicável quando da ocorrência de eventuais reprogramações de serviços, valores, quantitativos e cronograma em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
3.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.
b - Alterar os itens, descrições, unidades, quantidades, valores e obs., conforme o caso.
c - No caso de inclusão de novos itens atentar para as regras apresentadas no item 1.1
d - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
e - No caso de reprogramções que acrescente novos itens, os mesmos deverão ser colocados no final da planilha orçamentária atentando para que recebam uma numeração crescente em relação aos itens já existentes.
f - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
g - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
3.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Alterar, se for o caso, os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
4 - Pedido de vistoria:
Esta etapa é utilizadas quando da solicitação de inspeção para desbloqueio de recursos em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para vistas da medição proposta, preenchendo os formulários Boletim de Medição e Resumo da Medição.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
3.1 - BOTÃO "BOLETIM DE MEDIÇÃO"
a - Clicar no botão "BOLETIM DE MEDIÇÃO" e digitar a data de início da obra.
b - Informar o número da medição desejada no campo correspondente.
c - Na coluna correspondente à medição desejada informar a data da vistoria e os quantitativos efetivamente executados em cada item na forma acumulada (desde o início do contrato).
d - Preenchimento da PLS - Planilha de Levantamento de Serviços. Aplicável apenas no caso de obras com características de repetitividade (Ex. casas).
- Clicar no botão "VAI PARA A PLS".
- Informar para cada unidade (casa) se o serviço correspondente encontra-se executado (1)ou não executado (0). Por padrão todos os campos estão preenchidos com "0". É admitida a informação de itens parcialmente executados (0,5 = metade executado).
- Clicar no botão "TRANSPORTA PARA O BM", para que o resultado consolidado seja transportado para o Boletim de Medição na coluna correspondente.
3.2 - BOTÃO "RESUMO DA MEDIÇÃO"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
VOLTAR

## Q0
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO DO PLANO DE TRABALHO | [9 empty] | N° do contrato |  |  | 0-0 |  | / | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Água Doce - SC |  |  |  | Empreendimento: |  | Centro Comunitário Horizonte II
N° do Item | Descrição |  | Unid. | Quant. | Repasse |  | Contrapartida |  |  |  |  | Outras Fontes |  | Total |  |  | INC.
[7 empty] | Financeira |  | Física | [7 empty] | %
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
| Este formulário não está disponível para preenchimento. | [12 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
| Utilize o ORÇAMENTO para obter o QCI preenchido. | [12 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [10 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## BDI
Nº do contrato: 0-0 / 0 |  | 2018-07-25
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II
Programa: 0
Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | ( X ) | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 |  | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | ( X ) | COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.84%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.2%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 2%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
BDI incluso no custo unit? |  | SIM | ( X ) | NÃO INCLUSO
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 20.39%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 23%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Carimbo e Assinatura
Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura
IMPRIMIR
VOLTAR

## BDI 2622_2013_TCU
I | TIPO | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | PROPOSTO
10 | Construção de edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | 10 | 20.34% | 22.12% | 25%
11 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 11 | 3% | 4% | 5.5% | 4%
12 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 12 | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
13 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 13 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
14 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 14 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.84%
15 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 15 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.2%
16 | PIS e COFINS |  |  |  | 16 |  |  |  | 3.65%
17 | ISSQN |  |  |  | 17 |  |  |  | 2%
18 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 18 |  |  |  | 2%
20 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
21 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | BDI C = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 |  |  |  | 20.39%
22 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | BDI S = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1 |  |  |  | 23%
23 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
24 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
25 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
26 | PIS e COFINS
27 | ISSQN
28 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
30 | Construção de redes de abastecimento de água, coletora de esgoto e construções correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
31 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
32 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
33 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
34 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
35 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
36 | PIS e COFINS
37 | ISSQN
38 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
40 | Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
41 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
42 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
43 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
44 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
45 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
46 | PIS e COFINS
47 | ISSQN
48 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
50 | Obras portuárias, marítimas e fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
51 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
52 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
53 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
54 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
55 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
56 | PIS e COFINS
57 | ISSQN
58 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
60 | Fornecimento de materiais e equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
61 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
62 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
63 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
64 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
65 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
66 | PIS e COFINS
67 | ISSQN
68 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)

## O1
FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá. Se preferir, digite os dados.
Digite o número da ART / RRT |  |  | BDI COM Desoneração: 23% |  |  |  |  | 23% | [9 empty] | ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ |  | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC |  |  | 2018-07-25 |  |  |  |  | Encargos sociais s/ m.o. | [10 empty] | 124.79 | 124.79
Programa: 0 |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  |  | 124.79% (hora) | [9 empty] | ▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼ |  | ▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [7 empty] | 82.61% (mês) | [9 empty] | 2018-07-25 | 82.61 | 82.61
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | 156063.84 |  | *Fonte | Código SINAPI COM Desoneração | [12 empty] | 1.23
[5 empty] | PREÇ.UNIT. | TOTAL |  |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(Quant.) | ARRED(P.Unit) | TOTAL | %
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 805.04 |  | SINAPI 06/2018 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5158%
1.1 |  | Demolição de alvenaria de elementos vazados | M3 | 18.7 | 43.05 | 805.04 |  | 97622 | 1 | 1 |  |  | 0 | 805.04 | 0 | 0 | 1.1 | Demolição de alvenaria de elementos vazados | M3 | 18.7 | 35 | 18.7 | 43.05 | 805.04 | 0.5158%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 18183.26 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.65%
2.1 |  | Escavação Manual de Vala para Sapata Corrida | M3 | 5.53 | 258.3 | 1428.4 |  | 96526 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1428.4 | 0 | 0 | 2.1 | Escavação Manual de Vala para Sapata Corrida | M3 | 5.53 | 210 | 5.53 | 258.3 | 1428.4 | 0.9153%
2.2 |  | Concreto Usinado Bombeavel, SAPATA CORRIDA Classe de Resistência C30 | M3 | 5.53 | 369 | 2040.57 |  | 1525 | 2 | 1 |  |  | 0 | 2040.57 | 0 | 0 | 2.2 | Concreto Usinado Bombeavel, SAPATA CORRIDA Classe de Resistência C30 | M3 | 5.53 | 300 | 5.53 | 369 | 2040.57 | 1.308%
2.3 |  | Concreto Usinado Bombeavel, CORTINA ARMADA Classe de Resistência C30 | M3 | 12.42 | 369 | 4582.98 |  | 1525 | 2 | 1 |  |  | 0 | 4582.98 | 0 | 0 | 2.3 | Concreto Usinado Bombeavel, CORTINA ARMADA Classe de Resistência C30 | M3 | 12.42 | 300 | 12.42 | 369 | 4582.98 | 2.937%
2.4 |  | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm SAPATA CORRIDA | KG | 130 | 9.84 | 1279.2 |  | 91601 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1279.2 | 0 | 0 | 2.4 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm SAPATA CORRIDA | KG | 130 | 8 | 130 | 9.84 | 1279.2 | 0.8197%
2.5 |  | Armadura Malha utilizando CA-50 de 8,0 mm MALHA POSITIVA - CORTINA | KG | 350.84 | 8.61 | 3020.73 |  | 91602 | 2 | 1 |  |  | 0 | 3020.73 | 0 | 0 | 2.5 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 8,0 mm MALHA POSITIVA - CORTINA | KG | 350.84 | 7 | 350.84 | 8.61 | 3020.73 | 1.936%
2.6 |  | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm MALHA NEGATIVA - CORTINA | KG | 217.62 | 9.84 | 2141.38 |  | 91601 | 2 | 1 |  |  | 0 | 2141.38 | 0 | 0 | 2.6 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm MALHA NEGATIVA - CORTINA | KG | 217.62 | 8 | 217.62 | 9.84 | 2141.38 | 1.372%
2.7 |  | Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01KG/M) | Kg | 20 | 12.3 | 246 |  | 337 | 2 | 1 |  |  | 0 | 246 | 0 | 0 | 2.7 | Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01KG/M) | Kg | 20 | 10 | 20 | 12.3 | 246 | 0.1576%
2.8 |  | Formas de madeira Manuseáveis para paredes de concreto Moldada in loco | M2 | 80 | 18.45 | 1476 |  | 90997 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1476 | 0 | 0 | 2.8 | Formas de madeira Manuseáveis para paredes de concreto Moldada in loco | M2 | 80 | 15 | 80 | 18.45 | 1476 | 0.9458%
2.9 |  | Execução de aterro e compactação com solo e pedregulho existente no local | m3 | 160 | 12.3 | 1968 |  | 96385 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1968 | 0 | 0 | 2.9 | Execução de aterro e compactação com solo e pedregulho existente no local | m3 | 160 | 10 | 160 | 12.3 | 1968 | 1.261%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 49607.3 |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.79%
3.1 |  | Alvenaria de tijolos A VISTA 5 x 10 x 20cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia. e= 20cm | M2 | 225 | 135.3 | 30442.5 |  | 72131 | 3 | 1 |  |  | 0 | 30442.5 | 0 | 0 | 3.1 | Alvenaria de tijolos A VISTA 5 x 10 x 20cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia. e= 20cm | M2 | 225 | 110 | 225 | 135.3 | 30442.5 | 19.51%
3.2 |  | Chapisco Interno - Traço 1:3 (cimento e Areia Grossa) | M2 | 358.63 | 3.69 | 1323.34 |  | 87878 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1323.34 | 0 | 0 | 3.2 | Chapisco Interno - Traço 1:3 (cimento e Areia Grossa) | M2 | 358.63 | 3 | 358.63 | 3.69 | 1323.34 | 0.8479%
3.3 |  | Emboço para recebimento cerâmico, em argamassa Traço 1:2:8, aplicado manualmente em faces internas | M2 | 123.1 | 24.6 | 3028.26 |  | 87527 | 3 | 1 |  |  | 0 | 3028.26 | 0 | 0 | 3.3 | Emboço para recebimento cerâmico, em argamassa Traço 1:2:8, aplicado manualmente em faces internas | M2 | 123.1 | 20 | 123.1 | 24.6 | 3028.26 | 1.94%
3.4 |  | Massa Única, para recebimento de pintura em argamassa Traço 1:2:8 preparo e aplicação manual | M2 | 235.53 | 30.75 | 7242.55 |  | 87530 | 3 | 1 |  |  | 0 | 7242.55 | 0 | 0 | 3.4 | Massa Única, para recebimento de pintura em argamassa Traço 1:2:8 preparo e aplicação manual | M2 | 235.53 | 25 | 235.53 | 30.75 | 7242.55 | 4.641%
3.5 |  | Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas 33 x 45 cm aplicadas com ACII | M2 | 123.1 | 61.5 | 7570.65 |  | 87274 | 3 | 1 |  |  | 0 | 7570.65 | 0 | 0 | 3.5 | Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas 33 x 45 cm aplicadas com ACII | M2 | 123.1 | 50 | 123.1 | 61.5 | 7570.65 | 4.851%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  | PISOS | 0 | 0 | 0 | 19920.1 |  |  | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PISOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.76%
4.1 |  | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), 4,0 cm | M2 | 195.69 | 36.9 | 7220.96 |  | 87632 | 4 | 1 |  |  | 0 | 7220.96 | 0 | 0 | 4.1 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), 4,0 cm | M2 | 195.69 | 30 | 195.69 | 36.9 | 7220.96 | 4.627%
4.2 |  | Revestimento Cerâmico para Piso com placas de 60x60 cm aplicado com ACII - PEI IV | M2 | 195.69 | 61.5 | 12034.94 |  | 87257 | 4 | 1 |  |  | 0 | 12034.94 | 0 | 0 | 4.2 | Revestimento Cerâmico para Piso com placas de 60x60 cm aplicado com ACII - PEI IV | M2 | 195.69 | 50 | 195.69 | 61.5 | 12034.94 | 7.712%
4.3 |  | Rodapé Ceramico de 7cm de altura com placas do tipo esmaltadas 60x60 cm aplicado com ACII | M | 60 | 11.07 | 664.2 |  | 88650 | 4 | 1 |  |  | 0 | 664.2 | 0 | 0 | 4.3 | Rodapé Ceramico de 7cm de altura com placas do tipo esmaltadas 60x60 cm aplicado com ACII | M | 60 | 9 | 60 | 11.07 | 664.2 | 0.4256%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  | ABERTURAS | 0 | 0 | 0 | 14406.74 |  |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ABERTURAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.231%
5.1 |  | PJ1 - Porta de correr em alumínio e vidro (2,5 x 2,5) m, inclusive guarnições e vidro | M2 | 6.25 | 738 | 4612.5 |  | 68050 | 5 | 1 |  |  | 0 | 4612.5 | 0 | 0 | 5.1 | PJ1 - Porta de correr em alumínio e vidro (2,5 x 2,5) m, inclusive guarnições e vidro | M2 | 6.25 | 600 | 6.25 | 738 | 4612.5 | 2.956%
5.2 |  | P2 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,9 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 1 | 762.6 | 762.6 |  | 90844 | 5 | 1 |  |  | 0 | 762.6 | 0 | 0 | 5.2 | P2 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,9 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 1 | 620 | 1 | 762.6 | 762.6 | 0.4886%
5.3 |  | P3, P4 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,8 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 4 | 738 | 2952 |  | 90843 | 5 | 1 |  |  | 0 | 2952 | 0 | 0 | 5.3 | P3, P4 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,8 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 4 | 600 | 4 | 738 | 2952 | 1.892%
5.4 |  | P1 - Porta de madeira de correr, PADRÃO MÉDIO (1,00 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 1 | 774.9 | 774.9 |  | 90844 | 5 | 1 |  |  | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 5.4 | P1 - Porta de madeira de correr, PADRÃO MÉDIO (1,00 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 1 | 630 | 1 | 774.9 | 774.9 | 0.4965%
5.5 |  | Janelas de alumínio, tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro, conforme projeto | M2 | 11.98 | 442.8 | 5304.74 |  | 73809/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 5304.74 | 0 | 0 | 5.5 | Janelas de alumínio, tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro, conforme projeto | M2 | 11.98 | 360 | 11.98 | 442.8 | 5304.74 | 3.399%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  | FORRO e FECHAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 22343.9 |  |  | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | FORRO e FECHAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.32%
6.1 |  | Barroteamento para forro em madeira | M2 | 195.69 | 14.76 | 2888.38 |  | 84091 | 6 | 1 |  |  | 0 | 2888.38 | 0 | 0 | 6.1 | Barroteamento para forro em madeira | M2 | 195.69 | 12 | 195.69 | 14.76 | 2888.38 | 1.851%
6.2 |  | Forro em PVC liso branco regua de 10 cm, espessura de 10 mm incluindo colocação | M2 | 195.29 | 61.5 | 12010.34 |  | 11587 | 6 | 1 |  |  | 0 | 12010.34 | 0 | 0 | 6.2 | Forro em PVC liso branco regua de 10 cm, espessura de 10 mm incluindo colocação | M2 | 195.29 | 50 | 195.29 | 61.5 | 12010.34 | 7.696%
6.3 |  | Acabamento simples para forro em PVC Cor Branca | m | 104 | 2.95 | 306.8 |  | 36246 | 6 | 1 |  |  | 0 | 306.8 | 0 | 0 | 6.3 | Acabamento simples para forro em PVC Cor Branca | m | 104 | 2.4 | 104 | 2.95 | 306.8 | 0.1966%
6.4 |  | Treliça metálica p/ fixação do Forro espaçamento a c/ 2,0 m e h = 0,20 cm ancoradas nas tesouras existen. | M2 | 20 | 73.8 | 1476 |  | 72110 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1476 | 0 | 0 | 6.4 | Treliça metálica p/ fixação do Forro espaçamento a c/ 2,0 m e h = 0,20 cm ancoradas nas tesouras existen. | M2 | 20 | 60 | 20 | 73.8 | 1476 | 0.9458%
6.5 |  | Fechamento Metálico com Telha Trapezoidal aço zincado autoportante A=120 mm, E = 0,95 mm | M2 | 70.12 | 73.8 | 5174.86 |  | 14170 | 6 | 1 |  |  | 0 | 5174.86 | 0 | 0 | 6.5 | Fechamento Metálico com Telha Trapezoidal aço zincado autoportante A=120 mm, E = 0,95 mm | M2 | 70.12 | 60 | 70.12 | 73.8 | 5174.86 | 3.316%
6.6 |  | Tirantes para travamento da estrutura vergalhão de 8,00 mm | KG | 88 | 5.54 | 487.52 |  | 23 | 6 | 1 |  |  | 0 | 487.52 | 0 | 0 | 6.6 | Tirantes para travamento da estrutura vergalhão de 8,00 mm | KG | 88 | 4.5 | 88 | 5.54 | 487.52 | 0.3124%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  | HIDROSSANITÁRIO | 0 | 0 | 0 | 12987.63 |  |  | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.322%
7.1 |  | Tubo pvc esgoto DN 40 | m | 6 | 16.62 | 99.72 |  | 89711 | 7 | 1 |  |  | 0 | 99.72 | 0 | 0 | 7.1 | Tubo pvc esgoto DN 40 | m | 6 | 13.51 | 6 | 16.62 | 99.72 | 0.0639%
7.2 |  | Tubo pvc esgoto DN 50 | m | 16.5 | 24.11 | 397.82 |  | 89712 | 7 | 1 |  |  | 0 | 397.82 | 0 | 0 | 7.2 | Tubo pvc esgoto DN 50 | m | 16.5 | 19.6 | 16.5 | 24.11 | 397.82 | 0.2549%
7.3 |  | Tubo pvc esgoto DN 75 | m | 12 | 36.01 | 432.12 |  | 89713 | 7 | 1 |  |  | 0 | 432.12 | 0 | 0 | 7.3 | Tubo pvc esgoto DN 75 | m | 12 | 29.28 | 12 | 36.01 | 432.12 | 0.2769%
7.4 |  | Tubo pvc esgoto DN 100 | m | 11 | 46.63 | 512.93 |  | 89714 | 7 | 1 |  |  | 0 | 512.93 | 0 | 0 | 7.4 | Tubo pvc esgoto DN 100 | m | 11 | 37.91 | 11 | 46.63 | 512.93 | 0.3287%
7.5 |  | Tubo agua fria DN 25 | m | 16.7 | 19.72 | 329.32 |  | 89356 | 7 | 1 |  |  | 0 | 329.32 | 0 | 0 | 7.5 | Tubo agua fria DN 25 | m | 16.7 | 16.03 | 16.7 | 19.72 | 329.32 | 0.211%
7.6 |  | Tubo agua fria DN 50 | m | 15 | 15.94 | 239.1 |  | 89449 | 7 | 1 |  |  | 0 | 239.1 | 0 | 0 | 7.6 | Tubo agua fria DN 50 | m | 15 | 12.96 | 15 | 15.94 | 239.1 | 0.1532%
7.7 |  | Tanque séptico em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1 | 3075 | 3075 |  | 98082 | 7 | 1 |  |  | 0 | 3075 | 0 | 0 | 7.7 | Tanque séptico em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1 | 2500 | 1 | 3075 | 3075 | 1.97%
7.8 |  | Filtro anaeróbico em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1 | 2706 | 2706 |  | 98088 | 7 | 1 |  |  | 0 | 2706 | 0 | 0 | 7.8 | Filtro anaeróbico em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1 | 2200 | 1 | 2706 | 2706 | 1.734%
7.9 |  | Sumidouro retangular em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1 | 2214 | 2214 |  | 98094 | 7 | 1 |  |  | 0 | 2214 | 0 | 0 | 7.9 | Sumidouro retangular em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1 | 1800 | 1 | 2214 | 2214 | 1.419%
7.10 |  | Caixa de inspeção ou passagem em concreto pré-moldado Ø 60mm com tampa h= 60cm | unid. | 8 | 244.52 | 1956.16 |  | 74166/001 | 7 | 1 |  |  | 0 | 1956.16 | 0 | 0 | 7.10 | Caixa de inspeção ou passagem em concreto pré-moldado Ø 60mm com tampa h= 60cm | unid. | 8 | 198.8 | 8 | 244.52 | 1956.16 | 1.253%
7.11 |  | Caixa de gordura dupla em concreto pré moldado Ø 60mm com tampa | unid. | 1 | 157.69 | 157.69 |  | 74051/002 | 7 | 1 |  |  | 0 | 157.69 | 0 | 0 | 7.11 | Caixa de gordura dupla em concreto pré moldado Ø 60mm com tampa | unid. | 1 | 128.2 | 1 | 157.69 | 157.69 | 0.101%
7.12 |  | Bancada de granito preto tijuca 150 x 60 para pia (cozinha) | unid. | 1 | 702.7 | 702.7 |  | 86891 | 7 | 1 |  |  | 0 | 702.7 | 0 | 0 | 7.12 | Bancada de granito preto tijuca 150 x 60 para pia (cozinha) | unid. | 1 | 571.3 | 1 | 702.7 | 702.7 | 0.4503%
7.13 |  | Cuba de embutir de aço inoxidavel média para cozinha | unid. | 1 | 165.07 | 165.07 |  | 86900 | 7 | 1 |  |  | 0 | 165.07 | 0 | 0 | 7.13 | Cuba de embutir de aço inoxidavel média para cozinha | unid. | 1 | 134.2 | 1 | 165.07 | 165.07 | 0.1058%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  | APARELHOS PARA BANHEIROS | 0 | 0 | 0 | 5276.01 |  |  | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | APARELHOS PARA BANHEIROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.381%
8.1 |  | Bacia sanitaria convencional para PCD sem furo frontal, de louca branca | UN | 1 | 606.67 | 606.67 |  | 36520 | 8 | 1 |  |  | 0 | 606.67 | 0 | 0 | 8.1 | Bacia sanitaria convencional para PCD sem furo frontal, de louca branca | UN | 1 | 493.23 | 1 | 606.67 | 606.67 | 0.3887%
8.2 |  | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - inc.ngate flexível em Metal Cromado, 1/2 X 40cm | UN | 2 | 437.56 | 875.12 |  | 86932 | 8 | 1 |  |  | 0 | 875.12 | 0 | 0 | 8.2 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - inc.ngate flexível em Metal Cromado, 1/2 X 40cm | UN | 2 | 355.74 | 2 | 437.56 | 875.12 | 0.5607%
8.3 |  | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80cm, Diametro Minimo 3 Cm | UN | 2 | 210.06 | 420.12 |  | 36081 | 8 | 1 |  |  | 0 | 420.12 | 0 | 0 | 8.3 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80cm, Diametro Minimo 3 Cm | UN | 2 | 170.78 | 2 | 210.06 | 420.12 | 0.2692%
8.4 |  | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70cm, Diametro Minimo 3 Cm | UN | 1 | 197.01 | 197.01 |  | 36205 | 8 | 1 |  |  | 0 | 197.01 | 0 | 0 | 8.4 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70cm, Diametro Minimo 3 Cm | UN | 1 | 160.17 | 1 | 197.01 | 197.01 | 0.1262%
8.5 |  | Barra de apoio lavatorio em aco inox polido 40 cm, diametro minimo 3 cm | UN | 2 | 184.5 | 369 |  | COTAÇÂO | 8 | 1 |  |  | 0 | 369 | 0 | 0 | 8.5 | Barra de apoio lavatorio em aco inox polido 40 cm, diametro minimo 3 cm | UN | 2 | 150 | 2 | 184.5 | 369 | 0.2364%
8.6 |  | Sirene audiovisual pcd (nbr 9050) | UN | 1 | 430.5 | 430.5 |  | COTAÇÂO | 8 | 1 |  |  | 0 | 430.5 | 0 | 0 | 8.6 | Sirene audiovisual pcd (nbr 9050) | UN | 1 | 350 | 1 | 430.5 | 430.5 | 0.2758%
8.7 |  | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | UN | 3 | 35.51 | 106.53 |  | 95544 | 8 | 1 |  |  | 0 | 106.53 | 0 | 0 | 8.7 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | UN | 3 | 28.87 | 3 | 35.51 | 106.53 | 0.06826%
8.8 |  | Torneira cromada de mesa para lavatorio Temporizada | UN | 3 | 207.72 | 623.16 |  | 36796 | 8 | 1 |  |  | 0 | 623.16 | 0 | 0 | 8.8 | Torneira cromada de mesa para lavatorio Temporizada | UN | 3 | 168.88 | 3 | 207.72 | 623.16 | 0.3993%
8.9 |  | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com regiustro de pressão 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixação | unid. | 1 | 540.2 | 540.2 |  | 74234/001 | 8 | 1 |  |  | 0 | 540.2 | 0 | 0 | 8.9 | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com regiustro de pressão 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixação | unid. | 1 | 439.19 | 1 | 540.2 | 540.2 | 0.3461%
8.10 |  | Lavatório para banheiro PCD de sobrepor louça branca com ladrão | unid. | 1 | 222.8 | 222.8 |  | 10427 | 8 | 1 |  |  | 0 | 222.8 | 0 | 0 | 8.10 | Lavatório para banheiro PCD de sobrepor louça branca com ladrão | unid. | 1 | 181.14 | 1 | 222.8 | 222.8 | 0.1428%
8.11 |  | Cuba de sobrepor oval em louça branca 35 X 50cm ou equivalente | unid. | 2 | 124.43 | 248.86 |  | 86901 | 8 | 1 |  |  | 0 | 248.86 | 0 | 0 | 8.11 | Cuba de sobrepor oval em louça branca 35 X 50cm ou equivalente | unid. | 2 | 101.16 | 2 | 124.43 | 248.86 | 0.1595%
8.12 |  | Bancada de granito polido para lavatório 0,50 X 0,60 m | unid. | 2 | 283.58 | 567.16 |  | 86895 | 8 | 1 |  |  | 0 | 567.16 | 0 | 0 | 8.12 | Bancada de granito polido para lavatório 0,50 X 0,60 m | unid. | 2 | 230.55 | 2 | 283.58 | 567.16 | 0.3634%
8.13 |  | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável | UN | 8 | 8.61 | 68.88 |  | 89710 | 8 | 1 |  |  | 0 | 68.88 | 0 | 0 | 8.13 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável | UN | 8 | 7 | 8 | 8.61 | 68.88 | 0.04414%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  | ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 4574.1 |  |  | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ELÉTRICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.931%
9.1 |  | Quadro de Distribuição (12 disjuntores) | unid | 1 | 343.24 | 343.24 |  | 83463 | 9 | 1 |  |  | 0 | 343.24 | 0 | 0 | 9.1 | Quadro de Distribuição (12 disjuntores) | unid | 1 | 279.06 | 1 | 343.24 | 343.24 | 0.2199%
9.2 |  | Disjuntor- 10 a 50A | unid | 6 | 79.51 | 477.06 |  | 74130/003 | 9 | 1 |  |  | 0 | 477.06 | 0 | 0 | 9.2 | Disjuntor- 10 a 50A | unid | 6 | 64.64 | 6 | 79.51 | 477.06 | 0.3057%
9.3 |  | Caixa de passagem 60 x 60 x 70 cm, fundo com brita e tampa de concreto | unid | 1 | 244.55 | 244.55 |  | 74166/001 | 9 | 1 |  |  | 0 | 244.55 | 0 | 0 | 9.3 | Caixa de passagem 60 x 60 x 70 cm, fundo com brita e tampa de concreto | unid | 1 | 198.82 | 1 | 244.55 | 244.55 | 0.1567%
9.4 |  | Eletroduto PVC felxivel 3/4", inclusive conexões | m | 70 | 7.2 | 504 |  | 72934 | 9 | 1 |  |  | 0 | 504 | 0 | 0 | 9.4 | Eletroduto PVC felxivel 3/4", inclusive conexões | m | 70 | 5.85 | 70 | 7.2 | 504 | 0.3229%
9.5 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | m | 50 | 3.25 | 162.5 |  | 73860/007 | 9 | 1 |  |  | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 9.5 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | m | 50 | 2.64 | 50 | 3.25 | 162.5 | 0.1041%
9.6 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | m | 62.5 | 4.26 | 266.25 |  | 73860/008 | 9 | 1 |  |  | 0 | 266.25 | 0 | 0 | 9.6 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | m | 62.5 | 3.46 | 62.5 | 4.26 | 266.25 | 0.1706%
9.7 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4,0 mm² | m | 30 | 6.1 | 183 |  | 73860/009 | 9 | 1 |  |  | 0 | 183 | 0 | 0 | 9.7 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4,0 mm² | m | 30 | 4.96 | 30 | 6.1 | 183 | 0.1173%
9.8 |  | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 1 tecla, sem placa | unid | 2 | 34.37 | 68.74 |  | 83466 | 9 | 1 |  |  | 0 | 68.74 | 0 | 0 | 9.8 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 1 tecla, sem placa | unid | 2 | 27.94 | 2 | 34.37 | 68.74 | 0.04405%
9.9 |  | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas, com placa | unid | 2 | 29.95 | 59.9 |  | 72332 | 9 | 1 |  |  | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 9.9 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas, com placa | unid | 2 | 24.35 | 2 | 29.95 | 59.9 | 0.03838%
9.10 |  | Tomada de embutir 2P+T, com placa | unid | 13 | 18.82 | 244.66 |  | 83540 | 9 | 1 |  |  | 0 | 244.66 | 0 | 0 | 9.10 | Tomada de embutir 2P+T, com placa | unid | 13 | 15.3 | 13 | 18.82 | 244.66 | 0.1568%
9.11 |  | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida, e lampada fluorescente 2 x 40w, completa | unid | 14 | 123 | 1722 |  | 73953/002 | 9 | 1 |  |  | 0 | 1722 | 0 | 0 | 9.11 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida, e lampada fluorescente 2 x 40w, completa | unid | 14 | 100 | 14 | 123 | 1722 | 1.103%
9.12 |  | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | unid | 4 | 74.55 | 298.2 |  | 4041/002 | 9 | 1 |  |  | 0 | 298.2 | 0 | 0 | 9.12 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | unid | 4 | 60.61 | 4 | 74.55 | 298.2 | 0.1911%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 6660.89 |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.268%
10.1 |  | Limpeza de superficies c/ jato de alta pressao de ar e agua (Parede Existente em Tijolos A VISTA) | M2 | 100 | 3.69 | 369 |  | 73806/1 | 10 | 1 |  |  | 0 | 369 | 0 | 0 | 10.1 | Limpeza de superficies c/ jato de alta pressao de ar e agua (Parede Existente em Tijolos A VISTA) | M2 | 100 | 3 | 100 | 3.69 | 369 | 0.2364%
10.2 |  | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas | M2 | 235.53 | 2.53 | 595.89 |  | 88415 | 10 | 1 |  |  | 0 | 595.89 | 0 | 0 | 10.2 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas | M2 | 235.53 | 2.06 | 235.53 | 2.53 | 595.89 | 0.3818%
10.3 |  | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica | M2 | 235.53 | 20.39 | 4802.46 |  | 88424 | 10 | 1 |  |  | 0 | 4802.46 | 0 | 0 | 10.3 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica | M2 | 235.53 | 16.58 | 235.53 | 20.39 | 4802.46 | 3.077%
10.4 |  | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie em madeira Portas | M2 | 32.13 | 27.81 | 893.54 |  | 73739/001 | 10 | 1 |  |  | 0 | 893.54 | 0 | 0 | 10.4 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie em madeira Portas | M2 | 32.13 | 22.61 | 32.13 | 27.81 | 893.54 | 0.5725%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 0 | 0 | 0 | 761.77 |  |  | 11 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4881%
11.1 |  | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao | unid | 2 | 130.87 | 261.74 |  | 72553 | 11 | 1 |  |  | 0 | 261.74 | 0 | 0 | 11.1 | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao | unid | 2 | 106.4 | 2 | 130.87 | 261.74 | 0.1677%
11.2 |  | Placa de sinalizacao seguranca contra incendio, fotoluminescente, 20X40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas | unid | 2 | 34.33 | 68.66 |  | 37558 | 11 | 1 |  |  | 0 | 68.66 | 0 | 0 | 11.2 | Placa de sinalizacao seguranca contra incendio, fotoluminescente, 20X40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas | unid | 2 | 27.91 | 2 | 34.33 | 68.66 | 0.04399%
11.3 |  | Luminária de emergência 2x8w bloco autônomo - fornec. e instalação | unid | 5 | 44.8 | 224 |  | 97599 | 11 | 1 |  |  | 0 | 224 | 0 | 0 | 11.3 | Luminária de emergência 2x8w bloco autônomo - fornec. e instalação | unid | 5 | 36.42 | 5 | 44.8 | 224 | 0.1435%
11.4 |  | Luminária de emergência tipo wetzel 2x55w - fornec. e instalação | unid | 1 | 207.37 | 207.37 |  | 12271 | 11 | 1 |  |  | 0 | 207.37 | 0 | 0 | 11.4 | Luminária de emergência tipo wetzel 2x55w - fornec. e instalação | unid | 1 | 168.59 | 1 | 207.37 | 207.37 | 0.1329%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 537.1 |  |  | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3442%
12.1 |  | Limpeza final de obra | M2 | 193.9 | 2.77 | 537.1 |  | 9537 | 12 | 1 |  |  | 0 | 537.1 | 0 | 0 | 12.1 | Limpeza final de obra | M2 | 193.9 | 2.25 | 193.9 | 2.77 | 537.1 | 0.3442%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | NOS CASOS DE INCOERÊNCIA NO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO OU PROJETO EM RELAÇÃO A | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NOS CASOS DE INCOERÊNCIA NO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO OU PROJETO EM RELAÇÃO A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | VALORES OU QUANTIDADES, A EMPRESA DEVERÁ ALERTAR A PREFEITURA MUNICIPAL ANTES DO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VALORES OU QUANTIDADES, A EMPRESA DEVERÁ ALERTAR A PREFEITURA MUNICIPAL ANTES DO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CASO AO CONTRÁRIO A EMPRESA VENCEDORA DA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CASO AO CONTRÁRIO A EMPRESA VENCEDORA DA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | LICITAÇÃO DEVERÁ EXECUTAR A OBRA SEM QUALQUER DIREITO DE QUESTIONAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LICITAÇÃO DEVERÁ EXECUTAR A OBRA SEM QUALQUER DIREITO DE QUESTIONAMENTOS. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | TOTAL | 156063.84 |  |  |  |  | 104
0
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Carimbo e Assinatura
122:318
Contrapartida exclusivamente financeira
Exclusivamente repasse/subsídio
Note on BK15: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Fonte - Para itens que sejam exclusivamente:
- contrapartida financeira digite "C"
- contrapartida física digite "CF"
A CF é VEDADO a partir da sistemática 2009.
- repasse/subsídio digite "R"
- de outras fontes digite "F"
* para as demais situações deixe em branco.
IMPRIMIR
VOLTAR
Calcular BDI

## Q1
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Programa: 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | REPASSE |  | CONTRAPARTIDA |  | OUT.FONTES | TOTAL | INC.
[6 empty] | FINANCEIRA | FÍSICA |  |  | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 0 |  | 805.04 | 0 | 0 | 805.04 | 0.51584 | 1 |  | 0
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 |  | 18183.26 | 0 | 0 | 18183.26 | 11.6512 | 2 | ORÇAMENTO | 156063.84 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes"
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 |  | 49607.3 | 0 | 0 | 49607.3 | 31.7865 | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva
4 | PISOS | 0 | 0 | 0 |  | 19920.1 | 0 | 0 | 19920.1 | 12.7641 | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1"
5 | ABERTURAS | 0 | 0 | 0 |  | 14406.74 | 0 | 0 | 14406.74 | 9.2313 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %"
6 | FORRO e FECHAMENTOS | 0 | 0 | 0 |  | 22343.9 | 0 | 0 | 22343.9 | 14.3172 | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $"
7 | HIDROSSANITÁRIO | 0 | 0 | 0 |  | 12987.63 | 0 | 0 | 12987.63 | 8.322 | 7 | REPASSE | 0 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4"
8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 0 | 0 | 0 |  | 5276.01 | 0 | 0 | 5276.01 | 3.3807 | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5"
9 | ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 |  | 4574.1 | 0 | 0 | 4574.1 | 2.9309 | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6"
10 | PINTURA | 0 | 0 | 0 |  | 6660.89 | 0 | 0 | 6660.89 | 4.2681 | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 156063.84 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep."
11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 0 | 0 | 0 |  | 761.77 | 0 | 0 | 761.77 | 0.48811 | 11 | REPASSE | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 |  | 537.1 | 0 | 0 | 537.1 | 0.34415 | 12 | CONTRAP. $ | 156063.84 | 156063.84 | 1
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | TOTAL | 156063.84 | 156063.84 | 1
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
|  | TOTAIS (R$) |  | 0 |  | 156063.84 | 0 | 0 | 156063.84
|  | INC. % |  | 0% |  | 100% | 0% | 0% |  | 100
|  |  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | e a CP Adicional no valor de | 0
|  |  | Contrapartida Adicional: |  |  | 156063.84
|  |  | 0 | [5 empty] | 156063.84
2018-07-25
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [5 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C1
| CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [8 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [8 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
| Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Programa: 0
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
0.5158% | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
11.65% | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 18183.26 |  | 0 | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 18183.26 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 18183.26 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
31.79% | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 49607.3 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 49607.3 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 49607.3 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
12.76% | 4 | PISOS | 19920.1 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 4 | PISOS | 19920.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 4 | PISOS | 19920.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
9.231% | 5 | ABERTURAS | 14406.74 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 | 5 | ABERTURAS | 14406.74 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 5 | ABERTURAS | 14406.74 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
14.32% | 6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
8.322% | 7 | HIDROSSANITÁRIO | 12987.63 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | HIDROSSANITÁRIO | 12987.63 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | HIDROSSANITÁRIO | 12987.63 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
3.381% | 8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 | 8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
2.931% | 9 | ELÉTRICO | 4574.1 |  | 0 | 50 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 | 9 | ELÉTRICO | 4574.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 9 | ELÉTRICO | 4574.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
4.268% | 10 | PINTURA | 6660.89 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 | 10 | PINTURA | 6660.89 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 10 | PINTURA | 6660.89 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
0.4881% | 11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 761.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 761.77 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 761.77 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
0.3442% | 12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0
100% |  | TOTAL (%) |  | 39.5166 | 39.5166 | 11.8421 | 51.3587 | 16.3298 | 67.6886 | 32.3114 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | [19 empty] | 0
|  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 156063.84 | 61671.153 |  | 18481.278 |  | 25484.938 |  | 50426.471 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 156063.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 156063.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 156063.84 | 61671.153 |  | 18481.278 |  | 25484.938 |  | 50426.471 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 156063.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 156063.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 61671.153 |  | 80152.431 |  | 105637.369 |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  | 156063.84 |  | 156063.84
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2018-07-25 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2018-07-25 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2018-07-25
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
0
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 22
Informar o percentual previsto para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O2
ORÇAMENTO PÓS-LICITAÇÃO |  | ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO | BDI já incluso no orçamento: |  |  | 21%
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC |  |  | Data do Orçamento: |  |  | 2017-04-19
Programa: 0 |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | UNID. | QUANT. | 1184507.53 |  | *Fonte
[5 empty] | PREÇ.UNIT. | TOTAL |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 805.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.04 | SERVIÇOS INICIAIS | 0
1.1 | Demolição de alvenaria de elementos vazados |  | M3 | 18.7 | 43.05 | 805.04 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 805.04 | 0 | 0 | 805.04 | Demolição de alvenaria de elementos vazados | 805.04
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 1069785.43 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069785.43 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 0
2.1 | Escavação Manual de Vala para Sapata Corrida |  | M3 | 5.53 | 258.3 | 1428.4 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1428.4 | 0 | 0 | 1428.4 | Escavação Manual de Vala para Sapata Corrida | 1428.4
2.2 | Concreto Usinado Bombeavel, SAPATA CORRIDA Classe de Resistência C30 |  | M3 | 5.53 | 369 | 2040.57 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 2040.57 | 0 | 0 | 2040.57 | Concreto Usinado Bombeavel, SAPATA CORRIDA Classe de Resistência C30 | 2040.57
2.3 | Concreto Usinado Bombeavel, CORTINA ARMADA Classe de Resistência C30 |  | M3 | 12.42 | 63 | 782.46 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 782.46 | 0 | 0 | 782.46 | Concreto Usinado Bombeavel, CORTINA ARMADA Classe de Resistência C30 | 782.46
2.4 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm SAPATA CORRIDA |  | KG | 130 | 1380 | 179400 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 179400 | 0 | 0 | 179400 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm SAPATA CORRIDA | 179400
2.5 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 8,0 mm MALHA POSITIVA - CORTINA |  | KG | 350.84 | 1500 | 526260 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 526260 | 0 | 0 | 526260 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 8,0 mm MALHA POSITIVA - CORTINA | 526260
2.6 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm MALHA NEGATIVA - CORTINA |  | KG | 217.62 | 1500 | 326430 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 326430 | 0 | 0 | 326430 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm MALHA NEGATIVA - CORTINA | 326430
2.7 | Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01KG/M) |  | Kg | 20 | 1500 | 30000 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01KG/M) | 30000
2.8 | Formas de madeira Manuseáveis para paredes de concreto Moldada in loco |  | M2 | 80 | 18.45 | 1476 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1476 | 0 | 0 | 1476 | Formas de madeira Manuseáveis para paredes de concreto Moldada in loco | 1476
2.9 | Execução de aterro e compactação com solo e pedregulho existente no local |  | m3 | 160 | 12.3 | 1968 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1968 | 0 | 0 | 1968 | Execução de aterro e compactação com solo e pedregulho existente no local | 1968
0 | 0 |  | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  | 0 | 0 | 20 | 26448.82 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26448.82 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 0
3.1 | Alvenaria de tijolos A VISTA 5 x 10 x 20cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia. e= 20cm |  | M2 | 225 | 28 | 6300 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | Alvenaria de tijolos A VISTA 5 x 10 x 20cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia. e= 20cm | 6300
3.2 | Chapisco Interno - Traço 1:3 (cimento e Areia Grossa) |  | M2 | 358.63 | 3.69 | 1323.34 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1323.34 | 0 | 0 | 1323.34 | Chapisco Interno - Traço 1:3 (cimento e Areia Grossa) | 1323.34
3.3 | Emboço para recebimento cerâmico, em argamassa Traço 1:2:8, aplicado manualmente em faces internas |  | M2 | 123.1 | 24.6 | 3028.26 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 3028.26 | 0 | 0 | 3028.26 | Emboço para recebimento cerâmico, em argamassa Traço 1:2:8, aplicado manualmente em faces internas | 3028.26
3.4 | Massa Única, para recebimento de pintura em argamassa Traço 1:2:8 preparo e aplicação manual |  | M2 | 235.53 | 62.55 | 14732.4 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 14732.4 | 0 | 0 | 14732.4 | Massa Única, para recebimento de pintura em argamassa Traço 1:2:8 preparo e aplicação manual | 14732.4
3.5 | Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas 33 x 45 cm aplicadas com ACII |  | M2 | 123.1 | 8.65 | 1064.82 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1064.82 | 0 | 0 | 1064.82 | Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas 33 x 45 cm aplicadas com ACII | 1064.82
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PISOS |  | 0 | 0 | 0 | 19920.1 | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19920.1 | PISOS | 0
4.1 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), 4,0 cm |  | M2 | 195.69 | 36.9 | 7220.96 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 7220.96 | 0 | 0 | 7220.96 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), 4,0 cm | 7220.96
4.2 | Revestimento Cerâmico para Piso com placas de 60x60 cm aplicado com ACII - PEI IV |  | M2 | 195.69 | 61.5 | 12034.94 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 12034.94 | 0 | 0 | 12034.94 | Revestimento Cerâmico para Piso com placas de 60x60 cm aplicado com ACII - PEI IV | 12034.94
4.3 | Rodapé Ceramico de 7cm de altura com placas do tipo esmaltadas 60x60 cm aplicado com ACII |  | M | 60 | 11.07 | 664.2 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 664.2 | 0 | 0 | 664.2 | Rodapé Ceramico de 7cm de altura com placas do tipo esmaltadas 60x60 cm aplicado com ACII | 664.2
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ABERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 14406.74 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14406.74 | ABERTURAS | 0
5.1 | PJ1 - Porta de correr em alumínio e vidro (2,5 x 2,5) m, inclusive guarnições e vidro |  | M2 | 6.25 | 738 | 4612.5 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 4612.5 | 0 | 0 | 4612.5 | PJ1 - Porta de correr em alumínio e vidro (2,5 x 2,5) m, inclusive guarnições e vidro | 4612.5
5.2 | P2 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,9 x 2,10), incluso acessórios. |  | Unid. | 1 | 762.6 | 762.6 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 762.6 | 0 | 0 | 762.6 | P2 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,9 x 2,10), incluso acessórios. | 762.6
5.3 | P3, P4 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,8 x 2,10), incluso acessórios. |  | Unid. | 4 | 738 | 2952 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 2952 | 0 | 0 | 2952 | P3, P4 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,8 x 2,10), incluso acessórios. | 2952
5.4 | P1 - Porta de madeira de correr, PADRÃO MÉDIO (1,00 x 2,10), incluso acessórios. |  | Unid. | 1 | 774.9 | 774.9 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 774.9 | 0 | 0 | 774.9 | P1 - Porta de madeira de correr, PADRÃO MÉDIO (1,00 x 2,10), incluso acessórios. | 774.9
5.5 | Janelas de alumínio, tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro, conforme projeto |  | M2 | 11.98 | 442.8 | 5304.74 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 5304.74 | 0 | 0 | 5304.74 | Janelas de alumínio, tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro, conforme projeto | 5304.74
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FORRO e FECHAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 22343.9 | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22343.9 | FORRO e FECHAMENTOS | 0
6.1 | Barroteamento para forro em madeira |  | M2 | 195.69 | 14.76 | 2888.38 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 2888.38 | 0 | 0 | 2888.38 | Barroteamento para forro em madeira | 2888.38
6.2 | Forro em PVC liso branco regua de 10 cm, espessura de 10 mm incluindo colocação |  | M2 | 195.29 | 61.5 | 12010.34 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 12010.34 | 0 | 0 | 12010.34 | Forro em PVC liso branco regua de 10 cm, espessura de 10 mm incluindo colocação | 12010.34
6.3 | Acabamento simples para forro em PVC Cor Branca |  | m | 104 | 2.95 | 306.8 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 306.8 | 0 | 0 | 306.8 | Acabamento simples para forro em PVC Cor Branca | 306.8
6.4 | Treliça metálica p/ fixação do Forro espaçamento a c/ 2,0 m e h = 0,20 cm ancoradas nas tesouras existen. |  | M2 | 20 | 73.8 | 1476 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1476 | 0 | 0 | 1476 | Treliça metálica p/ fixação do Forro espaçamento a c/ 2,0 m e h = 0,20 cm ancoradas nas tesouras existen. | 1476
6.5 | Fechamento Metálico com Telha Trapezoidal aço zincado autoportante A=120 mm, E = 0,95 mm |  | M2 | 70.12 | 73.8 | 5174.86 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 5174.86 | 0 | 0 | 5174.86 | Fechamento Metálico com Telha Trapezoidal aço zincado autoportante A=120 mm, E = 0,95 mm | 5174.86
6.6 | Tirantes para travamento da estrutura vergalhão de 8,00 mm |  | KG | 88 | 5.54 | 487.52 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 487.52 | 0 | 0 | 487.52 | Tirantes para travamento da estrutura vergalhão de 8,00 mm | 487.52
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | HIDROSSANITÁRIO |  | 0 | 0 | 0 | 12987.63 | 0 | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12987.63 | HIDROSSANITÁRIO | 0
7.1 | Tubo pvc esgoto DN 40 |  | m | 6 | 16.62 | 99.72 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 99.72 | 0 | 0 | 99.72 | Tubo pvc esgoto DN 40 | 99.72
7.2 | Tubo pvc esgoto DN 50 |  | m | 16.5 | 24.11 | 397.82 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 397.82 | 0 | 0 | 397.82 | Tubo pvc esgoto DN 50 | 397.82
7.3 | Tubo pvc esgoto DN 75 |  | m | 12 | 36.01 | 432.12 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 432.12 | 0 | 0 | 432.12 | Tubo pvc esgoto DN 75 | 432.12
7.4 | Tubo pvc esgoto DN 100 |  | m | 11 | 46.63 | 512.93 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 512.93 | 0 | 0 | 512.93 | Tubo pvc esgoto DN 100 | 512.93
7.5 | Tubo agua fria DN 25 |  | m | 16.7 | 19.72 | 329.32 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 329.32 | 0 | 0 | 329.32 | Tubo agua fria DN 25 | 329.32
7.6 | Tubo agua fria DN 50 |  | m | 15 | 15.94 | 239.1 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 239.1 | 0 | 0 | 239.1 | Tubo agua fria DN 50 | 239.1
7.7 | Tanque séptico em alvenaria com Blocos de Concreto |  | unid. | 1 | 3075 | 3075 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 3075 | 0 | 0 | 3075 | Tanque séptico em alvenaria com Blocos de Concreto | 3075
7.8 | Filtro anaeróbico em alvenaria com Blocos de Concreto |  | unid. | 1 | 2706 | 2706 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 2706 | 0 | 0 | 2706 | Filtro anaeróbico em alvenaria com Blocos de Concreto | 2706
7.9 | Sumidouro retangular em alvenaria com Blocos de Concreto |  | unid. | 1 | 2214 | 2214 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 2214 | 0 | 0 | 2214 | Sumidouro retangular em alvenaria com Blocos de Concreto | 2214
7.10 | Caixa de inspeção ou passagem em concreto pré-moldado Ø 60mm com tampa h= 60cm |  | unid. | 8 | 244.52 | 1956.16 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 1956.16 | 0 | 0 | 1956.16 | Caixa de inspeção ou passagem em concreto pré-moldado Ø 60mm com tampa h= 60cm | 1956.16
7.11 | Caixa de gordura dupla em concreto pré moldado Ø 60mm com tampa |  | unid. | 1 | 157.69 | 157.69 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 157.69 | 0 | 0 | 157.69 | Caixa de gordura dupla em concreto pré moldado Ø 60mm com tampa | 157.69
7.12 | Bancada de granito preto tijuca 150 x 60 para pia (cozinha) |  | unid. | 1 | 702.7 | 702.7 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 702.7 | 0 | 0 | 702.7 | Bancada de granito preto tijuca 150 x 60 para pia (cozinha) | 702.7
7.13 | Cuba de embutir de aço inoxidavel média para cozinha |  | unid. | 1 | 165.07 | 165.07 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 165.07 | 0 | 0 | 165.07 | Cuba de embutir de aço inoxidavel média para cozinha | 165.07
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | APARELHOS PARA BANHEIROS |  | 0 | 0 | 0 | 5276.01 | 0 | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5276.01 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 0
8.1 | Bacia sanitaria convencional para PCD sem furo frontal, de louca branca |  | UN | 1 | 606.67 | 606.67 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 606.67 | 0 | 0 | 606.67 | Bacia sanitaria convencional para PCD sem furo frontal, de louca branca | 606.67
8.2 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - inc.ngate flexível em Metal Cromado, 1/2 X 40cm |  | UN | 2 | 437.56 | 875.12 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 875.12 | 0 | 0 | 875.12 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - inc.ngate flexível em Metal Cromado, 1/2 X 40cm | 875.12
8.3 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80cm, Diametro Minimo 3 Cm |  | UN | 2 | 210.06 | 420.12 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 420.12 | 0 | 0 | 420.12 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80cm, Diametro Minimo 3 Cm | 420.12
8.4 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70cm, Diametro Minimo 3 Cm |  | UN | 1 | 197.01 | 197.01 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 197.01 | 0 | 0 | 197.01 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70cm, Diametro Minimo 3 Cm | 197.01
8.5 | Barra de apoio lavatorio em aco inox polido 40 cm, diametro minimo 3 cm |  | UN | 2 | 184.5 | 369 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 369 | 0 | 0 | 369 | Barra de apoio lavatorio em aco inox polido 40 cm, diametro minimo 3 cm | 369
8.6 | Sirene audiovisual pcd (nbr 9050) |  | UN | 1 | 430.5 | 430.5 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 430.5 | 0 | 0 | 430.5 | Sirene audiovisual pcd (nbr 9050) | 430.5
8.7 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação |  | UN | 3 | 35.51 | 106.53 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 106.53 | 0 | 0 | 106.53 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | 106.53
8.8 | Torneira cromada de mesa para lavatorio Temporizada |  | UN | 3 | 207.72 | 623.16 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 623.16 | 0 | 0 | 623.16 | Torneira cromada de mesa para lavatorio Temporizada | 623.16
8.9 | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com regiustro de pressão 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixação |  | unid. | 1 | 540.2 | 540.2 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 540.2 | 0 | 0 | 540.2 | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com regiustro de pressão 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixação | 540.2
8.10 | Lavatório para banheiro PCD de sobrepor louça branca com ladrão |  | unid. | 1 | 222.8 | 222.8 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 222.8 | 0 | 0 | 222.8 | Lavatório para banheiro PCD de sobrepor louça branca com ladrão | 222.8
8.11 | Cuba de sobrepor oval em louça branca 35 X 50cm ou equivalente |  | unid. | 2 | 124.43 | 248.86 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 248.86 | 0 | 0 | 248.86 | Cuba de sobrepor oval em louça branca 35 X 50cm ou equivalente | 248.86
8.12 | Bancada de granito polido para lavatório 0,50 X 0,60 m |  | unid. | 2 | 283.58 | 567.16 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 567.16 | 0 | 0 | 567.16 | Bancada de granito polido para lavatório 0,50 X 0,60 m | 567.16
8.13 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável |  | UN | 8 | 8.61 | 68.88 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 68.88 | 0 | 0 | 68.88 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável | 68.88
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ELÉTRICO |  | 0 | 0 | 0 | 4574.1 | 0 | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4574.1 | ELÉTRICO | 0
9.1 | Quadro de Distribuição (12 disjuntores) |  | unid | 1 | 343.24 | 343.24 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 343.24 | 0 | 0 | 343.24 | Quadro de Distribuição (12 disjuntores) | 343.24
9.2 | Disjuntor- 10 a 50A |  | unid | 6 | 79.51 | 477.06 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 477.06 | 0 | 0 | 477.06 | Disjuntor- 10 a 50A | 477.06
9.3 | Caixa de passagem 60 x 60 x 70 cm, fundo com brita e tampa de concreto |  | unid | 1 | 244.55 | 244.55 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 244.55 | 0 | 0 | 244.55 | Caixa de passagem 60 x 60 x 70 cm, fundo com brita e tampa de concreto | 244.55
9.4 | Eletroduto PVC felxivel 3/4", inclusive conexões |  | m | 70 | 7.2 | 504 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 504 | 0 | 0 | 504 | Eletroduto PVC felxivel 3/4", inclusive conexões | 504
9.5 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² |  | m | 50 | 3.25 | 162.5 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | 162.5
9.6 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² |  | m | 62.5 | 4.26 | 266.25 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 266.25 | 0 | 0 | 266.25 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | 266.25
9.7 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4,0 mm² |  | m | 30 | 6.1 | 183 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4,0 mm² | 183
9.8 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 1 tecla, sem placa |  | unid | 2 | 34.37 | 68.74 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 68.74 | 0 | 0 | 68.74 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 1 tecla, sem placa | 68.74
9.9 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas, com placa |  | unid | 2 | 29.95 | 59.9 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 59.9 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas, com placa | 59.9
9.10 | Tomada de embutir 2P+T, com placa |  | unid | 13 | 18.82 | 244.66 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 244.66 | 0 | 0 | 244.66 | Tomada de embutir 2P+T, com placa | 244.66
9.11 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida, e lampada fluorescente 2 x 40w, completa |  | unid | 14 | 123 | 1722 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 1722 | 0 | 0 | 1722 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida, e lampada fluorescente 2 x 40w, completa | 1722
9.12 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w |  | unid | 4 | 74.55 | 298.2 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 298.2 | 0 | 0 | 298.2 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | 298.2
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 6660.89 | 0 | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660.89 | PINTURA | 0
10.1 | Limpeza de superficies c/ jato de alta pressao de ar e agua (Parede Existente em Tijolos A VISTA) |  | M2 | 100 | 3.69 | 369 | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 369 | 0 | 0 | 369 | Limpeza de superficies c/ jato de alta pressao de ar e agua (Parede Existente em Tijolos A VISTA) | 369
10.2 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas |  | M2 | 235.53 | 2.53 | 595.89 | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 595.89 | 0 | 0 | 595.89 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas | 595.89
10.3 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica |  | M2 | 235.53 | 20.39 | 4802.46 | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 4802.46 | 0 | 0 | 4802.46 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica | 4802.46
10.4 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie em madeira Portas |  | M2 | 32.13 | 27.81 | 893.54 | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 893.54 | 0 | 0 | 893.54 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie em madeira Portas | 893.54
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) |  | 0 | 0 | 0 | 761.77 | 0 | 11 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.77 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 0
11.1 | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao |  | unid | 2 | 130.87 | 261.74 | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 261.74 | 0 | 0 | 261.74 | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao | 261.74
11.2 | Placa de sinalizacao seguranca contra incendio, fotoluminescente, 20X40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas |  | unid | 2 | 34.33 | 68.66 | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 68.66 | 0 | 0 | 68.66 | Placa de sinalizacao seguranca contra incendio, fotoluminescente, 20X40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas | 68.66
11.3 | Luminária de emergência 2x8w bloco autônomo - fornec. e instalação |  | unid | 5 | 44.8 | 224 | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 | Luminária de emergência 2x8w bloco autônomo - fornec. e instalação | 224
11.4 | Luminária de emergência tipo wetzel 2x55w - fornec. e instalação |  | unid | 1 | 207.37 | 207.37 | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 207.37 | 0 | 0 | 207.37 | Luminária de emergência tipo wetzel 2x55w - fornec. e instalação | 207.37
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0 | 0 | 537.1 | 0 | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.1 | SERVIÇOS FINAIS | 0
12.1 | Limpeza final de obra |  | M2 | 193.9 | 2.77 | 537.1 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 537.1 | 0 | 0 | 537.1 | Limpeza final de obra | 537.1
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | NOS CASOS DE INCOERÊNCIA NO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO OU PROJETO EM RELAÇÃO A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOS CASOS DE INCOERÊNCIA NO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO OU PROJETO EM RELAÇÃO A | 0
0 | VALORES OU QUANTIDADES, A EMPRESA DEVERÁ ALERTAR A PREFEITURA MUNICIPAL ANTES DO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALORES OU QUANTIDADES, A EMPRESA DEVERÁ ALERTAR A PREFEITURA MUNICIPAL ANTES DO | 0
0 | ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CASO AO CONTRÁRIO A EMPRESA VENCEDORA DA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CASO AO CONTRÁRIO A EMPRESA VENCEDORA DA | 0
0 | LICITAÇÃO DEVERÁ EXECUTAR A OBRA SEM QUALQUER DIREITO DE QUESTIONAMENTOS. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICITAÇÃO DEVERÁ EXECUTAR A OBRA SEM QUALQUER DIREITO DE QUESTIONAMENTOS. | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| * LICITAÇÃO SUPERIOR A AVALIAÇÃO, O MUNICÍPIO DEVERÁ APRESENTAR MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA * | [16 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL | 1184507.53 |  |  |  | 104 | [6 empty] | 156063.84
0
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC ou da empresa executora
Carimbo e Assinatura
122:318
ALTERAR OS VALORES UNITÁRIOS CONFORME O RESULTADO DA LICITAÇÃO
IMPRIMIR
VOLTAR

## Q2
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - PÓS LICITAÇÃO |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 | [20 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [23 empty] | Programa: 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | PRÉ-LICITAÇÃO | REPASSE | [6 empty] | CONTRAPARTIDA | [13 empty] | OUT.FONTES | TOTAL PÓS-LICITAÇÃO | INC. | Empresa vencedora da licitação
[10 empty] | FINANCEIRA | [6 empty] | FÍSICA | [8 empty] | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 | 0 | [6 empty] | 805.04 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 805.04 | 0.067964 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 805.04
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 18183.26 | 0 | [6 empty] | 1069785.43 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1069785.43 | 90.3148 |  | 2 | ORÇAMENTO | 1184507.53 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes" | 18183.26
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 49607.3 | 0 | [6 empty] | 26448.82 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 26448.82 | 2.2329 |  | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva | 49607.3
4 | PISOS | 19920.1 | 0 | [6 empty] | 19920.1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 19920.1 | 1.6817 |  | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1" | 19920.1
5 | ABERTURAS | 14406.74 | 0 | [6 empty] | 14406.74 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 14406.74 | 1.2163 |  | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 14406.74
6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 | 0 | [6 empty] | 22343.9 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 22343.9 | 1.8863 |  | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $" | 22343.9
7 | HIDROSSANITÁRIO | 12987.63 | 0 | [6 empty] | 12987.63 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 12987.63 | 1.0965 |  | 7 | REPASSE | 0 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4" | 12987.63
8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 | 0 | [6 empty] | 5276.01 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 5276.01 | 0.44542 |  | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5" | 5276.01
9 | ELÉTRICO | 4574.1 | 0 | [6 empty] | 4574.1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 4574.1 | 0.38616 |  | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6" | 4574.1
10 | PINTURA | 6660.89 | 0 | [6 empty] | 6660.89 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6660.89 | 0.56233 |  | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 1184507.53 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep." | 6660.89
11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 761.77 | 0 | [6 empty] | 761.77 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 761.77 | 0.064311 |  | 11 | REPASSE | 0 | 0 | 0 |  | 761.77
12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 | 0 | [6 empty] | 537.1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 537.1 | 0.045344 |  | 12 | CONTRAP. $ | 1184507.53 | 1184507.53 | 1 |  | 537.1
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 15 | TOTAL | 1184507.53 | 1184507.53 | 1 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 16 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 17 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 18 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 19 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 20 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 22 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 23 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 24 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 25 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 27 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 28 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 29 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 30 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 31 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 32 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 33 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 34 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 35 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 36 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 37 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 38 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 39 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 40 | [5 empty] | 0
| TOTAIS (R$) | 156063.84 | 0 | [6 empty] | 1184507.53 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1184507.53 | [8 empty] | 156063.84
| INC. % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100
|  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | [6 empty] | 0
|  | Contrapartida Adicional: | [7 empty] | 1184507.53
|  | 0 | [22 empty] | 1184507.53
2017-04-19
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [22 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C2
| CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [8 empty] | CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [8 empty] | CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
| Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Programa: 0
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
0.06796% | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
90.31% | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 1069785.43 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 1069785.43 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 1069785.43 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2.233% | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 26448.82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 26448.82 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 26448.82 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.682% | 4 | PISOS | 19920.1 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | PISOS | 19920.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | PISOS | 19920.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.216% | 5 | ABERTURAS | 14406.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | ABERTURAS | 14406.74 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | ABERTURAS | 14406.74 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.886% | 6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.096% | 7 | HIDROSSANITÁRIO | 12987.63 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7 | HIDROSSANITÁRIO | 12987.63 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7 | HIDROSSANITÁRIO | 12987.63 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.4454% | 8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.3862% | 9 | ELÉTRICO | 4574.1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9 | ELÉTRICO | 4574.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9 | ELÉTRICO | 4574.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.5623% | 10 | PINTURA | 6660.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | PINTURA | 6660.89 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | PINTURA | 6660.89 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.06431% | 11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 761.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 761.77 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 761.77 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.04534% | 12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (%) |  | 3.2514 | 3.2514 | 19.3162 | 22.5676 | 37.6634 | 60.231 | 39.769 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
|  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 1184507.53 | 38512.673 |  | 228801.712 |  | 446125.806 |  | 471067.339 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 156063.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 1184507.53 | 38512.673 |  | 228801.712 |  | 446125.806 |  | 471067.339 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 38512.673 |  | 267314.385 |  | 713440.191 |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  | 1184507.53 |  | 1184507.53
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC ou da empresa executora | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC ou da empresa executora | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC ou da empresa executora
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2017-04-19 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2017-04-19 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2017-04-19
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Informar o percentual previsto pela empresa vencedora da licitação para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O3
ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO |  | ART / RRT/ Nº: |  | 0 |  |  | BDI já incluso no orçamento: |  |  | 21%
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [6 empty] | Data do Orçamento: |  |  |  | 2017-09-01
Programa: 0 | [6 empty] | Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II
|  |  | PREVISTO |  | 1184507.53 |  | REPROGRAMADO |  | 1185291.93 |  | Código SINAPI COM Desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | Fonte | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | *Fonte
|  |  |  | PREÇ.UNIT. | TOTAL |  |  | PREÇ.UNIT. | TOTAL |  |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 805.04 | 0 | 0 | 0 | 805.04 | 0 | SINAPI 06/2018 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Demolição de alvenaria de elementos vazados | M3 | 18.7 | 43.05 | 805.04 | 0 | 18.7 | 43.05 | 805.04 | 0 | 97622 | 1 | 1 |  |  | 0 | 805.04 | 0 | 0 | Demolição de alvenaria de elementos vazados | 805.04 | 18.7 | 43.05 | 805.04
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 1069785.43 | 0 | 0 | 0 | 1069785.43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Escavação Manual de Vala para Sapata Corrida | M3 | 5.53 | 258.3 | 1428.4 | 0 | 5.53 | 258.3 | 1428.4 | 0 | 96526 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1428.4 | 0 | 0 | Escavação Manual de Vala para Sapata Corrida | 1428.4 | 5.53 | 258.3 | 1428.4
2.2 | Concreto Usinado Bombeavel, SAPATA CORRIDA Classe de Resistência C30 | M3 | 5.53 | 369 | 2040.57 | 0 | 5.53 | 369 | 2040.57 | 0 | 1525 | 2 | 1 |  |  | 0 | 2040.57 | 0 | 0 | Concreto Usinado Bombeavel, SAPATA CORRIDA Classe de Resistência C30 | 2040.57 | 5.53 | 369 | 2040.57
2.3 | Concreto Usinado Bombeavel, CORTINA ARMADA Classe de Resistência C30 | M3 | 12.42 | 63 | 782.46 | 0 | 12.42 | 63 | 782.46 | 0 | 1525 | 2 | 1 |  |  | 0 | 782.46 | 0 | 0 | Concreto Usinado Bombeavel, CORTINA ARMADA Classe de Resistência C30 | 782.46 | 12.42 | 63 | 782.46
2.4 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm SAPATA CORRIDA | KG | 130 | 1380 | 179400 | 0 | 130 | 1380 | 179400 | 0 | 91601 | 2 | 1 |  |  | 0 | 179400 | 0 | 0 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm SAPATA CORRIDA | 179400 | 130 | 1380 | 179400
2.5 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 8,0 mm MALHA POSITIVA - CORTINA | KG | 350.84 | 1500 | 526260 | 0 | 350.84 | 1500 | 526260 | 0 | 91602 | 2 | 1 |  |  | 0 | 526260 | 0 | 0 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 8,0 mm MALHA POSITIVA - CORTINA | 526260 | 350.84 | 1500 | 526260
2.6 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm MALHA NEGATIVA - CORTINA | KG | 217.62 | 1500 | 326430 | 0 | 217.62 | 1500 | 326430 | 0 | 91601 | 2 | 1 |  |  | 0 | 326430 | 0 | 0 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm MALHA NEGATIVA - CORTINA | 326430 | 217.62 | 1500 | 326430
2.7 | Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01KG/M) | Kg | 20 | 1500 | 30000 | 0 | 20 | 1500 | 30000 | 0 | 337 | 2 | 1 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01KG/M) | 30000 | 20 | 1500 | 30000
2.8 | Formas de madeira Manuseáveis para paredes de concreto Moldada in loco | M2 | 80 | 18.45 | 1476 | 0 | 80 | 18.45 | 1476 | 0 | 90997 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1476 | 0 | 0 | Formas de madeira Manuseáveis para paredes de concreto Moldada in loco | 1476 | 80 | 18.45 | 1476
2.9 | Execução de aterro e compactação com solo e pedregulho existente no local | m3 | 160 | 12.3 | 1968 | 0 | 160 | 12.3 | 1968 | 0 | 96385 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1968 | 0 | 0 | Execução de aterro e compactação com solo e pedregulho existente no local | 1968 | 160 | 12.3 | 1968
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 20 | 26448.82 | 0 | 0 | 20 | 26448.82 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 20 | 0
3.1 | Alvenaria de tijolos A VISTA 5 x 10 x 20cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia. e= 20cm | M2 | 225 | 28 | 6300 | 0 | 225 | 28 | 6300 | 0 | 72131 | 3 | 1 |  |  | 0 | 6300 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos A VISTA 5 x 10 x 20cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia. e= 20cm | 6300 | 225 | 28 | 6300
3.2 | Chapisco Interno - Traço 1:3 (cimento e Areia Grossa) | M2 | 358.63 | 3.69 | 1323.34 | 0 | 358.63 | 3.69 | 1323.34 | 0 | 87878 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1323.34 | 0 | 0 | Chapisco Interno - Traço 1:3 (cimento e Areia Grossa) | 1323.34 | 358.63 | 3.69 | 1323.34
3.3 | Emboço para recebimento cerâmico, em argamassa Traço 1:2:8, aplicado manualmente em faces internas | M2 | 123.1 | 24.6 | 3028.26 | 0 | 123.1 | 24.6 | 3028.26 | 0 | 87527 | 3 | 1 |  |  | 0 | 3028.26 | 0 | 0 | Emboço para recebimento cerâmico, em argamassa Traço 1:2:8, aplicado manualmente em faces internas | 3028.26 | 123.1 | 24.6 | 3028.26
3.4 | Massa Única, para recebimento de pintura em argamassa Traço 1:2:8 preparo e aplicação manual | M2 | 235.53 | 62.55 | 14732.4 | 0 | 235.53 | 62.55 | 14732.4 | 0 | 87530 | 3 | 1 |  |  | 0 | 14732.4 | 0 | 0 | Massa Única, para recebimento de pintura em argamassa Traço 1:2:8 preparo e aplicação manual | 14732.4 | 235.53 | 62.55 | 14732.4
3.5 | Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas 33 x 45 cm aplicadas com ACII | M2 | 123.1 | 8.65 | 1064.82 | 0 | 123.1 | 8.65 | 1064.82 | 0 | 87274 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1064.82 | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas 33 x 45 cm aplicadas com ACII | 1064.82 | 123.1 | 8.65 | 1064.82
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PISOS | 0 | 0 | 0 | 19920.1 | 0 | 0 | 0 | 19920.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PISOS | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), 4,0 cm | M2 | 195.69 | 36.9 | 7220.96 | 0 | 195.69 | 36.9 | 7220.96 | 0 | 87632 | 4 | 1 |  |  | 0 | 7220.96 | 0 | 0 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), 4,0 cm | 7220.96 | 195.69 | 36.9 | 7220.96
4.2 | Revestimento Cerâmico para Piso com placas de 60x60 cm aplicado com ACII - PEI IV | M2 | 195.69 | 61.5 | 12034.94 | 0 | 195.69 | 61.5 | 12034.94 | 0 | 87257 | 4 | 1 |  |  | 0 | 12034.94 | 0 | 0 | Revestimento Cerâmico para Piso com placas de 60x60 cm aplicado com ACII - PEI IV | 12034.94 | 195.69 | 61.5 | 12034.94
4.3 | Rodapé Ceramico de 7cm de altura com placas do tipo esmaltadas 60x60 cm aplicado com ACII | M | 60 | 11.07 | 664.2 | 0 | 60 | 11.07 | 664.2 | 0 | 88650 | 4 | 1 |  |  | 0 | 664.2 | 0 | 0 | Rodapé Ceramico de 7cm de altura com placas do tipo esmaltadas 60x60 cm aplicado com ACII | 664.2 | 60 | 11.07 | 664.2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ABERTURAS | 0 | 0 | 0 | 14406.74 | 0 | 0 | 0 | 14406.74 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | PJ1 - Porta de correr em alumínio e vidro (2,5 x 2,5) m, inclusive guarnições e vidro | M2 | 6.25 | 738 | 4612.5 | 0 | 6.25 | 738 | 4612.5 | 0 | 68050 | 5 | 1 |  |  | 0 | 4612.5 | 0 | 0 | PJ1 - Porta de correr em alumínio e vidro (2,5 x 2,5) m, inclusive guarnições e vidro | 4612.5 | 6.25 | 738 | 4612.5
5.2 | P2 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,9 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 1 | 762.6 | 762.6 | 0 | 1 | 762.6 | 762.6 | 0 | 90844 | 5 | 1 |  |  | 0 | 762.6 | 0 | 0 | P2 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,9 x 2,10), incluso acessórios. | 762.6 | 1 | 762.6 | 762.6
5.3 | P3, P4 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,8 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 4 | 738 | 2952 | 0 | 4 | 738 | 2952 | 0 | 90843 | 5 | 1 |  |  | 0 | 2952 | 0 | 0 | P3, P4 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,8 x 2,10), incluso acessórios. | 2952 | 4 | 738 | 2952
5.4 | P1 - Porta de madeira de correr, PADRÃO MÉDIO (1,00 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 1 | 774.9 | 774.9 | 0 | 1 | 774.9 | 774.9 | 0 | 90844 | 5 | 1 |  |  | 0 | 774.9 | 0 | 0 | P1 - Porta de madeira de correr, PADRÃO MÉDIO (1,00 x 2,10), incluso acessórios. | 774.9 | 1 | 774.9 | 774.9
5.5 | Janelas de alumínio, tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro, conforme projeto | M2 | 11.98 | 442.8 | 5304.74 | 0 | 11.98 | 442.8 | 5304.74 | 0 | 73809/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 5304.74 | 0 | 0 | Janelas de alumínio, tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro, conforme projeto | 5304.74 | 11.98 | 442.8 | 5304.74
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FORRO e FECHAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 22343.9 | 0 | 0 | 0 | 22343.9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FORRO e FECHAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Barroteamento para forro em madeira | M2 | 195.69 | 14.76 | 2888.38 | 0 | 195.69 | 14.76 | 2888.38 | 0 | 84091 | 6 | 1 |  |  | 0 | 2888.38 | 0 | 0 | Barroteamento para forro em madeira | 2888.38 | 195.69 | 14.76 | 2888.38
6.2 | Forro em PVC liso branco regua de 10 cm, espessura de 10 mm incluindo colocação | M2 | 195.29 | 61.5 | 12010.34 | 0 | 195.29 | 61.5 | 12010.34 | 0 | 11587 | 6 | 1 |  |  | 0 | 12010.34 | 0 | 0 | Forro em PVC liso branco regua de 10 cm, espessura de 10 mm incluindo colocação | 12010.34 | 195.29 | 61.5 | 12010.34
6.3 | Acabamento simples para forro em PVC Cor Branca | m | 104 | 2.95 | 306.8 | 0 | 104 | 2.95 | 306.8 | 0 | 36246 | 6 | 1 |  |  | 0 | 306.8 | 0 | 0 | Acabamento simples para forro em PVC Cor Branca | 306.8 | 104 | 2.95 | 306.8
6.4 | Treliça metálica p/ fixação do Forro espaçamento a c/ 2,0 m e h = 0,20 cm ancoradas nas tesouras existen. | M2 | 20 | 73.8 | 1476 | 0 | 20 | 73.8 | 1476 | 0 | 72110 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1476 | 0 | 0 | Treliça metálica p/ fixação do Forro espaçamento a c/ 2,0 m e h = 0,20 cm ancoradas nas tesouras existen. | 1476 | 20 | 73.8 | 1476
6.5 | Fechamento Metálico com Telha Trapezoidal aço zincado autoportante A=120 mm, E = 0,95 mm | M2 | 70.12 | 73.8 | 5174.86 | 0 | 70.12 | 73.8 | 5174.86 | 0 | 14170 | 6 | 1 |  |  | 0 | 5174.86 | 0 | 0 | Fechamento Metálico com Telha Trapezoidal aço zincado autoportante A=120 mm, E = 0,95 mm | 5174.86 | 70.12 | 73.8 | 5174.86
6.6 | Tirantes para travamento da estrutura vergalhão de 8,00 mm | KG | 88 | 5.54 | 487.52 | 0 | 88 | 5.54 | 487.52 | 0 | 23 | 6 | 1 |  |  | 0 | 487.52 | 0 | 0 | Tirantes para travamento da estrutura vergalhão de 8,00 mm | 487.52 | 88 | 5.54 | 487.52
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | HIDROSSANITÁRIO | 0 | 0 | 0 | 12987.63 | 0 | 1 | 0 | 13900.67 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HIDROSSANITÁRIO | 0 | 1 | 0 | 0
7.1 | Tubo pvc esgoto DN 40 | m | 6 | 16.62 | 99.72 | 0 | 8 | 16.62 | 132.96 | 0 | 89711 | 7 | 1 |  |  | 0 | 132.96 | 0 | 0 | Tubo pvc esgoto DN 40 | 99.72 | 8 | 16.62 | 132.96
7.2 | Tubo pvc esgoto DN 50 | m | 16.5 | 24.11 | 397.82 | 0 | 1 | 24.11 | 24.11 | 0 | 89712 | 7 | 1 |  |  | 0 | 24.11 | 0 | 0 | Tubo pvc esgoto DN 50 | 397.82 | 1 | 24.11 | 24.11
7.3 | Tubo pvc esgoto DN 75 | m | 12 | 36.01 | 432.12 | 0 | 1 | 36.01 | 36.01 | 0 | 89713 | 7 | 1 |  |  | 0 | 36.01 | 0 | 0 | Tubo pvc esgoto DN 75 | 432.12 | 1 | 36.01 | 36.01
7.4 | Tubo pvc esgoto DN 100 | m | 11 | 46.63 | 512.93 | 0 | 11 | 46.63 | 512.93 | 0 | 89714 | 7 | 1 |  |  | 0 | 512.93 | 0 | 0 | Tubo pvc esgoto DN 100 | 512.93 | 11 | 46.63 | 512.93
7.5 | Tubo agua fria DN 25 | m | 16.7 | 19.72 | 329.32 | 0 | 16.7 | 19.72 | 329.32 | 0 | 89356 | 7 | 1 |  |  | 0 | 329.32 | 0 | 0 | Tubo agua fria DN 25 | 329.32 | 16.7 | 19.72 | 329.32
7.6 | Tubo agua fria DN 50 | m | 15 | 15.94 | 239.1 | 0 | 2 | 15.94 | 31.88 | 0 | 89449 | 7 | 1 |  |  | 0 | 31.88 | 0 | 0 | Tubo agua fria DN 50 | 239.1 | 2 | 15.94 | 31.88
7.7 | Tanque séptico em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1 | 3075 | 3075 | 0 | 1 | 3075 | 3075 | 0 | 98082 | 7 | 1 |  |  | 0 | 3075 | 0 | 0 | Tanque séptico em alvenaria com Blocos de Concreto | 3075 | 1 | 3075 | 3075
7.8 | Filtro anaeróbico em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1 | 2706 | 2706 | 0 | 2 | 2706 | 5412 | 0 | 98088 | 7 | 1 |  |  | 0 | 5412 | 0 | 0 | Filtro anaeróbico em alvenaria com Blocos de Concreto | 2706 | 2 | 2706 | 5412
7.9 | Sumidouro retangular em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1 | 2214 | 2214 | 0 | 1.5 | 2214 | 3321 | 0 | 98094 | 7 | 1 |  |  | 0 | 3321 | 0 | 0 | Sumidouro retangular em alvenaria com Blocos de Concreto | 2214 | 1.5 | 2214 | 3321
7.10 | Caixa de inspeção ou passagem em concreto pré-moldado Ø 60mm com tampa h= 60cm | unid. | 8 | 244.52 | 1956.16 | 0 | 0 | 244.52 | 0 | 0 | 74166/001 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Caixa de inspeção ou passagem em concreto pré-moldado Ø 60mm com tampa h= 60cm | 1956.16 | 0 | 244.52 | 0
7.11 | Caixa de gordura dupla em concreto pré moldado Ø 60mm com tampa | unid. | 1 | 157.69 | 157.69 | 0 | 1 | 157.69 | 157.69 | 0 | 74051/002 | 7 | 1 |  |  | 0 | 157.69 | 0 | 0 | Caixa de gordura dupla em concreto pré moldado Ø 60mm com tampa | 157.69 | 1 | 157.69 | 157.69
7.12 | Bancada de granito preto tijuca 150 x 60 para pia (cozinha) | unid. | 1 | 702.7 | 702.7 | 0 | 1 | 702.7 | 702.7 | 0 | 86891 | 7 | 1 |  |  | 0 | 702.7 | 0 | 0 | Bancada de granito preto tijuca 150 x 60 para pia (cozinha) | 702.7 | 1 | 702.7 | 702.7
7.13 | Cuba de embutir de aço inoxidavel média para cozinha | unid. | 1 | 165.07 | 165.07 | 0 | 1 | 165.07 | 165.07 | 0 | 86900 | 7 | 1 |  |  | 0 | 165.07 | 0 | 0 | Cuba de embutir de aço inoxidavel média para cozinha | 165.07 | 1 | 165.07 | 165.07
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 0 | 0 | 0 | 5276.01 | 0 | 0 | 0 | 5276.01 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Bacia sanitaria convencional para PCD sem furo frontal, de louca branca | UN | 1 | 606.67 | 606.67 | 0 | 1 | 606.67 | 606.67 | 0 | 36520 | 8 | 1 |  |  | 0 | 606.67 | 0 | 0 | Bacia sanitaria convencional para PCD sem furo frontal, de louca branca | 606.67 | 1 | 606.67 | 606.67
8.2 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - inc.ngate flexível em Metal Cromado, 1/2 X 40cm | UN | 2 | 437.56 | 875.12 | 0 | 2 | 437.56 | 875.12 | 0 | 86932 | 8 | 1 |  |  | 0 | 875.12 | 0 | 0 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - inc.ngate flexível em Metal Cromado, 1/2 X 40cm | 875.12 | 2 | 437.56 | 875.12
8.3 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80cm, Diametro Minimo 3 Cm | UN | 2 | 210.06 | 420.12 | 0 | 2 | 210.06 | 420.12 | 0 | 36081 | 8 | 1 |  |  | 0 | 420.12 | 0 | 0 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80cm, Diametro Minimo 3 Cm | 420.12 | 2 | 210.06 | 420.12
8.4 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70cm, Diametro Minimo 3 Cm | UN | 1 | 197.01 | 197.01 | 0 | 1 | 197.01 | 197.01 | 0 | 36205 | 8 | 1 |  |  | 0 | 197.01 | 0 | 0 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70cm, Diametro Minimo 3 Cm | 197.01 | 1 | 197.01 | 197.01
8.5 | Barra de apoio lavatorio em aco inox polido 40 cm, diametro minimo 3 cm | UN | 2 | 184.5 | 369 | 0 | 2 | 184.5 | 369 | 0 | COTAÇÂO | 8 | 1 |  |  | 0 | 369 | 0 | 0 | Barra de apoio lavatorio em aco inox polido 40 cm, diametro minimo 3 cm | 369 | 2 | 184.5 | 369
8.6 | Sirene audiovisual pcd (nbr 9050) | UN | 1 | 430.5 | 430.5 | 0 | 1 | 430.5 | 430.5 | 0 | COTAÇÂO | 8 | 1 |  |  | 0 | 430.5 | 0 | 0 | Sirene audiovisual pcd (nbr 9050) | 430.5 | 1 | 430.5 | 430.5
8.7 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | UN | 3 | 35.51 | 106.53 | 0 | 3 | 35.51 | 106.53 | 0 | 95544 | 8 | 1 |  |  | 0 | 106.53 | 0 | 0 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | 106.53 | 3 | 35.51 | 106.53
8.8 | Torneira cromada de mesa para lavatorio Temporizada | UN | 3 | 207.72 | 623.16 | 0 | 3 | 207.72 | 623.16 | 0 | 36796 | 8 | 1 |  |  | 0 | 623.16 | 0 | 0 | Torneira cromada de mesa para lavatorio Temporizada | 623.16 | 3 | 207.72 | 623.16
8.9 | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com regiustro de pressão 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixação | unid. | 1 | 540.2 | 540.2 | 0 | 1 | 540.2 | 540.2 | 0 | 74234/001 | 8 | 1 |  |  | 0 | 540.2 | 0 | 0 | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com regiustro de pressão 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixação | 540.2 | 1 | 540.2 | 540.2
8.10 | Lavatório para banheiro PCD de sobrepor louça branca com ladrão | unid. | 1 | 222.8 | 222.8 | 0 | 1 | 222.8 | 222.8 | 0 | 10427 | 8 | 1 |  |  | 0 | 222.8 | 0 | 0 | Lavatório para banheiro PCD de sobrepor louça branca com ladrão | 222.8 | 1 | 222.8 | 222.8
8.11 | Cuba de sobrepor oval em louça branca 35 X 50cm ou equivalente | unid. | 2 | 124.43 | 248.86 | 0 | 2 | 124.43 | 248.86 | 0 | 86901 | 8 | 1 |  |  | 0 | 248.86 | 0 | 0 | Cuba de sobrepor oval em louça branca 35 X 50cm ou equivalente | 248.86 | 2 | 124.43 | 248.86
8.12 | Bancada de granito polido para lavatório 0,50 X 0,60 m | unid. | 2 | 283.58 | 567.16 | 0 | 2 | 283.58 | 567.16 | 0 | 86895 | 8 | 1 |  |  | 0 | 567.16 | 0 | 0 | Bancada de granito polido para lavatório 0,50 X 0,60 m | 567.16 | 2 | 283.58 | 567.16
8.13 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável | UN | 8 | 8.61 | 68.88 | 0 | 8 | 8.61 | 68.88 | 0 | 89710 | 8 | 1 |  |  | 0 | 68.88 | 0 | 0 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável | 68.88 | 8 | 8.61 | 68.88
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 4574.1 | 0 | 0 | 0 | 4445.46 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Quadro de Distribuição (12 disjuntores) | unid | 1 | 343.24 | 343.24 | 0 | 1 | 343.24 | 343.24 | 0 | 83463 | 9 | 1 |  |  | 0 | 343.24 | 0 | 0 | Quadro de Distribuição (12 disjuntores) | 343.24 | 1 | 343.24 | 343.24
9.2 | Disjuntor- 10 a 50A | unid | 6 | 79.51 | 477.06 | 0 | 6 | 79.51 | 477.06 | 0 | 74130/003 | 9 | 1 |  |  | 0 | 477.06 | 0 | 0 | Disjuntor- 10 a 50A | 477.06 | 6 | 79.51 | 477.06
9.3 | Caixa de passagem 60 x 60 x 70 cm, fundo com brita e tampa de concreto | unid | 1 | 244.55 | 244.55 | 0 | 1 | 244.55 | 244.55 | 0 | 74166/001 | 9 | 1 |  |  | 0 | 244.55 | 0 | 0 | Caixa de passagem 60 x 60 x 70 cm, fundo com brita e tampa de concreto | 244.55 | 1 | 244.55 | 244.55
9.4 | Eletroduto PVC felxivel 3/4", inclusive conexões | m | 70 | 7.2 | 504 | 0 | 70 | 7.2 | 504 | 0 | 72934 | 9 | 1 |  |  | 0 | 504 | 0 | 0 | Eletroduto PVC felxivel 3/4", inclusive conexões | 504 | 70 | 7.2 | 504
9.5 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | m | 50 | 3.25 | 162.5 | 0 | 50 | 3.25 | 162.5 | 0 | 73860/007 | 9 | 1 |  |  | 0 | 162.5 | 0 | 0 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | 162.5 | 50 | 3.25 | 162.5
9.6 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | m | 62.5 | 4.26 | 266.25 | 0 | 62.5 | 4.26 | 266.25 | 0 | 73860/008 | 9 | 1 |  |  | 0 | 266.25 | 0 | 0 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | 266.25 | 62.5 | 4.26 | 266.25
9.7 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4,0 mm² | m | 30 | 6.1 | 183 | 0 | 30 | 6.1 | 183 | 0 | 73860/009 | 9 | 1 |  |  | 0 | 183 | 0 | 0 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4,0 mm² | 183 | 30 | 6.1 | 183
|  |  | 2 | 34.37 | 68.74 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 1 tecla, sem placa | 68.74 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 29.95 | 59.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas, com placa | 59.9 | 0 | 0 | 0
9.10 |  | unid | 13 | 18.82 | 244.66 | 0 | 13 | 18.82 | 244.66 | 0 | 83540 | 9 | 1 |  |  | 0 | 244.66 | 0 | 0 | Tomada de embutir 2P+T, com placa | 244.66 | 13 | 18.82 | 244.66
9.11 |  | unid | 14 | 123 | 1722 | 0 | 14 | 123 | 1722 | 0 | 73953/002 | 9 | 1 |  |  | 0 | 1722 | 0 | 0 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida, e lampada fluorescente 2 x 40w, completa | 1722 | 14 | 123 | 1722
9.12 |  | unid | 4 | 74.55 | 298.2 | 0 | 4 | 74.55 | 298.2 | 0 | 4041/002 | 9 | 1 |  |  | 0 | 298.2 | 0 | 0 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | 298.2 | 4 | 74.55 | 298.2
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 6660.89 | 0 | 0 | 0 | 6660.89 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Limpeza de superficies c/ jato de alta pressao de ar e agua (Parede Existente em Tijolos A VISTA) | M2 | 100 | 3.69 | 369 | 0 | 100 | 3.69 | 369 | 0 | 73806/1 | 10 | 1 |  |  | 0 | 369 | 0 | 0 | Limpeza de superficies c/ jato de alta pressao de ar e agua (Parede Existente em Tijolos A VISTA) | 369 | 100 | 3.69 | 369
10.2 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas | M2 | 235.53 | 2.53 | 595.89 | 0 | 235.53 | 2.53 | 595.89 | 0 | 88415 | 10 | 1 |  |  | 0 | 595.89 | 0 | 0 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas | 595.89 | 235.53 | 2.53 | 595.89
10.3 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas, com placa | M2 | 235.53 | 20.39 | 4802.46 | 0 | 235.53 | 20.39 | 4802.46 | 0 | 88424 | 10 | 1 |  |  | 0 | 4802.46 | 0 | 0 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica | 4802.46 | 235.53 | 20.39 | 4802.46
10.4 | Tomada de embutir 2P+T, com placa | M2 | 32.13 | 27.81 | 893.54 | 0 | 32.13 | 27.81 | 893.54 | 0 | 73739/001 | 10 | 1 |  |  | 0 | 893.54 | 0 | 0 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie em madeira Portas | 893.54 | 32.13 | 27.81 | 893.54
0 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida, e lampada fluorescente 2 x 40w, completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | 0 | 0 | 0 | 761.77 | 0 | 0 | 0 | 761.77 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PPCI) | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao | unid | 2 | 130.87 | 261.74 | 0 | 2 | 130.87 | 261.74 | 0 | 72553 | 11 | 1 |  |  | 0 | 261.74 | 0 | 0 | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao | 261.74 | 2 | 130.87 | 261.74
11.2 | Placa de sinalizacao seguranca contra incendio, fotoluminescente, 20X40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas | unid | 2 | 34.33 | 68.66 | 0 | 2 | 34.33 | 68.66 | 0 | 37558 | 11 | 1 |  |  | 0 | 68.66 | 0 | 0 | Placa de sinalizacao seguranca contra incendio, fotoluminescente, 20X40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas | 68.66 | 2 | 34.33 | 68.66
11.3 | Luminária de emergência 2x8w bloco autônomo - fornec. e instalação | unid | 5 | 44.8 | 224 | 0 | 5 | 44.8 | 224 | 0 | 97599 | 11 | 1 |  |  | 0 | 224 | 0 | 0 | Luminária de emergência 2x8w bloco autônomo - fornec. e instalação | 224 | 5 | 44.8 | 224
11.4 | Luminária de emergência tipo wetzel 2x55w - fornec. e instalação | unid | 1 | 207.37 | 207.37 | 0 | 1 | 207.37 | 207.37 | 0 | 12271 | 11 | 1 |  |  | 0 | 207.37 | 0 | 0 | Luminária de emergência tipo wetzel 2x55w - fornec. e instalação | 207.37 | 1 | 207.37 | 207.37
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 537.1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Limpeza final de obra | M2 | 193.9 | 2.77 | 537.1 | 0 | 193.9 | 2.77 | 537.1 | 0 | 9537 | 12 | 1 |  |  | 0 | 537.1 | 0 | 0 | Limpeza final de obra | 537.1 | 193.9 | 2.77 | 537.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | NOS CASOS DE INCOERÊNCIA NO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO OU PROJETO EM RELAÇÃO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NOS CASOS DE INCOERÊNCIA NO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO OU PROJETO EM RELAÇÃO A | 0 | 0 | 0 | 0
0 | VALORES OU QUANTIDADES, A EMPRESA DEVERÁ ALERTAR A PREFEITURA MUNICIPAL ANTES DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALORES OU QUANTIDADES, A EMPRESA DEVERÁ ALERTAR A PREFEITURA MUNICIPAL ANTES DO | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CASO AO CONTRÁRIO A EMPRESA VENCEDORA DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CASO AO CONTRÁRIO A EMPRESA VENCEDORA DA | 0 | 0 | 0 | 0
0 | LICITAÇÃO DEVERÁ EXECUTAR A OBRA SEM QUALQUER DIREITO DE QUESTIONAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LICITAÇÃO DEVERÁ EXECUTAR A OBRA SEM QUALQUER DIREITO DE QUESTIONAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Declaramos que não foram extrapolados os limites para acréscimos e supressões estabelecidos na legislação. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 1184507.53 |  |  | TOTAL | 1185291.93 |  |  |  |  | 104
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC, conforme a ART/RRT Nº
Carimbo e Assinatura
| * Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional * | [11 empty] | 122:318
Note on B13: Para os itens principais utilizar números inteiros
Maneiras de Reprogramar:
Para INCLUIR Serviços - Digitar após os serviços PREVISTOS.
Para EXCLUIR Serviços - Zerar os quant. REPROGRAMADOS.
IMPRIMIR
VOLTAR

## Q3
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 | [7 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [9 empty] | Programa: 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | PREVISTO | REPASSE | [6 empty] | CONTRAPARTIDA | [13 empty] | OUT.FONTES | TOTAL REPROGRAMADO | INC.
[10 empty] | FINANCEIRA | [6 empty] | FÍSICA | [8 empty] | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 | 0 | [6 empty] | 805.04 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 805.04 | 0.067919 | 1 |  | 0
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 1069785.43 | 0 | [6 empty] | 1069785.43 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1069785.43 | 90.255 | 2 | ORÇAMENTO | 1185291.93 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes"
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 26448.82 | 0 | [6 empty] | 26448.82 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 26448.82 | 2.2314 | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva
4 | PISOS | 19920.1 | 0 | [6 empty] | 19920.1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 19920.1 | 1.6806 | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1"
5 | ABERTURAS | 14406.74 | 0 | [6 empty] | 14406.74 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 14406.74 | 1.2155 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %"
6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 | 0 | [6 empty] | 22343.9 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 22343.9 | 1.8851 | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $"
7 | HIDROSSANITÁRIO | 12987.63 | 0 | [6 empty] | 13900.67 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 13900.67 | 1.1728 | 7 | REPASSE | 0 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4"
8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 | 0 | [6 empty] | 5276.01 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 5276.01 | 0.44512 | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5"
9 | ELÉTRICO | 4574.1 | 0 | [6 empty] | 4445.46 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 4445.46 | 0.37505 | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6"
10 | PINTURA | 6660.89 | 0 | [6 empty] | 6660.89 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 6660.89 | 0.56196 | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 1185291.93 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep."
11 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | 761.77 | 0 | [6 empty] | 761.77 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 761.77 | 0.064269 | 11 | REPASSE | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 | 0 | [6 empty] | 537.1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 537.1 | 0.045314 | 12 | CONTRAP. $ | 1185291.93 | 1185291.93 | 1
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | TOTAL | 1185291.93 | 1185291.93 | 1
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 16
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 17
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 19
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 21
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 22
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 24
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 26
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 27
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 28
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 31
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 32
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 34
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 36
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 38
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40
| TOTAIS (R$) | 1184507.53 | 0 | [6 empty] | 1185291.93 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1185291.93
| INC. % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100
|  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | [6 empty] | 0
|  | Contrapartida Adicional: | [7 empty] | 1185291.93 | [12 empty] | 0
|  | 0 | [22 empty] | 1185291.93
2017-09-01
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [15 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C3
| 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [8 empty] | CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [8 empty] | CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
| Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Programa: 0
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 1 | Mês | 2 | Mês | 3 | Mês | 4 | Mês | 5 | Mês | 6 | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 7 | Mês | 8 | Mês | 9 | Mês | 10 | Mês | 11 | Mês | 12 | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 13 | Mês | 14 | Mês | 15 | Mês | 16 | Mês | 17 | Mês | 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
0.06792% | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 805.04 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
90.26% | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 1069785.43 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 1069785.43 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 1069785.43 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
2.231% | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 26448.82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 26448.82 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 26448.82 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
1.681% | 4 | PISOS | 19920.1 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | PISOS | 19920.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | PISOS | 19920.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
1.215% | 5 | ABERTURAS | 14406.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | ABERTURAS | 14406.74 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | ABERTURAS | 14406.74 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
1.885% | 6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
1.173% | 7 | HIDROSSANITÁRIO | 13900.67 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7 | HIDROSSANITÁRIO | 13900.67 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7 | HIDROSSANITÁRIO | 13900.67 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.4451% | 8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.3751% | 9 | ELÉTRICO | 4445.46 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9 | ELÉTRICO | 4445.46 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9 | ELÉTRICO | 4445.46 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.562% | 10 | PINTURA | 6660.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | PINTURA | 6660.89 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | PINTURA | 6660.89 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.06427% | 11 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | 761.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | 761.77 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 11 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | 761.77 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.04531% | 12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | TOTAL (%) |  | 3.2569 | 3.2569 | 19.3134 | 22.5703 | 37.6589 | 60.2292 | 39.7708 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
|  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 1185291.93 | 38603.977 |  | 228920 |  | 446367.558 |  | 471400.395 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 1185291.93 | 38603.977 |  | 228920 |  | 446367.558 |  | 471400.395 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 38603.977 |  | 267523.977 |  | 713891.535 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2017-09-01 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2017-09-01 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2017-09-01
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
0
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4
| 2017-04-19 |  |  | 2017-05-19 |  | 2017-06-19 |  | 2017-07-19 |  | 2017-08-19 |  | 2017-09-19 |  | 2017-10-19 |  | Medição |  |  | 2017-11-19 |  | 2017-12-19 |  | 2018-01-19 |  | 2018-02-19 |  | 2018-03-19 |  | 2018-04-19 |  | Medição |  |  | 2018-05-19 |  | 2018-06-19 |  | 2018-07-19 |  | 2018-08-19 |  | 2018-09-19 |  | 2018-10-19 |  | #REF!
| 19 |  |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | #VALUE! |  |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | #VALUE! |  |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | #REF!
| 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | #VALUE! |  |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | #VALUE! |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | #REF!
| 2017 |  |  | 2017 |  | 2017 |  | 2017 |  | 2017 |  | 2017 |  | 2017 |  | #VALUE! |  |  | 2017 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | #VALUE! |  |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | #REF!
4.37 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 5.7633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.7633
|  |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  | 2017-05-20 17:30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2017-05-20 17:30
Formulas:
No mês = DATE(F70,F69+1,[No mês, row below])
No mês = DATE(H70,H69+1,[No mês, row below])
Informar o percentual reprogramado para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O4
[27 empty] | 45 | 60
1185291.93
Nº do contrato: 0-0 / 0 | [5 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: | [9 empty] | 2
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [5 empty] | Data da Medição: |  |  |  | 2017-11-08
Programa: 0 | [5 empty] | Período: | [8 empty] | 2017-09-01 | 2017-11-08 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [5 empty] | Data de Início do Empreendimento: | [9 empty] | 2017-04-19 | [8 empty] | CONT. | MED. 0 | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição |  | 2017-09-01 | 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CONTRATADOS |  |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | VALORES AFERIDOS (em Reais) | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ITEM | Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse. | UD | QUANT. | 1185291.93 | [5 empty] | 39195 |  |  |  |  | 12600 | 51795 |  |  | NO PERÍODO |  |  |  | ACUMULADO |  | 1: 2; 1: Data; 2: Data; 3: Data; 4: Data; 5: Data; 6: Data; 7: Data; 8: Data; 9: Data; 10: Data; 11: Data; 12: Data; 13: Data; 14: Data; 15: Data; 16: Data; 17: Data; 18: Data; 19: Data; 20: Data; 21: Data; 22: Data; 23: Data; 24: Data; 25: Data; 26: Data; 27: Data; 28: Data; 29: Data; 30: Data; 31: Data; 32: Data; 33: Data; 34: Data; 35: Data; 36: Data
|  |  |  | UNIT. | TOTAL | NO PERÍODO | % NO PERÍO | ACUMULADA | % ACUM | ACUM. ANTERIOR | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | NO PERÍODO | ACUMULADO | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | 1: 3; 0: 2017-04-19; 1: 2017-09-01; 2: 2017-11-08
1 | MEDIÇÃO SUPERIOR À QUANT. CONTRATADA | 0 | 0 | 0 | 805.04 | 0 | 0 | 0 | 10.6951 | 8610 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 4; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0
1.1 | MEDIÇÃO SUPERIOR À QUANT. CONTRATADA | M3 | 18.7 | 43.05 | 805.04 | 0 | 0% | 200 | 1070% | 8610 | 1 | 1 |  |  | 0 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8610 | 0 | 0 | 1: 5; 1: 200; 1: 200; 2: 200; 3: 200; 4: 200; 5: 200; 6: 200; 7: 200; 8: 200; 9: 200; 10: 200; 11: 200; 12: 200; 13: 200; 14: 200; 15: 200; 16: 200; 17: 200; 18: 200; 19: 200; 20: 200; 21: 200; 22: 200; 23: 200; 24: 200; 25: 200; 26: 200; 27: 200; 28: 200; 29: 200; 30: 200; 31: 200; 32: 200; 33: 200; 34: 200; 35: 200; 36: 200 |  | Demolição de alvenaria de elementos vazados | 0 | 8610
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 6; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 1069785.43 | 0 | 1.178% | 10 | 4.037% | 30585 | 2 | 1 | 2 |  | 12600 | 43185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 7; 1: 10; 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10; 8: 10; 9: 10; 10: 10; 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 22: 10; 23: 10; 24: 10; 25: 10; 26: 10; 27: 10; 28: 10; 29: 10; 30: 10; 31: 10; 32: 10; 33: 10; 34: 10; 35: 10; 36: 10 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 0 | 0
2.1 | Escavação Manual de Vala para Sapata Corrida | M3 | 5.53 | 258.3 | 1428.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 8; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Escavação Manual de Vala para Sapata Corrida | 0 | 0
2.2 | Concreto Usinado Bombeavel, SAPATA CORRIDA Classe de Resistência C30 | M3 | 5.53 | 369 | 2040.57 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 9; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Concreto Usinado Bombeavel, SAPATA CORRIDA Classe de Resistência C30 | 0 | 0
2.3 | MEDIÇÃO SUPERIOR À QUANT. CONTRATADA | M3 | 12.42 | 63 | 782.46 | 200 | 1610% | 200 | 1610% | 0 | 2 | 1 |  |  | 12600 | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 1: 10; 2: 200; 1: 0; 2: 200; 3: 200; 4: 200; 5: 200; 6: 200; 7: 200; 8: 200; 9: 200; 10: 200; 11: 200; 12: 200; 13: 200; 14: 200; 15: 200; 16: 200; 17: 200; 18: 200; 19: 200; 20: 200; 21: 200; 22: 200; 23: 200; 24: 200; 25: 200; 26: 200; 27: 200; 28: 200; 29: 200; 30: 200; 31: 200; 32: 200; 33: 200; 34: 200; 35: 200; 36: 200 |  | Concreto Usinado Bombeavel, CORTINA ARMADA Classe de Resistência C30 | 12600 | 12600
2.4 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm SAPATA CORRIDA | KG | 130 | 1380 | 179400 | 0 | 0% | 3 | 2.308% | 4140 | 2 | 1 |  |  | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 1: 11; 1: 3; 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 3; 13: 3; 14: 3; 15: 3; 16: 3; 17: 3; 18: 3; 19: 3; 20: 3; 21: 3; 22: 3; 23: 3; 24: 3; 25: 3; 26: 3; 27: 3; 28: 3; 29: 3; 30: 3; 31: 3; 32: 3; 33: 3; 34: 3; 35: 3; 36: 3 |  | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm SAPATA CORRIDA | 0 | 4140
2.5 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 8,0 mm MALHA POSITIVA - CORTINA | KG | 350.84 | 1500 | 526260 | 0 | 0% | 8.12 | 2.314% | 12180 | 2 | 1 |  |  | 0 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180 | 0 | 0 | 1: 12; 1: 8.12; 1: 8.12; 2: 8.12; 3: 8.12; 4: 8.12; 5: 8.12; 6: 8.12; 7: 8.12; 8: 8.12; 9: 8.12; 10: 8.12; 11: 8.12; 12: 8.12; 13: 8.12; 14: 8.12; 15: 8.12; 16: 8.12; 17: 8.12; 18: 8.12; 19: 8.12; 20: 8.12; 21: 8.12; 22: 8.12; 23: 8.12; 24: 8.12; 25: 8.12; 26: 8.12; 27: 8.12; 28: 8.12; 29: 8.12; 30: 8.12; 31: 8.12; 32: 8.12; 33: 8.12; 34: 8.12; 35: 8.12; 36: 8.12 |  | Armadura Malha utilizando CA-50 de 8,0 mm MALHA POSITIVA - CORTINA | 0 | 12180
2.6 | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm MALHA NEGATIVA - CORTINA | KG | 217.62 | 1500 | 326430 | 0 | 0% | 6.73 | 3.093% | 10095 | 2 | 1 |  |  | 0 | 10095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10095 | 0 | 0 | 1: 13; 1: 6.73; 1: 6.73; 2: 6.73; 3: 6.73; 4: 6.73; 5: 6.73; 6: 6.73; 7: 6.73; 8: 6.73; 9: 6.73; 10: 6.73; 11: 6.73; 12: 6.73; 13: 6.73; 14: 6.73; 15: 6.73; 16: 6.73; 17: 6.73; 18: 6.73; 19: 6.73; 20: 6.73; 21: 6.73; 22: 6.73; 23: 6.73; 24: 6.73; 25: 6.73; 26: 6.73; 27: 6.73; 28: 6.73; 29: 6.73; 30: 6.73; 31: 6.73; 32: 6.73; 33: 6.73; 34: 6.73; 35: 6.73; 36: 6.73 |  | Armadura Malha utilizando CA-50 de 6,30 mm MALHA NEGATIVA - CORTINA | 0 | 10095
2.7 | Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01KG/M) | Kg | 20 | 1500 | 30000 | 0 | 0% | 2.78 | 13.9% | 4170 | 2 | 1 |  |  | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 1: 14; 1: 2.78; 1: 2.78; 2: 2.78; 3: 2.78; 4: 2.78; 5: 2.78; 6: 2.78; 7: 2.78; 8: 2.78; 9: 2.78; 10: 2.78; 11: 2.78; 12: 2.78; 13: 2.78; 14: 2.78; 15: 2.78; 16: 2.78; 17: 2.78; 18: 2.78; 19: 2.78; 20: 2.78; 21: 2.78; 22: 2.78; 23: 2.78; 24: 2.78; 25: 2.78; 26: 2.78; 27: 2.78; 28: 2.78; 29: 2.78; 30: 2.78; 31: 2.78; 32: 2.78; 33: 2.78; 34: 2.78; 35: 2.78; 36: 2.78 |  | Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01KG/M) | 0 | 4170
2.8 | Formas de madeira Manuseáveis para paredes de concreto Moldada in loco | M2 | 80 | 18.45 | 1476 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 15; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Formas de madeira Manuseáveis para paredes de concreto Moldada in loco | 0 | 0
2.9 | Execução de aterro e compactação com solo e pedregulho existente no local | m3 | 160 | 12.3 | 1968 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 16; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Execução de aterro e compactação com solo e pedregulho existente no local | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 17; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 20 | 26448.82 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 18; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 0 | 0
3.1 | Alvenaria de tijolos A VISTA 5 x 10 x 20cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia. e= 20cm | M2 | 225 | 28 | 6300 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 19; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria de tijolos A VISTA 5 x 10 x 20cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia. e= 20cm | 0 | 0
3.2 | Chapisco Interno - Traço 1:3 (cimento e Areia Grossa) | M2 | 358.63 | 3.69 | 1323.34 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 20; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Chapisco Interno - Traço 1:3 (cimento e Areia Grossa) | 0 | 0
3.3 | Emboço para recebimento cerâmico, em argamassa Traço 1:2:8, aplicado manualmente em faces internas | M2 | 123.1 | 24.6 | 3028.26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 21; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Emboço para recebimento cerâmico, em argamassa Traço 1:2:8, aplicado manualmente em faces internas | 0 | 0
3.4 | Massa Única, para recebimento de pintura em argamassa Traço 1:2:8 preparo e aplicação manual | M2 | 235.53 | 62.55 | 14732.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 22; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Massa Única, para recebimento de pintura em argamassa Traço 1:2:8 preparo e aplicação manual | 0 | 0
3.5 | Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas 33 x 45 cm aplicadas com ACII | M2 | 123.1 | 8.65 | 1064.82 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 23; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas 33 x 45 cm aplicadas com ACII | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 24; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | PISOS | 0 | 0 | 0 | 19920.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 25; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PISOS | 0 | 0
4.1 | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), 4,0 cm | M2 | 195.69 | 36.9 | 7220.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 26; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Contrapiso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), 4,0 cm | 0 | 0
4.2 | Revestimento Cerâmico para Piso com placas de 60x60 cm aplicado com ACII - PEI IV | M2 | 195.69 | 61.5 | 12034.94 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 27; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Revestimento Cerâmico para Piso com placas de 60x60 cm aplicado com ACII - PEI IV | 0 | 0
4.3 | Rodapé Ceramico de 7cm de altura com placas do tipo esmaltadas 60x60 cm aplicado com ACII | M | 60 | 11.07 | 664.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 28; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Rodapé Ceramico de 7cm de altura com placas do tipo esmaltadas 60x60 cm aplicado com ACII | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 29; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ABERTURAS | 0 | 0 | 0 | 14406.74 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 30; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ABERTURAS | 0 | 0
5.1 | PJ1 - Porta de correr em alumínio e vidro (2,5 x 2,5) m, inclusive guarnições e vidro | M2 | 6.25 | 738 | 4612.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 31; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PJ1 - Porta de correr em alumínio e vidro (2,5 x 2,5) m, inclusive guarnições e vidro | 0 | 0
5.2 | P2 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,9 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 1 | 762.6 | 762.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 32; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | P2 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,9 x 2,10), incluso acessórios. | 0 | 0
5.3 | P3, P4 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,8 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 4 | 738 | 2952 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 33; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | P3, P4 - Porta de madeira compensada de abrir, PADRÃO MÉDIO (0,8 x 2,10), incluso acessórios. | 0 | 0
5.4 | P1 - Porta de madeira de correr, PADRÃO MÉDIO (1,00 x 2,10), incluso acessórios. | Unid. | 1 | 774.9 | 774.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 34; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | P1 - Porta de madeira de correr, PADRÃO MÉDIO (1,00 x 2,10), incluso acessórios. | 0 | 0
5.5 | Janelas de alumínio, tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro, conforme projeto | M2 | 11.98 | 442.8 | 5304.74 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 35; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janelas de alumínio, tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro, conforme projeto | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 36; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | FORRO e FECHAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 22343.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 37; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | FORRO e FECHAMENTOS | 0 | 0
6.1 | Barroteamento para forro em madeira | M2 | 195.69 | 14.76 | 2888.38 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 38; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Barroteamento para forro em madeira | 0 | 0
6.2 | Forro em PVC liso branco regua de 10 cm, espessura de 10 mm incluindo colocação | M2 | 195.29 | 61.5 | 12010.34 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 39; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Forro em PVC liso branco regua de 10 cm, espessura de 10 mm incluindo colocação | 0 | 0
6.3 | Acabamento simples para forro em PVC Cor Branca | m | 104 | 2.95 | 306.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 40; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Acabamento simples para forro em PVC Cor Branca | 0 | 0
6.4 | Treliça metálica p/ fixação do Forro espaçamento a c/ 2,0 m e h = 0,20 cm ancoradas nas tesouras existen. | M2 | 20 | 73.8 | 1476 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 41; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Treliça metálica p/ fixação do Forro espaçamento a c/ 2,0 m e h = 0,20 cm ancoradas nas tesouras existen. | 0 | 0
6.5 | Fechamento Metálico com Telha Trapezoidal aço zincado autoportante A=120 mm, E = 0,95 mm | M2 | 70.12 | 73.8 | 5174.86 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 42; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Fechamento Metálico com Telha Trapezoidal aço zincado autoportante A=120 mm, E = 0,95 mm | 0 | 0
6.6 | Tirantes para travamento da estrutura vergalhão de 8,00 mm | KG | 88 | 5.54 | 487.52 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 43; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tirantes para travamento da estrutura vergalhão de 8,00 mm | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 44; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | HIDROSSANITÁRIO | 0 | 1 | 0 | 13900.67 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 45; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | HIDROSSANITÁRIO | 0 | 0
7.1 | Tubo pvc esgoto DN 40 | m | 8 | 16.62 | 132.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 46; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo pvc esgoto DN 40 | 0 | 0
7.2 | Tubo pvc esgoto DN 50 | m | 1 | 24.11 | 24.11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 47; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo pvc esgoto DN 50 | 0 | 0
7.3 | Tubo pvc esgoto DN 75 | m | 1 | 36.01 | 36.01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 48; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo pvc esgoto DN 75 | 0 | 0
7.4 | Tubo pvc esgoto DN 100 | m | 11 | 46.63 | 512.93 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 49; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo pvc esgoto DN 100 | 0 | 0
7.5 | Tubo agua fria DN 25 | m | 16.7 | 19.72 | 329.32 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 50; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo agua fria DN 25 | 0 | 0
7.6 | Tubo agua fria DN 50 | m | 2 | 15.94 | 31.88 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 51; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tubo agua fria DN 50 | 0 | 0
7.7 | Tanque séptico em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1 | 3075 | 3075 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 52; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tanque séptico em alvenaria com Blocos de Concreto | 0 | 0
7.8 | Filtro anaeróbico em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 2 | 2706 | 5412 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 53; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Filtro anaeróbico em alvenaria com Blocos de Concreto | 0 | 0
7.9 | Sumidouro retangular em alvenaria com Blocos de Concreto | unid. | 1.5 | 2214 | 3321 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 54; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Sumidouro retangular em alvenaria com Blocos de Concreto | 0 | 0
7.10 | Caixa de inspeção ou passagem em concreto pré-moldado Ø 60mm com tampa h= 60cm | unid. | 0 | 244.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 55; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Caixa de inspeção ou passagem em concreto pré-moldado Ø 60mm com tampa h= 60cm | 0 | 0
7.11 | Caixa de gordura dupla em concreto pré moldado Ø 60mm com tampa | unid. | 1 | 157.69 | 157.69 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 56; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Caixa de gordura dupla em concreto pré moldado Ø 60mm com tampa | 0 | 0
7.12 | Bancada de granito preto tijuca 150 x 60 para pia (cozinha) | unid. | 1 | 702.7 | 702.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 57; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Bancada de granito preto tijuca 150 x 60 para pia (cozinha) | 0 | 0
7.13 | Cuba de embutir de aço inoxidavel média para cozinha | unid. | 1 | 165.07 | 165.07 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 58; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cuba de embutir de aço inoxidavel média para cozinha | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 59; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 0 | 0 | 0 | 5276.01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 60; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | APARELHOS PARA BANHEIROS | 0 | 0
8.1 | Bacia sanitaria convencional para PCD sem furo frontal, de louca branca | UN | 1 | 606.67 | 606.67 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 61; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Bacia sanitaria convencional para PCD sem furo frontal, de louca branca | 0 | 0
8.2 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - inc.ngate flexível em Metal Cromado, 1/2 X 40cm | UN | 2 | 437.56 | 875.12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 62; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - inc.ngate flexível em Metal Cromado, 1/2 X 40cm | 0 | 0
8.3 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80cm, Diametro Minimo 3 Cm | UN | 2 | 210.06 | 420.12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 63; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80cm, Diametro Minimo 3 Cm | 0 | 0
8.4 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70cm, Diametro Minimo 3 Cm | UN | 1 | 197.01 | 197.01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 64; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70cm, Diametro Minimo 3 Cm | 0 | 0
8.5 | Barra de apoio lavatorio em aco inox polido 40 cm, diametro minimo 3 cm | UN | 2 | 184.5 | 369 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 65; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Barra de apoio lavatorio em aco inox polido 40 cm, diametro minimo 3 cm | 0 | 0
8.6 | Sirene audiovisual pcd (nbr 9050) | UN | 1 | 430.5 | 430.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 66; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Sirene audiovisual pcd (nbr 9050) | 0 | 0
8.7 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | UN | 3 | 35.51 | 106.53 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 67; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | 0 | 0
8.8 | Torneira cromada de mesa para lavatorio Temporizada | UN | 3 | 207.72 | 623.16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 68; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Torneira cromada de mesa para lavatorio Temporizada | 0 | 0
8.9 | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com regiustro de pressão 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixação | unid. | 1 | 540.2 | 540.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 69; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com regiustro de pressão 1/2" com canopla cromada, acabamento simples e conjunto para fixação | 0 | 0
8.10 | Lavatório para banheiro PCD de sobrepor louça branca com ladrão | unid. | 1 | 222.8 | 222.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 70; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Lavatório para banheiro PCD de sobrepor louça branca com ladrão | 0 | 0
8.11 | Cuba de sobrepor oval em louça branca 35 X 50cm ou equivalente | unid. | 2 | 124.43 | 248.86 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 71; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cuba de sobrepor oval em louça branca 35 X 50cm ou equivalente | 0 | 0
8.12 | Bancada de granito polido para lavatório 0,50 X 0,60 m | unid. | 2 | 283.58 | 567.16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 72; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Bancada de granito polido para lavatório 0,50 X 0,60 m | 0 | 0
8.13 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável | UN | 8 | 8.61 | 68.88 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 73; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |  | 220 |  | 0 | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 74; 2: 220; 1: 0; 2: 220; 3: 220; 4: 220; 5: 220; 6: 220; 7: 220; 8: 220; 9: 220; 10: 220; 11: 220; 12: 220; 13: 220; 14: 220; 15: 220; 16: 220; 17: 220; 18: 220; 19: 220; 20: 220; 21: 220; 22: 220; 23: 220; 24: 220; 25: 220; 26: 220; 27: 220; 28: 220; 29: 220; 30: 220; 31: 220; 32: 220; 33: 220; 34: 220; 35: 220; 36: 220 |  | 0 | 0 | 0
9 | ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 4445.46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 75; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ELÉTRICO | 0 | 0
9.1 | Quadro de Distribuição (12 disjuntores) | unid | 1 | 343.24 | 343.24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 76; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Quadro de Distribuição (12 disjuntores) | 0 | 0
9.2 | Disjuntor- 10 a 50A | unid | 6 | 79.51 | 477.06 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 77; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Disjuntor- 10 a 50A | 0 | 0
9.3 | Caixa de passagem 60 x 60 x 70 cm, fundo com brita e tampa de concreto | unid | 1 | 244.55 | 244.55 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 78; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Caixa de passagem 60 x 60 x 70 cm, fundo com brita e tampa de concreto | 0 | 0
9.4 | Eletroduto PVC felxivel 3/4", inclusive conexões | m | 70 | 7.2 | 504 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 79; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Eletroduto PVC felxivel 3/4", inclusive conexões | 0 | 0
9.5 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | m | 50 | 3.25 | 162.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 80; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1,5 mm² | 0 | 0
9.6 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | m | 62.5 | 4.26 | 266.25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 81; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2,5 mm² | 0 | 0
9.7 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4,0 mm² | m | 30 | 6.1 | 183 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 82; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4,0 mm² | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 83; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 84; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
9.10 | 0 | unid | 13 | 18.82 | 244.66 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 85; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
9.11 | 0 | unid | 14 | 123 | 1722 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 86; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
9.12 | 0 | unid | 4 | 74.55 | 298.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 87; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 88; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 6660.89 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 89; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PINTURA | 0 | 0
10.1 | Limpeza de superficies c/ jato de alta pressao de ar e agua (Parede Existente em Tijolos A VISTA) | M2 | 100 | 3.69 | 369 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 90; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Limpeza de superficies c/ jato de alta pressao de ar e agua (Parede Existente em Tijolos A VISTA) | 0 | 0
10.2 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas | M2 | 235.53 | 2.53 | 595.89 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 91; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes internas | 0 | 0
10.3 | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas, com placa | M2 | 235.53 | 20.39 | 4802.46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 92; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Interruptor simples de embutir 10A/250V, 2 teclas, com placa | 0 | 0
10.4 | Tomada de embutir 2P+T, com placa | M2 | 32.13 | 27.81 | 893.54 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 93; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Tomada de embutir 2P+T, com placa | 0 | 0
0 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida, e lampada fluorescente 2 x 40w, completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 94; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida, e lampada fluorescente 2 x 40w, completa | 0 | 0
11 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | 0 | 0 | 0 | 761.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 95; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | 0 | 0
11.1 | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao | unid | 2 | 130.87 | 261.74 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 96; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao | 0 | 0
11.2 | Placa de sinalizacao seguranca contra incendio, fotoluminescente, 20X40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas | unid | 2 | 34.33 | 68.66 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 97; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Placa de sinalizacao seguranca contra incendio, fotoluminescente, 20X40 cm, em PVC 2 mm anti-chamas | 0 | 0
11.3 | Luminária de emergência 2x8w bloco autônomo - fornec. e instalação | unid | 5 | 44.8 | 224 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 98; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Luminária de emergência 2x8w bloco autônomo - fornec. e instalação | 0 | 0
11.4 | Luminária de emergência tipo wetzel 2x55w - fornec. e instalação | unid | 1 | 207.37 | 207.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 99; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Luminária de emergência tipo wetzel 2x55w - fornec. e instalação | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 100; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 537.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 101; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0
12.1 | Limpeza final de obra | M2 | 193.9 | 2.77 | 537.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 102; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Limpeza final de obra | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 103; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | NOS CASOS DE INCOERÊNCIA NO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO OU PROJETO EM RELAÇÃO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 104; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | NOS CASOS DE INCOERÊNCIA NO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO OU PROJETO EM RELAÇÃO A | 0 | 0
0 | VALORES OU QUANTIDADES, A EMPRESA DEVERÁ ALERTAR A PREFEITURA MUNICIPAL ANTES DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 105; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | VALORES OU QUANTIDADES, A EMPRESA DEVERÁ ALERTAR A PREFEITURA MUNICIPAL ANTES DO | 0 | 0
0 | ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CASO AO CONTRÁRIO A EMPRESA VENCEDORA DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 106; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CASO AO CONTRÁRIO A EMPRESA VENCEDORA DA | 0 | 0
0 | LICITAÇÃO DEVERÁ EXECUTAR A OBRA SEM QUALQUER DIREITO DE QUESTIONAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 107; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | LICITAÇÃO DEVERÁ EXECUTAR A OBRA SEM QUALQUER DIREITO DE QUESTIONAMENTOS. | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 108; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 109; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 110; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 111; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 112; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 113; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 114; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 115; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 116; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 117; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 118; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 119; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 120; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 121; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 122; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 123; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 124; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 125; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 126; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 127; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 128; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 129; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 130; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 131; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 132; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 133; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 134; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 135; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 136; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 137; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 138; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 139; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 140; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 141; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 142; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 143; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 144; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 145; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 146; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 147; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 148; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 149; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 150; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 151; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 152; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 153; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 154; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 155; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 156; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 157; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 158; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 159; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 160; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 161; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 162; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 163; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 164; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 165; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 166; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 167; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 168; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 169; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 170; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 171; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 172; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 173; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 174; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 175; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 176; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 177; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 178; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 179; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 180; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 181; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 182; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 183; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 184; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 185; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 186; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 187; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 188; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 189; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 190; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 191; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 192; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 193; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 194; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 195; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 196; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 197; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 198; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 199; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 200; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 201; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 202; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 203; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 204; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 205; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 206; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 207; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 208; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 209; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 210; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 211; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 212; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 213; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 214; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 215; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 216; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 217; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 218; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 219; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 220; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 221; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 222; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 223; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 224; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 225; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 226; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 227; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 228; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 229; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 230; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 231; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 232; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 233; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 234; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 235; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 236; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 237; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 238; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 239; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 240; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 241; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 242; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 243; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 244; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 245; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 246; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 247; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 248; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 249; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 250; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 251; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 252; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 253; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 254; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 255; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 256; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 257; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 258; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 259; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 260; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 261; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 262; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 263; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 264; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 265; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 266; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 267; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 268; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 269; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 270; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 271; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 272; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 273; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 274; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 275; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 276; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 277; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 278; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 279; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 280; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 281; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 282; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 283; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 284; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 285; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 286; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 287; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 288; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 289; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 290; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 291; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 292; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 293; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 294; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 295; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 296; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 297; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 298; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 299; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 300; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 301; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 302; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 303; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 303; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.
[15 empty] | 12600 | 51795
104
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
| Carimbo e a Assinatura | [10 empty] | 122:318
Preencher a coluna da medição correspondente, com as quantidades efetivamente executadas, na forma acumulada (executada até o período anterior mais a executada no período).
IMPRIMIR
VOLTAR
VAI P/ PLS

## Q4
RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 | [14 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II |  | Programa: 0 | [24 empty] | Medição Nº: 2
ITEM | Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse. | INVESTIMENTO | REPASSE | [6 empty] | C.P. FINANCEI. | [6 empty] | C.P. FÍSICA | [6 empty] | OUT.FONTES | TOTAL MEDIDO | EVOL.ACUM. (%) | [5 empty] | NO PERÍODO |  |  | EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
|  | 1185291.93 | 0 | [6 empty] | 1185291.93 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | PREV. | EXEC. |  |  | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | TOTAL
1 | ACUMULOU ACIMA DE 100% | 805.04 | 0 | [6 empty] | 8610 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 8610 | 100 | 1069.51 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | 1069785.43 | 0 | [6 empty] | 43185 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 43185 | 100 | 4.04 | 2 |  | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | ATRASADO
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 26448.82 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASADO
4 | PISOS | 19920.1 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASADO
5 | ABERTURAS | 14406.74 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASADO
6 | FORRO e FECHAMENTOS | 22343.9 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASADO
7 | HIDROSSANITÁRIO | 13900.67 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASADO
8 | APARELHOS PARA BANHEIROS | 5276.01 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASADO
9 | ELÉTRICO | 4445.46 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASADO
10 | PINTURA | 6660.89 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASADO
11 | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | 761.77 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASADO
12 | SERVIÇOS FINAIS | 537.1 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASADO
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS ACUMULADOS (R$) |  |  | 0 | [6 empty] | 51795 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 51795 | 100 | 4.37 | 41 |  | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | ATRASADO
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39195 |  | 3.307
TOTAIS NO PERÍODO (R$) |  |  | 0 | [6 empty] | 12600 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 12600 | 0 | 1.063
Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Evolução superior a 50%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
Evolução superior a 80%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
Evolução de 100%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
X
ESTATÍSTICA:
Executado: 5.76% da 2ª etapa.
Prazo decorrido: 203 dias.
| 0 | [8 empty] | 2017-11-08 | [14 empty] | Prazo equivalente de obra: 32 dias.
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC |  | 2017-11-08 | [21 empty] | Dias abonados: |  | dias.
| Carimbo e Assinatura |  | Data | [21 empty] | ATRASADO EM: -171 dias.
IMPRIMIR
VOLTAR

## RRE
[5 empty] | Relatório Resumo de Empreendimento | [8 empty] | OGU |  |  |  |  | X | RRE - Tomador |  |  |  | RRE - Validado (uso da CAIXA) | [5 empty] | #00
RRE |  |  |  |  | Nº do CTEF |  | BM |  | Item |  | Fotos (RAE Nº) |  | Nº do CT |  |  |  |  | Data do CT |  |  | CT - Valores (R$) |  | CT - Programa
2
| Nº |  | 2 | 1 | [8 empty] | 0-0 / 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Data emissão |  |  |  | 2 | [8 empty] | Tomador | [7 empty] | Investimento |  | CT -Modalidade |  |  |  | QCI - Data início vigência
2017-11-08 |  |  |  | 3 | [8 empty] | Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [7 empty] | 1185291.93 | [5 empty] | 2017-04-19
Ref. (Mês/Ano) |  |  |  | 4 | [8 empty] | Agente Operador - Repasse | [7 empty] | Repasse |  | CT - Objeto
2017-11-08 |  |  |  | 5 | [8 empty] | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | [7 empty] | 0 |  | 2ª Etapa da Ampliação no Centro Comunitário Horizonte II
|  |  |  | 6 | [9 empty] | Fonte de Recursos |  |  |  | Outras fontes |  |  | Contrapartida
|  |  |  | 7 | [9 empty] | X | OGU | FGTS |  | 0 |  |  | 1185291.93
Discriminação dos itens/subitens Invest. | [7 empty] | Valores previstos no QCI (**) |  |  |  | Licitados |  | Saldo |  |  | Realizado no período (R$) | [6 empty] | Acumulado realizado incluindo o período
Item |  | Descrição | [5 empty] | % |  | (R$) |  | (R$) |  | (R$) |  |  | Repasse |  | CP (R$) |  |  | VI (R$) |  | Repasse | CP (R$) | VI (R$) |  |  | % Físico |  | % Financ
1 |  | ACUMULOU ACIMA DE 100% | [5 empty] | 0.51584 |  | 805.04 |  | 805.04 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8610 | 8610 |  |  | 1069.51 |  | 1069.5121
2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 11.6512 |  | 1069785.43 |  | 1069785.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12600 |  |  | 12600 |  | 0 | 43185 | 43185 |  |  | 4.04 |  | 4.0368
3 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 31.7865 |  | 26448.82 |  | 26448.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | PISOS | [5 empty] | 12.7641 |  | 19920.1 |  | 19920.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | ABERTURAS | [5 empty] | 9.2313 |  | 14406.74 |  | 14406.74 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | FORRO e FECHAMENTOS | [5 empty] | 14.3172 |  | 22343.9 |  | 22343.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | HIDROSSANITÁRIO | [5 empty] | 8.322 |  | 13900.67 |  | 13900.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 |  | APARELHOS PARA BANHEIROS | [5 empty] | 3.3807 |  | 5276.01 |  | 5276.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
9 |  | ELÉTRICO | [5 empty] | 2.9309 |  | 4445.46 |  | 4445.46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 |  | PINTURA | [5 empty] | 4.2681 |  | 6660.89 |  | 6660.89 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 |  | Luminária globo, vidro leitoso, plafonier, bocal, lampada 100w | [5 empty] | 0.48811 |  | 761.77 |  | 761.77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0.34415 |  | 537.1 |  | 537.1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Total Geral | [7 empty] | 100 |  | 1185291.93 |  | 1185291.93 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12600 |  |  | 12600 |  | 0 | 51795 | 51795 |  | 1 | 4.37 |  | 4.3698
Observações Gerais | [7 empty] | Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Água Doce
X | 2017-11-08
| Prefeito Municipal (ou Tomador) de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC |  |  |  |  | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC | [13 empty] | Responsável Financeiro de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
| Carimbo e Assinatura (NÃO OBRIGATÓRIO) |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura (OBRIGATÓRIO) | [13 empty] | Carimbo e Assinatura (OBRIGATÓRIO)
IMPRIMIR
VOLTAR

## PLS
PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS | [15 empty] | Nº do contrato: 0-0 / 0 | [7 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
N° de unidades: |  |  |  | 1 |  | Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II | [17 empty] | Programa: 0 | [12 empty] | Medição Nº: 2
0
N° do Item
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | TOTAL
1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
1.1 | [100 empty] | 0 | 1 | BS | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.7 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.8 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.9 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6.3 | [100 empty] | 0 |  | BS | 0
6.4 | [100 empty] | 0 |  | BS15:BS314 | 0
6.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6.6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.7 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.8 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.9 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.10 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.11 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.12 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
7.13 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.7 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.8 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.9 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.10 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.11 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.12 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
8.13 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.7 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.10 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.11 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
9.12 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
10.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
11.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
11.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
11.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
11.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
12.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Carimbo e a Assinatura
Note on C15: Apontar valores entre 0 (zero) e 1 (um) somente.
Note on F10: Apontar o número de unidades do empreendimento.
Atenção: Apaga os dados do BM correspondente.
VOLTAR
TRANSPORTA PARA O BM APAGA OS DADOS DO BM CORRESPONDENTE
IMPRIMIR

## OFÍCIO
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ref.: | Nº do contrato: 0-0 / 0
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
Empreendimento: Centro Comunitário Horizonte II
Programa: 0
Senhor(a) Gerente
X
Declaro ciência que este empreendimento está regulamentado através da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507 de 28/11/2011 e também que não ocorrerá a inspeção se não houver enquadramento no inciso III do art. 78.
1 |  | Solicitamos a essa GIGOV CHAPECÓ / SC ou Superintedência OESTE DE SANTA CATARINA a/o |  |  |  |  | 2 | ª inspeção técnica dos serviços
|  | no valor total de R$ | 12600 |  |  | e, para tanto, anexamos a documentação necessária.
1.1 |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce - SC
1.2 |  | Valor do REPASSE: | [6 empty] | 0
1.3 |  | Valor da Contrapartia Financeira: | [6 empty] | 12600
1.4 |  | Valor da Contrapartia Física (não será depositada na C/C): | [6 empty] | 0
1.5 |  | Valor de Outras Fontes: | [6 empty] | 0
1.6 |  | VALOR TOTAL: | [6 empty] | 12600
2 |  | Na oportunidade, encaminhamos o que segue:
2.1 |  | Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos - OGU referente à liberação anterior devidamente quitada;
2.2 |  | Nota Fiscal com o número do contrato de repasse e origem de recursos;
2.3 |  | Comprovante de pagamento ao fornecedor;
2.4 |  | Extrato da movimentação bancária demonstrando o saque.
3 |  | Informamos também que as informações deste contrato no portal SINCONV estão devidamente atualizadas.
Água Doce |  |  |  | , | 2017-11-08
Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)
IMPRIMIR
VOLTAR

## CRÍTICAS
0

## SIDUR
CAPTURA DADOS DO CONTRATO | CAPTURA DADOS DO PROFISSIONAL | c028255
1 - Clicar na célula D3 | 1 - Clicar na célula D6 | 0 | Dt_Acréscimo_Operações | Estágio | SituaçãoDaOperação | Operações_EN_Jurisdição_Código | Operações_Origem_de_Recursos | Operações_Origem_de_Recursos_Código | UGC_Código | Operações_Ano_Orçamento | Operações_Operação | Operações_DV_Operação | Operações_EN | Operações_EN_Código | Operações_Tomador | Operações_Tomador_Código | Operações_Agente_Promotor | Operações_Agente_Promotor_Código | Operações_Beneficiário_Final | Operações_Beneficiário_Final_Código | Operações_Area | Operações_Gestor | Operações_Programa | Operações_Modalidade | Operações_Objetivo | Operações_Objetivo_Código | Operações_Data_Assinatura | Operações_Ano_Assinatura | Operações_Controle_da_Operação | Operações_Repasse | Operações_Contrapartida | Operações_Rendimentos | Operações_Investimento | Operações_Agência_Cód | Operações_DV_Ag | Operações_Op_C/C | Operações_C/C | Operações_DV_C/C | Operações_Sit_Contrato_SIAPF | Operações_Data_Recebimento_CEF | Operações_Carência_Data_Atual | Cronograma Atual_PrazoDeExecução | Cronograma De Obra_Dt_Parcela | Cronograma De Obra_Percentual_Previsto | Cronograma De Obra_%_Realizado_SIAPF | Cronograma De Obra_Sit_Obra | Cronograma De Obra_Dias_Adiat_Atras | Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Tomador | Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Tomador | Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Construtor | Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Construtor | Cronograma De Obra_Qualidade_da_Obra | Cronograma De Obra_Engenheiro_CPF | Cronograma De Obra_Engenheiro_Nome | Cronograma De Obra_Data_Vistoria | Cronograma De Obra_Data_Término_Obra | Cronograma De Obra_Justificativa_Obra | Cronograma De Obra_Data_Início_Obra | Cronograma De Obra_Data_Inauguração_Obra | Cronograma De Obra_Gerência_Filial | Cronograma De Obra_Quantidade_Vistorias | Dados_PTS_Data_Inicio | Dados_PTS_Data_Fim | Dados_PTS_Valor_Global_PTS | Dados_PTS_Indice_Qualidade | Dados_PTS_Prazo_Execução | Dados_PTS_Valor_do_Emprestimo_PTS | Dados_PTS_Valor_da_Contrapartida_PTS | Dados_PTS_Valor_Desembolso_Acumulado | Dados_PTS_Valor_Desembolsar | Desbloqueio_VE | Desbloqueio_CP/RD | Desbloqueio_VI | Desbloqueio_Data Último | Desembolso_Total Incluído | Desembolso_Total Solicitado | Desembolso_Total Realizado | Desembolso_Realizado_% | Desembolso_Total_I/S/R/C | Desembolso_% | Desembolso_Falta Solicitar | Desembolso_Data Último | Empreendimentos_Empreendimento | Empreendimentos_Localidade | Empreendimentos_Logradouro | Empreendimentos_Município | Empreendimentos_CEP | Empreendimentos_Número_de_Unidades | Empreendimentos_Objeto_Descrição | Empreendimentos_População_Beneficiada | Empreendimentos_Empregos_Gerados | Empreendimentos_Sit_Empreendimento | Ogu_Dados_Emenda_Parlamentar | Ogu_Dados_Comunidade_Solidaria | Ogu_Dados_Calamidade_Publica | Ogu_Dados_Data_da_Vigencia | Ogu_Dados_Data_Publicacao_DOU | Ogu_Dados_Administracao_Direta_CP | Ogu_Dados_CP_Servico | Ogu_Dados_Data_Validade_CAUC | Ogu_Dados_Data_Validade_CRP | Ogu_Dados_Numero_Convenio_SIAFI | Posição SIAPF_Posição SIAPF | PCF_Recebimento_Prestacao_Contas | PCF_Valor_Repasse_Devolvido | PCF_Valor_Rendimento_Devolvido | PCF_Codigo_Prestacao_Contas_SIAFI | PCF_Data_Prestacao_Contas_SIAFI | PCF_Data_Devolucao_CP | PCF_Valor_Devolucao_CP | PCF_Aprovacao_Prestacao_Contas | PCF_Total Devolvido | RC_Regime de Construção | ZB_Zona Beneficiada | Sit_Vigência | Último Trâmite_Estágio | Último Trâmite_Codigo | Último Trâmite_Data_de_Entrada | Último Trâmite_Data_de_Saida | Identificação_Externa
2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Criar nova consulta à banco de dados... | 2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Nova consulta à banco de dados... | 0
3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok | 3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok | 0
4 - Localizar o arquivo S:\BaseDeDados\OGURelatórios.mdb | 4 - Localizar o arquivo FORM-ENG.MDB | - | NOME | CPF | CREA | MAT | MAT-DV
5 - Clicar 2 vezes no arquivo OGURelatórios.mdb | 5 - Clicar 2 vezes no arquivo FORM-ENG.MDB
6 - Localizar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB | 6 - Localizar a tabela PROFISSIONAIS
7 – Selecionar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB | 7 - Clicar 2 vezes na tabela PROFISSIONAIS
8 – Clicar na seta para a direita | 8 - Selecionar todas as colunas da tabela PROFISSIONAIS usando o botão >
9 - Clicar em Avançar | 9 - Clicar em Avançar
10 - Clicar em Avançar | 10 - Clicar em Avançar
11 - Clicar em Avançar | 11 - Clicar em Avançar
12 - Selecionar Exibir dados... | 12 - Selecionar Exibir dados...
13 - Clicar em Concluir | 13 - Clicar em Concluir
14 - Clicar em Critérios/Adicionar critérios... | 14 - Clicar em Critérios/Adicionar critérios...
15 - Na caixa Campo: selecionar Operações_Operação | 15 - Na caixa Campo: selecionar MATRÍCULA
16 - Na caixa Operador selecionar como | 16 - Na caixa Operador selecionar como
17 - Na caixa Valor digitar [?] | 17 - Na caixa Valor digitar [?]
18 - Clicar em Adicionar | 18 - Clicar em Adicionar
19 - Clicar em Ok | 19 - Clicar em Ok
20 - Clicar em Fechar | 20 - Clicar em Fechar
21 - Fechar a janela o Microsoft Query | 21 - Fechar a janela o Microsoft Query
22 - Clicar em Ok | 22 - Clicar em Ok
23 - Preencher a caixa de texto com "=INFORMAÇÕES!$B$3" | 23 - Preencher a caixa de texto com "=$C$2"
24 - Marcar as 2 caixas de seleção | 24 - Marcar as 2 caixas de seleção
25 - Clicar em Ok | 25 - Clicar em Ok