## Orçamento
ORÇAMENTO ESTIMATIVO (MAT + M.O)
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC
PROJETO : GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VIVER E CONHECER
LOCAL : RUA GRACIA G. P. DE LIMA
DATA : JULHO/2005
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNI. | QUANTI | PREÇOS |  | TOTAL DO
|  |  | DADE | UNITÁRIO | TOTAL | ITEM
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Nivelamento do terreno | m² | 1400 | 0.35 | 490
1.2 | Placa de obra-pintada/fixada estrut. | m² | 4 | 65 | 260
1.3 | Anotação Responsabilidade Técnica | tx | 1 | 235 | 235
1.4 | Locação de obra/m² construído | m² | 1350 | 0.8 | 1080
1.5 | Galpão provisório | m² | 15 | 45 | 675 | 2740
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de solo | m³ | 143 | 18 | 2574
2.2 | Reaterro manual c/compactação | m³ | 83 | 12 | 996 | 3570
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | Sapatas com calice-tubulão concr.armado Fck=18Mpa moldada in-loco | pç | 30 | 1700 | 51000 | 51000
4 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA
4.1 | Coluna seção variável (0,30x0,60x8,80)m | pç | 10 | 2420 | 24200
4.2 | Coluna seção variável (0,30x0,60x8,50)m | pç | 10 | 2370 | 23700
4.3 | Colunas para oitão (0,30x0,60x11,15)m | pç | 4 | 1550 | 6200
4.4 | Colunas para oitão (0,30x0,60x12,50)m | pç | 2 | 1690 | 3380
4.5 | Colunas para oitão (0,30x0,60x10,05)m | pç | 4 | 1500 | 6000
4.6 | Colunas maciça de apoio das arquibancadas (0,25x0,30x2,90)m | pç | 10 | 410 | 4100
4.7 | Vigas espelho retangular (15x40)m | m | 45 | 79 | 3555
4.8 | Vigas intermediárias retangular (15x40)m | m | 150 | 79 | 11850
4.9 | Vigas de respaldo retangular (15x40)m | m | 150 | 79 | 11850
4.10 | Viga tesoura protendida Vão 30m com beiral | pç | 20 | 1460 | 29200 | 124035
5 | COBERTURA
5.1 | Telha de aluzinco trapezoidal 0,50mm com terças metálicas "U" simples e acessórios para fixação | m² | 1350 | 59.5 | 80325 | 80325
6 | ARQUIBANCADA PRÉ-FABRICADA
6.1 | Viga degrau (0,15x0,60x6,30)m | pç | 2 | 2235 | 4470
6.2 | Viga degrau (0,30x0,60x6,30)m | pç | 8 | 2235 | 17880
6.3 | Placa degrau "L" (0,45x0,87x5,00) | pç | 48 | 740 | 35520
6.4 | Placa degrau "L" (1,0x1,20x5,00) | pç | 8 | 770 | 6160 | 64030
|  |  |  | T O T A L G E R A L |  | 325700

## Orçamento Pós-licitado
ORÇAMENTO ESTIMATIVO (MAT + M.O)
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC
PROJETO : GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VIVER E CONHECER
LOCAL : RUA GRACIA G. P. DE LIMA
DATA : JULHO/2005
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNI. | QUANTI | PREÇOS |  | TOTAL DO
|  |  | DADE | UNITÁRIO | TOTAL | ITEM
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Nivelamento do terreno | m² | 1400 | 0.35 | 490
1.2 | Placa de obra-pintada/fixada estrut. | m² | 4 | 65 | 260
1.3 | Anotação Responsabilidade Técnica | tx | 1 | 235 | 235
1.4 | Locação de obra/m² construído | m² | 1350 | 0.8 | 1080
1.5 | Galpão provisório | m² | 15 | 45 | 675 | 2740
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de solo | m³ | 143 | 18 | 2574
2.2 | Reaterro manual c/compactação | m³ | 83 | 12 | 996 | 3570
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | Sapatas com calice-tubulão concr.armado Fck=18Mpa moldada in-loco | pç | 30 | 1700 | 51000 | 51000
4 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA
4.1 | Coluna seção variável (0,30x0,60x8,80)m | pç | 10 | 2420 | 24200
4.2 | Coluna seção variável (0,30x0,60x8,50)m | pç | 10 | 2370 | 23700
4.3 | Colunas para oitão (0,30x0,60x11,15)m | pç | 4 | 1560 | 6240
4.4 | Colunas para oitão (0,30x0,60x12,50)m | pç | 2 | 1690 | 3380
4.5 | Colunas para oitão (0,30x0,60x10,05)m | pç | 4 | 1500 | 6000
4.6 | Colunas maciça de apoio das arquibancadas (0,25x0,30x2,90)m | pç | 10 | 410 | 4100
4.7 | Vigas espelho retangular (15x40)m | m | 45 | 79 | 3555
4.8 | Vigas intermediárias retangular (15x40)m | m | 150 | 79 | 11850
4.9 | Vigas de respaldo retangular (15x40)m | m | 150 | 79 | 11850
4.10 | Viga tesoura protendida Vão 30m com beiral | pç | 20 | 1460 | 29200 | 124075
5 | COBERTURA
5.1 | Telha de aluzinco trapezoidal 0,50mm com terças metálicas "U" simples e acessórios para fixação | m² | 1350 | 59.5 | 80325 | 80325
6 | ARQUIBANCADA PRÉ-FABRICADA
6.1 | Viga degrau (0,15x0,60x6,30)m | pç | 2 | 2220 | 4440
6.2 | Viga degrau (0,30x0,60x6,30)m | pç | 8 | 2220 | 17760
6.3 | Placa degrau "L" (0,45x0,87x5,00) | pç | 48 | 730 | 35040
6.4 | Placa degrau "L" (1,0x1,20x5,00) | pç | 8 | 760 | 6080 | 63320
|  |  |  | T O T A L G E R A L |  | 325030

## Orç. Aditivo
ORÇAMENTO ESTIMATIVO (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
ADITIVO CONTRATUAL
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
OBRA |  | ADITIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES
LOCAL |  | RUA GRACIA G. P. DE LIMA
ÁREA |  | 1.350,00m²
DATA DO ESTUDO |  | DEZEMBRO.2005
ITEM | SERVIÇOS | QTIDE | UNID | MATERIAL |  | MÃO-DE-OBRA |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | VL UNIT | VL TOT | VL UN | VL TOT | MAT + MO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.01 | Anotação de Responsabilidade Técnica | 0 | Tx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Placa de obra | 0 | m² | 70 | 0 | 20 | 0 | 0
1.03 | Galpão de obra | 0 | m² | 25 | 0 | 8 | 0 | 0
1.04 | Projeto estrutural | 28.3 | m³ | 0 | 0 | 15 | 424.5 | 424.5
1.05 | Instalação provisória de água | 0 | un | 200 | 0 | 100 | 0 | 0
1.06 | Instalação provisória de energia elétrica | 0 | un | 230 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 424.5 |  | 424.5 | 0 | 424.5
2. | FUNDAÇÕES/DRENAGEM
2.01 | Mureta em concreto armado 18Mpa em todo o perímetro do ginásio c/ altura variada | 18 | m³ | 650 | 11700 | 200 | 3600 | 15300
2.02 | Mureta em concreto armado 18Mpa na parte inferior da arquibancada c/ altura de 1,20m | 7.6 | m³ | 650 | 4940 | 200 | 1520 | 6460
2.03 | Apoio das vigas degraus da arquibancada em concreto armado 18Mpa | 2.7 | m³ | 650 | 1755 | 200 | 540 | 2295
2.04 | Drenagem das águas pluviais c/ tubos de 200mm | 40 | m | 14 | 560 | 8 | 320 | 880
|  |  |  | 18955 |  | 5980 |  | 24935 | 18955 | 5980
3. | COBERTURA
3.01 | Tensores 20mm | 252 | m | 9.5 | 2394 | 2.2 | 554.4 | 2948.4
3.02 | Suportes para tensor 1/4" | 240 | m | 1.55 | 372 | 0.35 | 84 | 456
3.03 | Correntes rigidas | 288 | m | 4.5 | 1296 | 0.8 | 230.4 | 1526.4
3.04 | Contraventamento 1/2" | 414 | m | 6.2 | 2566.8 | 1 | 414 | 2980.8
|  |  |  | 6628.8 |  | 1282.8 |  | 7911.6 | 6628.8 | 1282.8
4. | ESCAVAÇÃO EM SOLO CATEGORIA "C" (ROCHA)
4.01 | Detonação em rocha | 672 | m³ | 52.8 | 35481.6 | 13.2 | 8870.4 | 44352
|  |  |  | 35481.6 |  | 8870.4 |  | 44352
TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 61065.4 |  |  |  |  | #REF! | 7687.3
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 16557.7
TOTAL GERAL |  |  |  | 77623.1

## Orç. Conclusão
MULTI ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Leonardo Spadini, 407, sala 2 - CEP 89665-000
Fone/Fax: [49]3 555-3765 - Centro - Capinzal - SC.
CNPJ: 04.705.969/0001-19 Insc. Est. 254.326.315
Segue abaixo cronograma físico financeiro para a substituição de sistema de Iluminação Pública existente
por sistema de Iluminação Pública de LED, conforme projeto aprovado pela CELESC.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ESTIMADO (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
PROJETO EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ENTORNO DA PRAÇA JOÃO MACAGNAN.
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
OBRA |  | ILUMINAÇÃO LED AVENIDA INDEPENDÊNCIA
LOCAL |  | CENTRO
DATA |  | SETEMBRO 2020.
ITEM | SERVIÇOS | QTIDE | UNID | MATERIAL |  | MÃO-DE-OBRA |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | VL UNIT | VL TOT | VL UN | VL TOT | MAT + MO
1. | Fisico-Finaceiro
1.1 | Substituição Iluminação existente/luminárias de led | 38 | un | 1600 | 60800 | 280 | 10640 | 71440
|  |  |  | 60800 |  | 10640 |  | 71440
TOTAL GERAL |  |  |  | 71440
Eng° Aguinaldo Pedro Paggi
Multi Eletro Ltda

## Cron. Conclusão
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
PROJETO EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ENTORNO DA PRAÇA JOÃO MACAGNAN.
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
OBRA : ILUMINAÇÃO LED DO ENTORNO DA PRAÇA JOÃO MACAGNAN.
LOCAL : CENTRO
DATA DO ESTUDO : SETEMBRO DE 2020.
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | MÊS 1
|  | % | ITEM | % | R$
Fisico-Finaceiro
3 | Substituição Iluminação existente/luminárias de led | 100 | 71440 | 100% | 71440
|  | 100 | 71440 |  | 71440
Eng° Aguinaldo Pedro Paggi
Multi Eletro Ltda