## INÍCIO
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA BÁSICA V.130102
INÍCIO
|  |  | ▼ Profissional Habilitado ▼ |  | ▼ Profissional Habilitado ▼ | ▼ Prefeito Municipal ▼
1 | ANÁLISE DA PROPOSTA
2 | ANÁLISE DA LICITAÇÃO
3 | REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA
4 | PEDIDO DE INSPEÇÃO
|  |  | ▲ Profissional Habilitado ▲ |  | ▲ Profissional Habilitado ▲ | ▲ Prefeito Municipal ▲
* * Sr. Orçamentista, a atual LDO exige as seguintes informações no Orçamento: * * 01) Data-base (informar no campo apropiado e no formato DD/MM/AA); 02) BDI (utilizar o botão "Calcular BDI"); 03) Número da ART / RRT de Orçamento (informar no campo apropriado).
ORÇAMENTO PROPOSTO
ORÇAMENTO REPROGRAMADO
ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
CRONOGRAMA PROPOSTO
QCI PROPOSTO
CRONOGRAMA PÓS LICITAÇÃO
QCI PÓS LICITAÇÃO
CRONOGRAMA REPROGRAMADO
QCI REPROGRAMADO
RESUMO DA MEDIÇÃO
Informações do Contrato
Instruções de Preenchimento dos Formulários
OF Solicitação de Autorização de Saque
QCI DO PT (QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO DO PT)
RRE - Relatório Resumo de Empreendimento * * Documento obrigatório em todos os desembolsos. * * Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011 de 28/11/2011, arts. 77 e 78.

## INFORMAÇÕES1
Informar o número de APF (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)
Número no APF | 0
Número do DV no APF | 0
Tomador | Prefeitura Municipal de Água Doce | Prefeitura Municipal de Água Doce
Descrição do objeto | Casas Popular - Total 6 casas | Casas Popular - Total 6 casas
Empreendimento | Casas Popular - Total 6 casas | Casas Popular - Total 6 casas
Logradouro | 0
Município | Água Doce | Água Doce
UF | SC | SC
Gestor | Prefeitura Municipal de Água Doce | Prefeitura Municipal de Água Doce
Programa | 0
Localidade | 0
Situação da obra | 0
Desembolso realizado (%) | 0
Objetivo | 0
Modalidade | 0
Prazo de execução (meses) | 0
Data da assinatura | 0
Valor do repasse | 0 | [5 empty] | 0
Data da autorização Caixa
População beneficiada | 0
Percentual realizado | 0
Data de início de obra | 0
Data da última vistoria | 0
Nome da GIDUR
Sede da GIDUR
Nome da SR | 0
Ano do orçamento | 2013 | 2013
Data da assinatura para fins da CI GENOA 0919/08 | [6 empty] | 1
Outras Fontes (R$)
Contrapartida mínima (R$): A CP aprovada no SICONV prevalece. |  | 0
Contrapartida mínima (%): Até 50 mil hab. = 2%,;Superior a 50 mil hab. = 8% |  | 0 | 0% | * Consulte a CAIXA p/confirmar este %! *
Resíduos financeiros (R$)
Empreendimento enquadrado na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507 de 28/11/2011 |  | X | Sim p/ obras e serviços |  | X | Não
VOLTAR

## INFORMAÇÕES
USO INTERNO DA CAIXA
0000000 | Informar o número do contrato (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)
INFORMAÇÕES DO CONTRATO
Agente Promotor / Proponente |  |  | Prefeitura Municipal de Água Doce
Número do contrato |  |  | 0-0
Nome do empreendimento |  |  | Casas Popular - Total 6 casas
Valor do repasse (R$) |  |  | 0
Outras Fontes (R$) |  |  | 0
Contrapartida mínima (R$) |  |  | 0
Contrapartida mínima (%) |  |  | 0 | 0
Resíduos financeiros (R$) |  |  | 0
Gestor |  |  | Prefeitura Municipal de Água Doce | 2173-10-14
Data da autorização Caixa |  |  |  | 2008-05-30
Nome da GIDUR
Sede da GIDUR |  |  |  | 0
Nome da SR |  |  | 0
População beneficiada |  |  | 0
UF |  |  | SC
Prazo de execução (meses) |  |  | 0
Percentual realizado |  |  | 0
Data de início de obra |  |  | 0
Data da última vistoria |  |  | 0
Situação da obra |  |  | 0
Percentual de desembolso |  |  | 0
Localidade |  |  | 0
Logradouro |  |  | 0
Município |  |  | Água Doce
Descrição do objeto |  |  | Casas Popular - Total 6 casas
Data da assinatura |  |  | 0
Modalidade |  |  | 0
Objetivo |  |  | 0
Programa |  |  | 0
BUSCAR DADOS NO SIDUR/APF
VOLTAR

## INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS
Destina-se o presente aplicativo a auxiliar os proponentes no preenchimento de Documentação Técnica Básica necessária em cada etapa do processo de repasse e/ou financiamentos operados pela CAIXA.
Para funcionamento adequado do aplicativo é necessário que seja permitida a ativação de "MACROS" do Excel e que o nível de segurança esteja no nível "BAIXO" (Ferramentas/Macro/Segurança/Nível de segurança/Baixo).
Segue abaixo o roteiro para preenchimento dos citados documentos:
Informações sobre o contrato: Pré-preenchido pela GIDUR.
a - Ao clicar no botão "Informações do Contrato" aparecerão os dados contratuais já digitados através do preenchimento obrigatório e automático na caixa de diálogo disparada pelo sistema quando da abertura do Programa.
b - Caso haja necessidade de fazer alguma alteração naquele quadro, digitar as novas informações na célula correspondente.
c - Para retornar, clicar no botão "voltar" que encontra-se no topo da página.
1 - Etapa de análise da proposta:
Esta etapa corresponde ao período em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
1.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.
b - Preencher os campos do orçamento (item, discriminação, unid., quantidade, valor unitário e código Sinapi).
c - Procurar saber se o Programa ao qual está sendo apresentada proposta requer apresentação e execução do Trabalho Social e/ou instalçaão da Placa de Obras;
d - Para o campo item, adotar as seguintes regras:
- Numerar os itens principais(macro-itens)com números interios e crescentes Ex.: 1; 2; 3; etc.
- São aceitos até 40 itens principais(macro-itens).
- Nos itens principais(macro-itens), a coluna serviço será transportada para o QCI;
- Todos sub-itens deverão iniciar com os respectivos números inteiros do item principal seguidos de ponto; Ex.: 1.1.; 1.2; 1.3; 1.3.1 etc;
e - Não efetuar somas de sub-totais nesta planilha, estes valores aparecerão automaticamente nas planilhas Orçamento, Cronograma e QCI;
f - Muita atenção na coluna "Fonte", esta destina-se a assinalar os itens que serão executados exclusivamente com recursos de repasse e/ou financiamento, exclusivamente contrapartida física (agora vedado a partir da LDO 2011), exclusivamente contrapartida financeira e/ou outras fontes conforme as legendas indicadas na própria planilha;
g - Quando o item for composto proporcionalmente de repasse/financiamento e contrapartida financeira deixar em branco a coluna "Obs." que o sistema apropriará automaticamente os estes valores;
h - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
i - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
1.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Distribuir os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
2 - Etapa de análise da licitação:
Esta etapa corresponde ao momento em que o proponente encaminha à Caixa os formulários Orçamento, Cronograma e QCI resultantes do processo licitatório.
Caso nenhum serviço seja objeto de licitação tal etapa é dispensável.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
2.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO" e digitar a data do preenchimento do documento;
b - Preencher apenas a coluna correspondente aos valores unitários propostos pelas empresas vencedoras da licitação.
c - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o aplicativo irá imprimir somente as informações digitadas.
d - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
2.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Distribuir os percentuais propostos pelas empresas vencedoras da licitação a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
2.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Informar para cada item principal o nome da empresa vencedora da licitação. No caso de serviços executados por administração direta informar o nome do proponente.
b - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
3 - Etapa de reprogramação da proposta:
Esta etapa é aplicável quando da ocorrência de eventuais reprogramações de serviços, valores, quantitativos e cronograma em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
3.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.
b - Alterar os itens, descrições, unidades, quantidades, valores e obs., conforme o caso.
c - No caso de inclusão de novos itens atentar para as regras apresentadas no item 1.1
d - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
e - No caso de reprogramções que acrescente novos itens, os mesmos deverão ser colocados no final da planilha orçamentária atentando para que recebam uma numeração crescente em relação aos itens já existentes.
f - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
g - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
3.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Alterar, se for o caso, os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
4 - Pedido de vistoria:
Esta etapa é utilizadas quando da solicitação de inspeção para desbloqueio de recursos em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para vistas da medição proposta, preenchendo os formulários Boletim de Medição e Resumo da Medição.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
3.1 - BOTÃO "BOLETIM DE MEDIÇÃO"
a - Clicar no botão "BOLETIM DE MEDIÇÃO" e digitar a data de início da obra.
b - Informar o número da medição desejada no campo correspondente.
c - Na coluna correspondente à medição desejada informar a data da vistoria e os quantitativos efetivamente executados em cada item na forma acumulada (desde o início do contrato).
d - Preenchimento da PLS - Planilha de Levantamento de Serviços. Aplicável apenas no caso de obras com características de repetitividade (Ex. casas).
- Clicar no botão "VAI PARA A PLS".
- Informar para cada unidade (casa) se o serviço correspondente encontra-se executado (1)ou não executado (0). Por padrão todos os campos estão preenchidos com "0". É admitida a informação de itens parcialmente executados (0,5 = metade executado).
- Clicar no botão "TRANSPORTA PARA O BM", para que o resultado consolidado seja transportado para o Boletim de Medição na coluna correspondente.
3.2 - BOTÃO "RESUMO DA MEDIÇÃO"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
VOLTAR

## Q0
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO DO PLANO DE TRABALHO | [9 empty] | N° do contrato |  |  | 0-0 |  | / | 2013
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Água Doce |  |  |  | Empreendimento: |  | Casas Popular - Total 6 casas
N° do Item | Descrição |  | Unid. | Quant. | Repasse |  | Contrapartida |  |  |  |  | Outras Fontes |  | Total |  |  | INC.
[7 empty] | Financeira |  | Física | [7 empty] | %
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
| Este formulário não está disponível para preenchimento. | [12 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
| Utilize o ORÇAMENTO para obter o QCI preenchido. | [12 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [10 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## BDI
Nº do contrato: 0-0 / 2013
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas
Programa: 0
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI | Mínimo | Médio | Máximo | Valores Propostos
GaRantia | 0 | 0.21 | 0.42 |  | 0.19 | 0.23 | 0.26
Risco | 0 | 0.97 | 2.05 | 1.3 | 0.86 | 1.06 | 1.22
Despesas Financeiras | 0 | 0.59 | 1.2 | 0.59 | 0.52 | 0.65 | 0.74
Administração Central | 0.11 | 4.07 | 8.03 | 4 | 3.6 | 4.4 | 5.84
Lucro | 3.83 | 6.9 |  | 6.9 | 7.6 | 8.03 | 9.33
TrIbutos | 5.65 | 7.15 | 8.65 | 5.65 | 5.65 | 7.15 | 9.03
ISS | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 5
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
BDI - % | 20.07 |  |  |  | 20 | 25 | 30
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo acórdão TCU - 325/2007, conforme ilustrado abaixo.
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce
Carimbo e Assinatura
Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura
IMPRIMIR
VOLTAR

## O1
FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá. Se preferir, digite os dados.
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 4880109-4 |  |  | BDI já incluso no orçamento: 20% |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ |  | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce |  |  | 2013-10-17 |  |  |  |  | Encargos sociais s/ m.o. | [9 empty] | 4880109-4 | 124.79 | 124.79
Programa: 0 |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  |  | 124.79% (hora) | [9 empty] | ▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼ |  | ▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [7 empty] | 82.61% (mês) | [9 empty] | 2013-10-17 | 82.61 | 82.61
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | 161802.65 |  | *Fonte | CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL |  |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | ARRED(Quant.) | ARRED(P.Unit) | TOTAL | %
1 |  | ALCEBIDES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 26637.03 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ALCEBIDES DE SOUZA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.46%
1.1 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 |  | Locação da obra | m² | 38.74 | 3 | 116.22 |  | 74077/002 | 1 | 1 |  |  | 0 | 116.22 | 0 | 0 | 1.1.1 | Locação da obra | m² | 38.74 | 3 | 38.74 | 3 | 116.22 | 0.07183%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 |  | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 10.42 | 45 | 468.9 |  | 73935/001 | 1 | 1 |  |  | 0 | 468.9 | 0 | 0 | 1.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 10.42 | 45 | 10.42 | 45 | 468.9 | 0.2898%
1.2.2 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 57.3 | 55 | 3151.5 |  | 73863/001 | 1 | 1 |  |  | 0 | 3151.5 | 0 | 0 | 1.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 57.3 | 55 | 57.3 | 55 | 3151.5 | 1.948%
1.2.3 |  | Disória em madeira | m² | 17.3 | 85 | 1470.5 |  | 73909/001 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1470.5 | 0 | 0 | 1.2.3 | Disória em madeira | m² | 17.3 | 85 | 17.3 | 85 | 1470.5 | 0.9088%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 32.5 | 25 | 812.5 |  | 73919/003 | 1 | 1 |  |  | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 1.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 32.5 | 25 | 32.5 | 25 | 812.5 | 0.5022%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.1 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 4543 |  | 72081+74088/001 | 1 | 1 |  |  | 0 | 4543 | 0 | 0 | 1.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 64.9 | 70 | 4543 | 2.808%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ACABAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.1 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 32.5 | 25 | 812.5 |  | 73946/001 | 1 | 1 |  |  | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 1.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 32.5 | 25 | 32.5 | 25 | 812.5 | 0.5022%
1.5.2 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 32.5 | 50 | 1625 |  | 72201+11587 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1625 | 0 | 0 | 1.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 32.5 | 50 | 32.5 | 50 | 1625 | 1.004%
1.5.3 |  | Beiral e oitão em madeira | m² | 32.4 | 75 | 2430 |  | 9536 | 1 | 1 |  |  | 0 | 2430 | 0 | 0 | 1.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 32.4 | 75 | 32.4 | 75 | 2430 | 1.502%
1.5.4 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 32 | 10 | 320 |  | 84206 | 1 | 1 |  |  | 0 | 320 | 0 | 0 | 1.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 32 | 10 | 32 | 10 | 320 | 0.1978%
1.5.5 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 39.96 | 10 | 399.6 |  | 73954/002 | 1 | 1 |  |  | 0 | 399.6 | 0 | 0 | 1.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 39.96 | 10 | 39.96 | 10 | 399.6 | 0.247%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6.1 |  | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 192 |  | 6126 | 1 | 1 |  |  | 0 | 192 | 0 | 0 | 1.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 0.48 | 400 | 192 | 0.1187%
1.6.2 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 |  | 6126 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 1.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 3.96 | 400 | 1584 | 0.979%
1.6.3 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 1 | 420 | 420 |  | 73910/007 | 1 | 1 |  |  | 0 | 420 | 0 | 0 | 1.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 1 | 420 | 1 | 420 | 420 | 0.2596%
1.6.4 |  | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 |  | 73910/004 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 3 | 420 | 1260 | 0.7787%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.1 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 38.74 | 120 | 4648.8 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 4648.8 | 0 | 0 | 1.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 38.74 | 120 | 38.74 | 120 | 4648.8 | 2.873%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8.1 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 38.74 | 60 | 2324.4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 2324.4 | 0 | 0 | 1.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 38.74 | 60 | 38.74 | 60 | 2324.4 | 1.437%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9.1 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 38.74 | 1.5 | 58.11 |  | 9537 | 1 | 1 |  |  | 0 | 58.11 | 0 | 0 | 1.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 38.74 | 1.5 | 38.74 | 1.5 | 58.11 | 0.03591%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  | ANA MARIA MORAES | 0 | 0 | 0 | 37213.44 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ANA MARIA MORAES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23%
2.1 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.1 |  | Locação da obra | m² | 41.62 | 3 | 124.86 |  | 74077/002 | 2 | 1 |  |  | 0 | 124.86 | 0 | 0 | 2.1.1 | Locação da obra | m² | 41.62 | 3 | 41.62 | 3 | 124.86 | 0.07717%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 |  | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.1 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 10.62 | 45 | 477.9 |  | 73935/001 | 2 | 1 |  |  | 0 | 477.9 | 0 | 0 | 2.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 10.62 | 45 | 10.62 | 45 | 477.9 | 0.2954%
2.2.2 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.12 | 55 | 3416.6 |  | 73863/001 | 2 | 1 |  |  | 0 | 3416.6 | 0 | 0 | 2.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.12 | 55 | 62.12 | 55 | 3416.6 | 2.112%
2.2.3 |  | Disória em madeira | m² | 17.05 | 85 | 1449.25 |  | 73909/001 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1449.25 | 0 | 0 | 2.2.3 | Disória em madeira | m² | 17.05 | 85 | 17.05 | 85 | 1449.25 | 0.8957%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.1 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 38.28 | 25 | 957 |  | 73919/003 | 2 | 1 |  |  | 0 | 957 | 0 | 0 | 2.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 38.28 | 25 | 38.28 | 25 | 957 | 0.5915%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.1 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 4543 |  | 72081+74088/001 | 2 | 1 |  |  | 0 | 4543 | 0 | 0 | 2.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 64.9 | 70 | 4543 | 2.808%
2.4.2 |  | Laje em vigotas pré-moldadas com enchumento e estrutura em concreto armado | m² | 38.28 | 250 | 9570 |  | 74202/002 | 2 | 1 |  |  | 0 | 9570 | 0 | 0 | 2.4.2 | Laje em vigotas pré-moldadas com enchumento e estrutura em concreto armado | m² | 38.28 | 250 | 38.28 | 250 | 9570 | 5.915%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ACABAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.1 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 38.28 | 25 | 957 |  | 73946/001 | 2 | 1 |  |  | 0 | 957 | 0 | 0 | 2.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 38.28 | 25 | 38.28 | 25 | 957 | 0.5915%
2.5.2 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 38.28 | 50 | 1914 |  | 72201+11587 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 2.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 38.28 | 50 | 38.28 | 50 | 1914 | 1.183%
2.5.3 |  | Beiral e oitão em madeira | m² | 26.62 | 75 | 1996.5 |  | 9536 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1996.5 | 0 | 0 | 2.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 26.62 | 75 | 26.62 | 75 | 1996.5 | 1.234%
2.5.4 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 37.55 | 10 | 375.5 |  | 84206 | 2 | 1 |  |  | 0 | 375.5 | 0 | 0 | 2.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 37.55 | 10 | 37.55 | 10 | 375.5 | 0.2321%
2.5.5 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 34.18 | 10 | 341.8 |  | 73954/002 | 2 | 1 |  |  | 0 | 341.8 | 0 | 0 | 2.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 34.18 | 10 | 34.18 | 10 | 341.8 | 0.2112%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.1 |  | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 192 |  | 6126 | 2 | 1 |  |  | 0 | 192 | 0 | 0 | 2.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 0.48 | 400 | 192 | 0.1187%
2.6.2 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 |  | 6126 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 2.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 3.96 | 400 | 1584 | 0.979%
2.6.3 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 |  | 73910/007 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0%
2.6.4 |  | Porta de madeira abrir (0,90x2,10)m (completa e instalada) | unid | 4 | 440 | 1760 |  | 73910/004 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1760 | 0 | 0 | 2.6.4 | Porta de madeira abrir (0,90x2,10)m (completa e instalada) | unid | 4 | 440 | 4 | 440 | 1760 | 1.088%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.1 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 41.62 | 120 | 4994.4 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 4994.4 | 0 | 0 | 2.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 41.62 | 120 | 41.62 | 120 | 4994.4 | 3.087%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8.1 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 41.62 | 60 | 2497.2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 2497.2 | 0 | 0 | 2.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 41.62 | 60 | 41.62 | 60 | 2497.2 | 1.543%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9.1 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 41.62 | 1.5 | 62.43 |  | 9537 | 2 | 1 |  |  | 0 | 62.43 | 0 | 0 | 2.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 41.62 | 1.5 | 41.62 | 1.5 | 62.43 | 0.03858%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  | IVANIR ALVES DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 22912.15 |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | IVANIR ALVES DE LIMA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.16%
3.1 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.1 |  | Locação da obra | m² | 42 | 3 | 126 |  | 74077/002 | 3 | 1 |  |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 3.1.1 | Locação da obra | m² | 42 | 3 | 42 | 3 | 126 | 0.07787%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 |  | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.1 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 |  | 73935/001 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0%
3.2.2 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.4 | 55 | 3432 |  | 73863/001 | 3 | 1 |  |  | 0 | 3432 | 0 | 0 | 3.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.4 | 55 | 62.4 | 55 | 3432 | 2.121%
3.2.3 |  | Disória em madeira | m² | 20.95 | 85 | 1780.75 |  | 73909/001 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1780.75 | 0 | 0 | 3.2.3 | Disória em madeira | m² | 20.95 | 85 | 20.95 | 85 | 1780.75 | 1.101%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.1 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 39.1 | 25 | 977.5 |  | 73919/003 | 3 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | 3.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 39.1 | 25 | 39.1 | 25 | 977.5 | 0.6041%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.1 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 59.04 | 70 | 4132.8 |  | 72081+74088/001 | 3 | 1 |  |  | 0 | 4132.8 | 0 | 0 | 3.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 59.04 | 70 | 59.04 | 70 | 4132.8 | 2.554%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ACABAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.1 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 39.1 | 25 | 977.5 |  | 73946/001 | 3 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | 3.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 39.1 | 25 | 39.1 | 25 | 977.5 | 0.6041%
3.5.2 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 39.1 | 50 | 1955 |  | 72201+11587 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1955 | 0 | 0 | 3.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 39.1 | 50 | 39.1 | 50 | 1955 | 1.208%
3.5.3 |  | Beiral e oitão em madeira | m² | 19.94 | 75 | 1495.5 |  | 9536 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1495.5 | 0 | 0 | 3.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 19.94 | 75 | 19.94 | 75 | 1495.5 | 0.9243%
3.5.4 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 25.2 | 10 | 252 |  | 84206 | 3 | 1 |  |  | 0 | 252 | 0 | 0 | 3.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 25.2 | 10 | 25.2 | 10 | 252 | 0.1557%
3.5.5 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 25.61 | 10 | 256.1 |  | 73954/002 | 3 | 1 |  |  | 0 | 256.1 | 0 | 0 | 3.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 25.61 | 10 | 25.61 | 10 | 256.1 | 0.1583%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6.1 |  | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 |  | 6126 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0%
3.6.2 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 |  | 6126 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 3.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 3.96 | 400 | 1584 | 0.979%
3.6.3 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 |  | 73910/007 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0%
3.6.4 |  | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 |  | 73910/004 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | 3.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 3 | 420 | 1260 | 0.7787%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7.1 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 42 | 50 | 2100 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | 3.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 42 | 50 | 42 | 50 | 2100 | 1.298%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8.1 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 42 | 60 | 2520 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 2520 | 0 | 0 | 3.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 42 | 60 | 42 | 60 | 2520 | 1.557%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9.1 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 42 | 1.5 | 63 |  | 9537 | 3 | 1 |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 3.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 42 | 1.5 | 42 | 1.5 | 63 | 0.03894%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  | MARIA DE MORAES | 0 | 0 | 0 | 26941.94 |  |  | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | MARIA DE MORAES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.65%
4.1 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.1 |  | Locação da obra | m² | 45.63 | 3 | 136.89 |  | 74077/002 | 4 | 1 |  |  | 0 | 136.89 | 0 | 0 | 4.1.1 | Locação da obra | m² | 45.63 | 3 | 45.63 | 3 | 136.89 | 0.0846%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 |  | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.1 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 |  | 73935/001 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0%
4.2.2 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 63.6 | 55 | 3498 |  | 73863/001 | 4 | 1 |  |  | 0 | 3498 | 0 | 0 | 4.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 63.6 | 55 | 63.6 | 55 | 3498 | 2.162%
4.2.3 |  | Disória em madeira | m² | 27.6 | 85 | 2346 |  | 73909/001 | 4 | 1 |  |  | 0 | 2346 | 0 | 0 | 4.2.3 | Disória em madeira | m² | 27.6 | 85 | 27.6 | 85 | 2346 | 1.45%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.1 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 42.71 | 25 | 1067.75 |  | 73919/003 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1067.75 | 0 | 0 | 4.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 42.71 | 25 | 42.71 | 25 | 1067.75 | 0.6599%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.1 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 93.07 | 70 | 6514.9 |  | 72081+74088/001 | 4 | 1 |  |  | 0 | 6514.9 | 0 | 0 | 4.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 93.07 | 70 | 93.07 | 70 | 6514.9 | 4.026%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ACABAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.1 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 42.71 | 25 | 1067.75 |  | 73946/001 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1067.75 | 0 | 0 | 4.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 42.71 | 25 | 42.71 | 25 | 1067.75 | 0.6599%
4.5.2 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 42.71 | 50 | 2135.5 |  | 72201+11587 | 4 | 1 |  |  | 0 | 2135.5 | 0 | 0 | 4.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 42.71 | 50 | 42.71 | 50 | 2135.5 | 1.32%
4.5.3 |  | Beiral e oitão em madeira | m² | 22.02 | 75 | 1651.5 |  | 9536 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1651.5 | 0 | 0 | 4.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 22.02 | 75 | 22.02 | 75 | 1651.5 | 1.021%
4.5.4 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 31.5 | 10 | 315 |  | 84206 | 4 | 1 |  |  | 0 | 315 | 0 | 0 | 4.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 31.5 | 10 | 31.5 | 10 | 315 | 0.1947%
4.5.5 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 27.69 | 10 | 276.9 |  | 73954/002 | 4 | 1 |  |  | 0 | 276.9 | 0 | 0 | 4.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 27.69 | 10 | 27.69 | 10 | 276.9 | 0.1711%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.1 |  | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 |  | 6126 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0%
4.6.2 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 |  | 6126 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 4.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 3.96 | 400 | 1584 | 0.979%
4.6.3 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 |  | 73910/007 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0%
4.6.4 |  | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 |  | 73910/006 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | 4.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 3 | 420 | 1260 | 0.7787%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7.1 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 45.63 | 50 | 2281.5 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 2281.5 | 0 | 0 | 4.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 45.63 | 50 | 45.63 | 50 | 2281.5 | 1.41%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4.8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.8.1 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 45.63 | 60 | 2737.8 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 2737.8 | 0 | 0 | 4.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 45.63 | 60 | 45.63 | 60 | 2737.8 | 1.692%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4.9 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.9.1 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 45.63 | 1.5 | 68.45 |  | 9537 | 4 | 1 |  |  | 0 | 68.45 | 0 | 0 | 4.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 45.63 | 1.5 | 45.63 | 1.5 | 68.45 | 0.0423%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  | TEREZA BORTOLINI | 0 | 0 | 0 | 25185.94 |  |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | TEREZA BORTOLINI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.57%
5.1 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.1 |  | Locação da obra | m² | 41.62 | 3 | 124.86 |  | 74077/002 | 5 | 1 |  |  | 0 | 124.86 | 0 | 0 | 5.1.1 | Locação da obra | m² | 41.62 | 3 | 41.62 | 3 | 124.86 | 0.07717%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 |  | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2.1 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 7.92 | 45 | 356.4 |  | 73935/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 5.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 7.92 | 45 | 7.92 | 45 | 356.4 | 0.2203%
5.2.2 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.1 | 55 | 3415.5 |  | 73863/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 3415.5 | 0 | 0 | 5.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.1 | 55 | 62.1 | 55 | 3415.5 | 2.111%
5.2.3 |  | Disória em madeira | m² | 20.75 | 85 | 1763.75 |  | 73909/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1763.75 | 0 | 0 | 5.2.3 | Disória em madeira | m² | 20.75 | 85 | 20.75 | 85 | 1763.75 | 1.09%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.1 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 38.32 | 25 | 958 |  | 73919/003 | 5 | 1 |  |  | 0 | 958 | 0 | 0 | 5.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 38.32 | 25 | 38.32 | 25 | 958 | 0.5921%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.1 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 4543 |  | 72081+74088/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 4543 | 0 | 0 | 5.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 64.9 | 70 | 4543 | 2.808%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ACABAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5.1 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 38.32 | 25 | 958 |  | 73946/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 958 | 0 | 0 | 5.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 38.32 | 25 | 38.32 | 25 | 958 | 0.5921%
5.5.2 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 38.32 | 50 | 1916 |  | 72201+11587 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1916 | 0 | 0 | 5.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 38.32 | 50 | 38.32 | 50 | 1916 | 1.184%
5.5.3 |  | Beiral e oitão em madeira | m² | 26.58 | 75 | 1993.5 |  | 9536 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1993.5 | 0 | 0 | 5.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 26.58 | 75 | 26.58 | 75 | 1993.5 | 1.232%
5.5.4 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 28 | 10 | 280 |  | 84206 | 5 | 1 |  |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 5.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 28 | 10 | 28 | 10 | 280 | 0.1731%
5.5.5 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 36.03 | 10 | 360.3 |  | 73954/002 | 5 | 1 |  |  | 0 | 360.3 | 0 | 0 | 5.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 36.03 | 10 | 36.03 | 10 | 360.3 | 0.2227%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5.6 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.6.1 |  | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 192 |  | 6126 | 5 | 1 |  |  | 0 | 192 | 0 | 0 | 5.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 0.48 | 400 | 192 | 0.1187%
5.6.2 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 |  | 6126 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 5.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 3.96 | 400 | 1584 | 0.979%
5.6.3 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 1 | 420 | 420 |  | 73910/004 | 5 | 1 |  |  | 0 | 420 | 0 | 0 | 5.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 1 | 420 | 1 | 420 | 420 | 0.2596%
5.6.4 |  | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 4 | 420 | 1680 |  | 73910/006 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1680 | 0 | 0 | 5.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 4 | 420 | 4 | 420 | 1680 | 1.038%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5.7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.7.1 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 41.62 | 50 | 2081 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 2081 | 0 | 0 | 5.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 41.62 | 50 | 41.62 | 50 | 2081 | 1.286%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5.8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.8.1 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 41.62 | 60 | 2497.2 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 2497.2 | 0 | 0 | 5.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 41.62 | 60 | 41.62 | 60 | 2497.2 | 1.543%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5.9 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.9.1 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 41.62 | 1.5 | 62.43 |  | 9537 | 5 | 1 |  |  | 0 | 62.43 | 0 | 0 | 5.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 41.62 | 1.5 | 41.62 | 1.5 | 62.43 | 0.03858%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  | TEREZINHA BELAN | 0 | 0 | 0 | 22912.15 |  |  | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | TEREZINHA BELAN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.16%
6.1 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.1 |  | Locação da obra | m² | 42 | 3 | 126 |  | 74077/002 | 6 | 1 |  |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 6.1.1 | Locação da obra | m² | 42 | 3 | 42 | 3 | 126 | 0.07787%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 |  | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 |  | 73935/001 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0%
6.2.2 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.4 | 55 | 3432 |  | 73863/001 | 6 | 1 |  |  | 0 | 3432 | 0 | 0 | 6.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.4 | 55 | 62.4 | 55 | 3432 | 2.121%
6.2.3 |  | Disória em madeira | m² | 20.95 | 85 | 1780.75 |  | 73909/001 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1780.75 | 0 | 0 | 6.2.3 | Disória em madeira | m² | 20.95 | 85 | 20.95 | 85 | 1780.75 | 1.101%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 39.1 | 25 | 977.5 |  | 73919/003 | 6 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | 6.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 39.1 | 25 | 39.1 | 25 | 977.5 | 0.6041%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.1 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 59.04 | 70 | 4132.8 |  | 72081+74088/001 | 6 | 1 |  |  | 0 | 4132.8 | 0 | 0 | 6.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 59.04 | 70 | 59.04 | 70 | 4132.8 | 2.554%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ACABAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5.1 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 39.1 | 25 | 977.5 |  | 73946/001 | 6 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | 6.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 39.1 | 25 | 39.1 | 25 | 977.5 | 0.6041%
6.5.2 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 39.1 | 50 | 1955 |  | 72201+11587 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1955 | 0 | 0 | 6.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 39.1 | 50 | 39.1 | 50 | 1955 | 1.208%
6.5.3 |  | Beiral e oitão em madeira | m² | 19.94 | 75 | 1495.5 |  | 9536 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1495.5 | 0 | 0 | 6.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 19.94 | 75 | 19.94 | 75 | 1495.5 | 0.9243%
6.5.4 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 25.2 | 10 | 252 |  | 84206 | 6 | 1 |  |  | 0 | 252 | 0 | 0 | 6.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 25.2 | 10 | 25.2 | 10 | 252 | 0.1557%
6.5.5 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 25.61 | 10 | 256.1 |  | 73954/002 | 6 | 1 |  |  | 0 | 256.1 | 0 | 0 | 6.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 25.61 | 10 | 25.61 | 10 | 256.1 | 0.1583%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6.6 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.6.1 |  | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 |  | 6126 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0%
6.6.2 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 |  | 6126 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 6.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 3.96 | 400 | 1584 | 0.979%
6.6.3 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 |  | 73910/007 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0%
6.6.4 |  | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 |  | 73910/006 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | 6.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 3 | 420 | 1260 | 0.7787%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7.1 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 42 | 50 | 2100 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | 6.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 42 | 50 | 42 | 50 | 2100 | 1.298%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6.8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.8.1 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 42 | 60 | 2520 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 2520 | 0 | 0 | 6.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 42 | 60 | 42 | 60 | 2520 | 1.557%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6.9 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.9.1 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 42 | 1.5 | 63 |  | 9537 | 6 | 1 |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 6.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 42 | 1.5 | 42 | 1.5 | 63 | 0.03894%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | TOTAL | 161802.65 |  |  |  |  | 222
0
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce
Carimbo e Assinatura
240:318
Contrapartida exclusivamente financeira
Exclusivamente repasse/subsídio
Note on BK15: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on BK16: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Fonte - Para itens que sejam exclusivamente:
- contrapartida financeira digite "C"
- contrapartida física digite "CF"
A CF é VEDADO a partir da sistemática 2009.
- repasse/subsídio digite "R"
- de outras fontes digite "F"
* para as demais situações deixe em branco.
IMPRIMIR
VOLTAR
Calcular BDI

## Q1
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Programa: 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | REPASSE |  | CONTRAPARTIDA |  | OUT.FONTES | TOTAL | INC.
[6 empty] | FINANCEIRA | FÍSICA |  |  | %
1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 |  | 26637.03 | 0 | 0 | 26637.03 | 16.4627 | 1 |  | 0
2 | ANA MARIA MORAES | 0 | 0 | 0 |  | 37213.44 | 0 | 0 | 37213.44 | 22.9993 | 2 | ORÇAMENTO | 161802.65 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes"
3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 0 | 0 | 0 |  | 22912.15 | 0 | 0 | 22912.15 | 14.1606 | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva
4 | MARIA DE MORAES | 0 | 0 | 0 |  | 26941.94 | 0 | 0 | 26941.94 | 16.6511 | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1"
5 | TEREZA BORTOLINI | 0 | 0 | 0 |  | 25185.94 | 0 | 0 | 25185.94 | 15.5658 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %"
6 | TEREZINHA BELAN | 0 | 0 | 0 |  | 22912.15 | 0 | 0 | 22912.15 | 14.1606 | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $"
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | REPASSE | 0 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4"
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5"
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6"
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 161802.65 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep."
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | REPASSE | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | CONTRAP. $ | 161802.65 | 161802.65 | 1
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | TOTAL | 161802.65 | 161802.65 | 1
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
|  | TOTAIS (R$) |  | 0 |  | 161802.65 | 0 | 0 | 161802.65
|  | INC. % |  | 0% |  | 100% | 0% | 0% |  | 100
|  |  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | e a CP Adicional no valor de | 0
|  |  | Contrapartida Adicional: |  |  | 161802.65
|  |  | 0 | [5 empty] | 161802.65
2013-10-17
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [5 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C1
| CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce | [8 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce | [8 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
| Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Programa: 0
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
16.46% | 1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 | 1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
23% | 2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 20 | 100 | 2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
14.16% | 3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
16.65% | 4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
15.57% | 5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
14.16% | 6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 70 | 10 | 80 | 20 | 100 | 6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
100% |  | TOTAL (%) |  | 17.0274 | 17.0274 | 16.7783 | 33.8057 | 16.9188 | 50.7245 | 16.284 | 67.0085 | 14.6378 | 81.6463 | 18.3537 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | [18 empty] | 0
|  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 161802.65 | 27550.721 |  | 27147.742 |  | 27375.121 |  | 26347.971 |  | 23684.268 |  | 29696.827 |  |  | Contrapartida Financeira | 161802.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 161802.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 161802.65 | 27550.721 |  | 27147.742 |  | 27375.121 |  | 26347.971 |  | 23684.268 |  | 29696.827 |  |  | TOTAL (R$) | 161802.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 161802.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 27550.721 |  | 54698.463 |  | 82073.584 |  | 108421.555 |  | 132105.823 |  | 161802.65 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2013-10-17 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2013-10-17 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2013-10-17
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 24
Informar o percentual previsto para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O2
ORÇAMENTO PÓS-LICITAÇÃO |  | ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO | Digitar o BDI ------------------------>
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce |  |  | Datar --------------------------------->
Programa: 0 |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013
Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | UNID. | QUANT. | 161802.65 |  | *Fonte
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | TOTAL
1 | ALCEBIDES DE SOUZA |  | 0 | 0 | 0 | 26637.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26637.03 | ALCEBIDES DE SOUZA | 0
1.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0
1.1.1 | Locação da obra |  | m² | 38.74 | 3 | 116.22 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 116.22 | 0 | 0 | 116.22 | Locação da obra | 116.22
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | FECHAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0
1.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm |  | m² | 10.42 | 45 | 468.9 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 468.9 | 0 | 0 | 468.9 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 468.9
1.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação |  | m² | 57.3 | 55 | 3151.5 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 3151.5 | 0 | 0 | 3151.5 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3151.5
1.2.3 | Disória em madeira |  | m² | 17.3 | 85 | 1470.5 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1470.5 | 0 | 0 | 1470.5 | Disória em madeira | 1470.5
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0
1.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido |  | m² | 32.5 | 25 | 812.5 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 812.5 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 812.5
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0
1.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm |  | m² | 64.9 | 70 | 4543 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 4543 | 0 | 0 | 4543 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 4543
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | ACABAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0
1.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas |  | m² | 32.5 | 25 | 812.5 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 812.5 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 812.5
1.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços |  | m² | 32.5 | 50 | 1625 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 1625
1.5.3 | Beiral e oitão em madeira |  | m² | 32.4 | 75 | 2430 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 2430 | 0 | 0 | 2430 | Beiral e oitão em madeira | 2430
1.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm |  | m | 32 | 10 | 320 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 320
1.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão |  | m² | 39.96 | 10 | 399.6 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 399.6 | 0 | 0 | 399.6 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 399.6
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0
1.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro |  | m² | 0.48 | 400 | 192 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | Janela maxímo-ar de ferro | 192
1.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro |  | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584
1.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 1 | 420 | 420 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 420
1.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1260 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 1260
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0
1.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias |  | m² | 38.74 | 120 | 4648.8 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 4648.8 | 0 | 0 | 4648.8 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 4648.8
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
1.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas |  | m² | 38.74 | 60 | 2324.4 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 2324.4 | 0 | 0 | 2324.4 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2324.4
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0
1.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos |  | m² | 38.74 | 1.5 | 58.11 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 58.11 | 0 | 0 | 58.11 | Limpeza e retirada final de entulhos | 58.11
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ANA MARIA MORAES |  | 0 | 0 | 0 | 37213.44 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37213.44 | ANA MARIA MORAES | 0
2.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0
2.1.1 | Locação da obra |  | m² | 41.62 | 3 | 124.86 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 124.86 | 0 | 0 | 124.86 | Locação da obra | 124.86
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | FECHAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0
2.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm |  | m² | 10.62 | 45 | 477.9 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 477.9 | 0 | 0 | 477.9 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 477.9
2.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação |  | m² | 62.12 | 55 | 3416.6 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 3416.6 | 0 | 0 | 3416.6 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3416.6
2.2.3 | Disória em madeira |  | m² | 17.05 | 85 | 1449.25 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1449.25 | 0 | 0 | 1449.25 | Disória em madeira | 1449.25
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0
2.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido |  | m² | 38.28 | 25 | 957 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 957 | 0 | 0 | 957 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 957
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0
2.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm |  | m² | 64.9 | 70 | 4543 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 4543 | 0 | 0 | 4543 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 4543
2.4.2 | Laje em vigotas pré-moldadas com enchumento e estrutura em concreto armado |  | m² | 38.28 | 250 | 9570 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 9570 | 0 | 0 | 9570 | Laje em vigotas pré-moldadas com enchumento e estrutura em concreto armado | 9570
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ACABAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0
2.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas |  | m² | 38.28 | 25 | 957 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 957 | 0 | 0 | 957 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 957
2.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços |  | m² | 38.28 | 50 | 1914 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 1914 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 1914
2.5.3 | Beiral e oitão em madeira |  | m² | 26.62 | 75 | 1996.5 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1996.5 | 0 | 0 | 1996.5 | Beiral e oitão em madeira | 1996.5
2.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm |  | m | 37.55 | 10 | 375.5 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 375.5 | 0 | 0 | 375.5 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 375.5
2.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão |  | m² | 34.18 | 10 | 341.8 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 341.8 | 0 | 0 | 341.8 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 341.8
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0
2.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro |  | m² | 0.48 | 400 | 192 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | Janela maxímo-ar de ferro | 192
2.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro |  | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584
2.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 0 | 420 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0
2.6.4 | Porta de madeira abrir (0,90x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 4 | 440 | 1760 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | Porta de madeira abrir (0,90x2,10)m (completa e instalada) | 1760
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0
2.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias |  | m² | 41.62 | 120 | 4994.4 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 4994.4 | 0 | 0 | 4994.4 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 4994.4
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
2.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas |  | m² | 41.62 | 60 | 2497.2 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 2497.2 | 0 | 0 | 2497.2 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2497.2
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0
2.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos |  | m² | 41.62 | 1.5 | 62.43 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 62.43 | 0 | 0 | 62.43 | Limpeza e retirada final de entulhos | 62.43
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IVANIR ALVES DE LIMA |  | 0 | 0 | 0 | 22912.15 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22912.15 | IVANIR ALVES DE LIMA | 0
3.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0
3.1.1 | Locação da obra |  | m² | 42 | 3 | 126 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | Locação da obra | 126
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | FECHAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0
3.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm |  | m² | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0
3.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação |  | m² | 62.4 | 55 | 3432 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 3432 | 0 | 0 | 3432 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3432
3.2.3 | Disória em madeira |  | m² | 20.95 | 85 | 1780.75 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1780.75 | 0 | 0 | 1780.75 | Disória em madeira | 1780.75
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0
3.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido |  | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | 977.5 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 977.5
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0
3.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm |  | m² | 59.04 | 70 | 4132.8 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 4132.8 | 0 | 0 | 4132.8 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 4132.8
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | ACABAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0
3.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas |  | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | 977.5 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 977.5
3.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços |  | m² | 39.1 | 50 | 1955 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1955 | 0 | 0 | 1955 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 1955
3.5.3 | Beiral e oitão em madeira |  | m² | 19.94 | 75 | 1495.5 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1495.5 | 0 | 0 | 1495.5 | Beiral e oitão em madeira | 1495.5
3.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm |  | m | 25.2 | 10 | 252 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 252
3.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão |  | m² | 25.61 | 10 | 256.1 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 256.1 | 0 | 0 | 256.1 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 256.1
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0
3.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro |  | m² | 0 | 400 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Janela maxímo-ar de ferro | 0
3.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro |  | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584
3.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 0 | 420 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0
3.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1260 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 1260
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0
3.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias |  | m² | 42 | 50 | 2100 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 2100
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
3.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas |  | m² | 42 | 60 | 2520 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 2520 | 0 | 0 | 2520 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2520
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0
3.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos |  | m² | 42 | 1.5 | 63 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | Limpeza e retirada final de entulhos | 63
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MARIA DE MORAES |  | 0 | 0 | 0 | 26941.94 | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26941.94 | MARIA DE MORAES | 0
4.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0
4.1.1 | Locação da obra |  | m² | 45.63 | 3 | 136.89 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 136.89 | 0 | 0 | 136.89 | Locação da obra | 136.89
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | FECHAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0
4.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm |  | m² | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0
4.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação |  | m² | 63.6 | 55 | 3498 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 3498 | 0 | 0 | 3498 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3498
4.2.3 | Disória em madeira |  | m² | 27.6 | 85 | 2346 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 2346 | 0 | 0 | 2346 | Disória em madeira | 2346
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0
4.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido |  | m² | 42.71 | 25 | 1067.75 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1067.75 | 0 | 0 | 1067.75 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 1067.75
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0
4.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm |  | m² | 93.07 | 70 | 6514.9 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 6514.9 | 0 | 0 | 6514.9 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 6514.9
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | ACABAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0
4.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas |  | m² | 42.71 | 25 | 1067.75 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1067.75 | 0 | 0 | 1067.75 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 1067.75
4.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços |  | m² | 42.71 | 50 | 2135.5 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 2135.5 | 0 | 0 | 2135.5 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 2135.5
4.5.3 | Beiral e oitão em madeira |  | m² | 22.02 | 75 | 1651.5 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1651.5 | 0 | 0 | 1651.5 | Beiral e oitão em madeira | 1651.5
4.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm |  | m | 31.5 | 10 | 315 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 315
4.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão |  | m² | 27.69 | 10 | 276.9 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 276.9 | 0 | 0 | 276.9 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 276.9
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0
4.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro |  | m² | 0 | 400 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Janela maxímo-ar de ferro | 0
4.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro |  | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584
4.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 0 | 420 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0
4.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1260 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 1260
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0
4.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias |  | m² | 45.63 | 50 | 2281.5 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 2281.5 | 0 | 0 | 2281.5 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 2281.5
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
4.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas |  | m² | 45.63 | 60 | 2737.8 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 2737.8 | 0 | 0 | 2737.8 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2737.8
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0
4.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos |  | m² | 45.63 | 1.5 | 68.45 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 68.45 | 0 | 0 | 68.45 | Limpeza e retirada final de entulhos | 68.45
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TEREZA BORTOLINI |  | 0 | 0 | 0 | 25185.94 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25185.94 | TEREZA BORTOLINI | 0
5.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0
5.1.1 | Locação da obra |  | m² | 41.62 | 3 | 124.86 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 124.86 | 0 | 0 | 124.86 | Locação da obra | 124.86
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | FECHAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0
5.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm |  | m² | 7.92 | 45 | 356.4 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 356.4 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 356.4
5.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação |  | m² | 62.1 | 55 | 3415.5 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 3415.5 | 0 | 0 | 3415.5 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3415.5
5.2.3 | Disória em madeira |  | m² | 20.75 | 85 | 1763.75 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1763.75 | 0 | 0 | 1763.75 | Disória em madeira | 1763.75
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0
5.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido |  | m² | 38.32 | 25 | 958 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 958 | 0 | 0 | 958 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 958
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0
5.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm |  | m² | 64.9 | 70 | 4543 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 4543 | 0 | 0 | 4543 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 4543
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | ACABAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0
5.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas |  | m² | 38.32 | 25 | 958 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 958 | 0 | 0 | 958 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 958
5.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços |  | m² | 38.32 | 50 | 1916 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1916 | 0 | 0 | 1916 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 1916
5.5.3 | Beiral e oitão em madeira |  | m² | 26.58 | 75 | 1993.5 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1993.5 | 0 | 0 | 1993.5 | Beiral e oitão em madeira | 1993.5
5.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm |  | m | 28 | 10 | 280 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 280
5.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão |  | m² | 36.03 | 10 | 360.3 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 360.3 | 0 | 0 | 360.3 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 360.3
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0
5.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro |  | m² | 0.48 | 400 | 192 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | Janela maxímo-ar de ferro | 192
5.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro |  | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584
5.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 1 | 420 | 420 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 420
5.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 4 | 420 | 1680 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1680 | 0 | 0 | 1680 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 1680
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0
5.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias |  | m² | 41.62 | 50 | 2081 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 2081 | 0 | 0 | 2081 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 2081
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
5.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas |  | m² | 41.62 | 60 | 2497.2 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 2497.2 | 0 | 0 | 2497.2 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2497.2
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0
5.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos |  | m² | 41.62 | 1.5 | 62.43 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 62.43 | 0 | 0 | 62.43 | Limpeza e retirada final de entulhos | 62.43
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TEREZINHA BELAN |  | 0 | 0 | 0 | 22912.15 | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22912.15 | TEREZINHA BELAN | 0
6.1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0
6.1.1 | Locação da obra |  | m² | 42 | 3 | 126 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | Locação da obra | 126
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | FECHAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0
6.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm |  | m² | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0
6.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação |  | m² | 62.4 | 55 | 3432 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 3432 | 0 | 0 | 3432 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3432
6.2.3 | Disória em madeira |  | m² | 20.95 | 85 | 1780.75 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1780.75 | 0 | 0 | 1780.75 | Disória em madeira | 1780.75
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0
6.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido |  | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | 977.5 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 977.5
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0
6.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm |  | m² | 59.04 | 70 | 4132.8 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 4132.8 | 0 | 0 | 4132.8 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 4132.8
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | ACABAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0
6.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas |  | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | 977.5 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 977.5
6.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços |  | m² | 39.1 | 50 | 1955 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1955 | 0 | 0 | 1955 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 1955
6.5.3 | Beiral e oitão em madeira |  | m² | 19.94 | 75 | 1495.5 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1495.5 | 0 | 0 | 1495.5 | Beiral e oitão em madeira | 1495.5
6.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm |  | m | 25.2 | 10 | 252 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 252
6.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão |  | m² | 25.61 | 10 | 256.1 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 256.1 | 0 | 0 | 256.1 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 256.1
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0
6.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro |  | m² | 0 | 400 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Janela maxímo-ar de ferro | 0
6.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro |  | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584
6.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 0 | 420 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0
6.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) |  | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1260 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 1260
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0
6.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias |  | m² | 42 | 50 | 2100 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 2100
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
6.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas |  | m² | 42 | 60 | 2520 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 2520 | 0 | 0 | 2520 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2520
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0
6.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos |  | m² | 42 | 1.5 | 63 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | Limpeza e retirada final de entulhos | 63
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL | 161802.65 |  |  |  | 222 | [6 empty] | 161802.65
Indicar o BDI
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce ou da empresa executora
Carimbo e Assinatura
240:318
ALTERAR OS VALORES UNITÁRIOS CONFORME O RESULTADO DA LICITAÇÃO
IMPRIMIR
VOLTAR

## Q2
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - PÓS LICITAÇÃO |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 | [20 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [23 empty] | Programa: 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | PRÉ-LICITAÇÃO | REPASSE | [6 empty] | CONTRAPARTIDA | [13 empty] | OUT.FONTES | TOTAL PÓS-LICITAÇÃO | INC. | Empresa vencedora da licitação
[10 empty] | FINANCEIRA | [6 empty] | FÍSICA | [8 empty] | %
1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 | 0 | [6 empty] | 26637.03 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 26637.03 | 16.4627 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 26637.03
2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 | 0 | [6 empty] | 37213.44 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 37213.44 | 22.9993 |  | 2 | ORÇAMENTO | 161802.65 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes" | 37213.44
3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 | 0 | [6 empty] | 22912.15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 22912.15 | 14.1606 |  | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva | 22912.15
4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 | 0 | [6 empty] | 26941.94 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 26941.94 | 16.6511 |  | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1" | 26941.94
5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 | 0 | [6 empty] | 25185.94 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 25185.94 | 15.5658 |  | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 25185.94
6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 | 0 | [6 empty] | 22912.15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 22912.15 | 14.1606 |  | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $" | 22912.15
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 7 | REPASSE | 0 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4" | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5" | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6" | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 161802.65 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep." | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 11 | REPASSE | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 12 | CONTRAP. $ | 161802.65 | 161802.65 | 1 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 15 | TOTAL | 161802.65 | 161802.65 | 1 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 16 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 17 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 18 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 19 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 20 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 22 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 23 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 24 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 25 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 27 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 28 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 29 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 30 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 31 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 32 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 33 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 34 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 35 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 36 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 37 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 38 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 39 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 40 | [5 empty] | 0
| TOTAIS (R$) | 161802.65 | 0 | [6 empty] | 161802.65 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 161802.65 | [8 empty] | 161802.65
| INC. % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100
|  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | [6 empty] | 0
|  | Contrapartida Adicional: | [7 empty] | 161802.65
|  | 0 | [22 empty] | 161802.65
0
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [22 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C2
| CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce | [8 empty] | CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce | [8 empty] | CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
| Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Programa: 0
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
16.46% | 1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 | 1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
23% | 2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 20 | 100 | 2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
14.16% | 3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
16.65% | 4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
15.57% | 5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
14.16% | 6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 70 | 10 | 80 | 20 | 100 | 6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (%) |  | 17.0274 | 17.0274 | 16.7783 | 33.8057 | 16.9188 | 50.7245 | 16.284 | 67.0085 | 14.6378 | 81.6463 | 18.3537 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
|  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 161802.65 | 27550.721 |  | 27147.742 |  | 27375.121 |  | 26347.971 |  | 23684.268 |  | 29696.827 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 161802.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 161802.65 | 27550.721 |  | 27147.742 |  | 27375.121 |  | 26347.971 |  | 23684.268 |  | 29696.827 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 27550.721 |  | 54698.463 |  | 82073.584 |  | 108421.555 |  | 132105.823 |  | 161802.65 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce ou da empresa executora | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce ou da empresa executora | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce ou da empresa executora
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Informar o percentual previsto pela empresa vencedora da licitação para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O3
ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO |  | ART / RRT/ Nº: |  | 4880109-4 |  |  | BDI já incluso no orçamento: |  |  | 0%
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce | [6 empty] | Datar --------------------------------------------------->
Programa: 0 | [6 empty] | Nº do contrato: 0-0 / 2013
Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas
|  |  | PREVISTO |  | 161802.65 |  | REPROGRAMADO |  | 161802.65 |  | CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | Fonte | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | *Fonte
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT.
1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 26637.03 | 0 | 0 | 0 | 26637.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALCEBIDES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Locação da obra | m² | 38.74 | 3 | 116.22 | 0 | 38.74 | 3 | 116.22 | 0 | 74077/002 | 1 | 1 |  |  | 0 | 116.22 | 0 | 0 | Locação da obra | 116.22 | 38.74 | 3 | 116.22
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 10.42 | 45 | 468.9 | 0 | 10.42 | 45 | 468.9 | 0 | 73935/001 | 1 | 1 |  |  | 0 | 468.9 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 468.9 | 10.42 | 45 | 468.9
1.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 57.3 | 55 | 3151.5 | 0 | 57.3 | 55 | 3151.5 | 0 | 73863/001 | 1 | 1 |  |  | 0 | 3151.5 | 0 | 0 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3151.5 | 57.3 | 55 | 3151.5
1.2.3 | Disória em madeira | m² | 17.3 | 85 | 1470.5 | 0 | 17.3 | 85 | 1470.5 | 0 | 73909/001 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1470.5 | 0 | 0 | Disória em madeira | 1470.5 | 17.3 | 85 | 1470.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 32.5 | 25 | 812.5 | 0 | 32.5 | 25 | 812.5 | 0 | 73919/003 | 1 | 1 |  |  | 0 | 812.5 | 0 | 0 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 812.5 | 32.5 | 25 | 812.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 4543 | 0 | 64.9 | 70 | 4543 | 0 | 72081+74088/001 | 1 | 1 |  |  | 0 | 4543 | 0 | 0 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 4543 | 64.9 | 70 | 4543
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 32.5 | 25 | 812.5 | 0 | 32.5 | 25 | 812.5 | 0 | 73946/001 | 1 | 1 |  |  | 0 | 812.5 | 0 | 0 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 812.5 | 32.5 | 25 | 812.5
1.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 32.5 | 50 | 1625 | 0 | 32.5 | 50 | 1625 | 0 | 72201+11587 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1625 | 0 | 0 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 1625 | 32.5 | 50 | 1625
1.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 32.4 | 75 | 2430 | 0 | 32.4 | 75 | 2430 | 0 | 9536 | 1 | 1 |  |  | 0 | 2430 | 0 | 0 | Beiral e oitão em madeira | 2430 | 32.4 | 75 | 2430
1.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 32 | 10 | 320 | 0 | 32 | 10 | 320 | 0 | 84206 | 1 | 1 |  |  | 0 | 320 | 0 | 0 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 320 | 32 | 10 | 320
1.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 39.96 | 10 | 399.6 | 0 | 39.96 | 10 | 399.6 | 0 | 73954/002 | 1 | 1 |  |  | 0 | 399.6 | 0 | 0 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 399.6 | 39.96 | 10 | 399.6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 192 | 0 | 0.48 | 400 | 192 | 0 | 6126 | 1 | 1 |  |  | 0 | 192 | 0 | 0 | Janela maxímo-ar de ferro | 192 | 0.48 | 400 | 192
1.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 6126 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584 | 3.96 | 400 | 1584
1.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 1 | 420 | 420 | 0 | 1 | 420 | 420 | 0 | 73910/007 | 1 | 1 |  |  | 0 | 420 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 420 | 1 | 420 | 420
1.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 | 3 | 420 | 1260 | 0 | 73910/004 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 1260 | 3 | 420 | 1260
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 38.74 | 120 | 4648.8 | 0 | 38.74 | 120 | 4648.8 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 4648.8 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 4648.8 | 38.74 | 120 | 4648.8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 38.74 | 60 | 2324.4 | 0 | 38.74 | 60 | 2324.4 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 2324.4 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2324.4 | 38.74 | 60 | 2324.4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 38.74 | 1.5 | 58.11 | 0 | 38.74 | 1.5 | 58.11 | 0 | 9537 | 1 | 1 |  |  | 0 | 58.11 | 0 | 0 | Limpeza e retirada final de entulhos | 58.11 | 38.74 | 1.5 | 58.11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ANA MARIA MORAES | 0 | 0 | 0 | 37213.44 | 0 | 0 | 0 | 37213.44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ANA MARIA MORAES | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Locação da obra | m² | 41.62 | 3 | 124.86 | 0 | 41.62 | 3 | 124.86 | 0 | 74077/002 | 2 | 1 |  |  | 0 | 124.86 | 0 | 0 | Locação da obra | 124.86 | 41.62 | 3 | 124.86
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 10.62 | 45 | 477.9 | 0 | 10.62 | 45 | 477.9 | 0 | 73935/001 | 2 | 1 |  |  | 0 | 477.9 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 477.9 | 10.62 | 45 | 477.9
2.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.12 | 55 | 3416.6 | 0 | 62.12 | 55 | 3416.6 | 0 | 73863/001 | 2 | 1 |  |  | 0 | 3416.6 | 0 | 0 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3416.6 | 62.12 | 55 | 3416.6
2.2.3 | Disória em madeira | m² | 17.05 | 85 | 1449.25 | 0 | 17.05 | 85 | 1449.25 | 0 | 73909/001 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1449.25 | 0 | 0 | Disória em madeira | 1449.25 | 17.05 | 85 | 1449.25
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 38.28 | 25 | 957 | 0 | 38.28 | 25 | 957 | 0 | 73919/003 | 2 | 1 |  |  | 0 | 957 | 0 | 0 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 957 | 38.28 | 25 | 957
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 4543 | 0 | 64.9 | 70 | 4543 | 0 | 72081+74088/001 | 2 | 1 |  |  | 0 | 4543 | 0 | 0 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 4543 | 64.9 | 70 | 4543
2.4.2 | Laje em vigotas pré-moldadas com enchumento e estrutura em concreto armado | m² | 38.28 | 250 | 9570 | 0 | 38.28 | 250 | 9570 | 0 | 74202/002 | 2 | 1 |  |  | 0 | 9570 | 0 | 0 | Laje em vigotas pré-moldadas com enchumento e estrutura em concreto armado | 9570 | 38.28 | 250 | 9570
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 38.28 | 25 | 957 | 0 | 38.28 | 25 | 957 | 0 | 73946/001 | 2 | 1 |  |  | 0 | 957 | 0 | 0 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 957 | 38.28 | 25 | 957
2.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 38.28 | 50 | 1914 | 0 | 38.28 | 50 | 1914 | 0 | 72201+11587 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 1914 | 38.28 | 50 | 1914
2.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 26.62 | 75 | 1996.5 | 0 | 26.62 | 75 | 1996.5 | 0 | 9536 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1996.5 | 0 | 0 | Beiral e oitão em madeira | 1996.5 | 26.62 | 75 | 1996.5
2.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 37.55 | 10 | 375.5 | 0 | 37.55 | 10 | 375.5 | 0 | 84206 | 2 | 1 |  |  | 0 | 375.5 | 0 | 0 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 375.5 | 37.55 | 10 | 375.5
2.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 34.18 | 10 | 341.8 | 0 | 34.18 | 10 | 341.8 | 0 | 73954/002 | 2 | 1 |  |  | 0 | 341.8 | 0 | 0 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 341.8 | 34.18 | 10 | 341.8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 192 | 0 | 0.48 | 400 | 192 | 0 | 6126 | 2 | 1 |  |  | 0 | 192 | 0 | 0 | Janela maxímo-ar de ferro | 192 | 0.48 | 400 | 192
2.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 6126 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584 | 3.96 | 400 | 1584
2.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 73910/007 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0 | 420 | 0
2.6.4 | Porta de madeira abrir (0,90x2,10)m (completa e instalada) | unid | 4 | 440 | 1760 | 0 | 4 | 440 | 1760 | 0 | 73910/004 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1760 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,90x2,10)m (completa e instalada) | 1760 | 4 | 440 | 1760
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 41.62 | 120 | 4994.4 | 0 | 41.62 | 120 | 4994.4 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 4994.4 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 4994.4 | 41.62 | 120 | 4994.4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 41.62 | 60 | 2497.2 | 0 | 41.62 | 60 | 2497.2 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 2497.2 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2497.2 | 41.62 | 60 | 2497.2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 41.62 | 1.5 | 62.43 | 0 | 41.62 | 1.5 | 62.43 | 0 | 9537 | 2 | 1 |  |  | 0 | 62.43 | 0 | 0 | Limpeza e retirada final de entulhos | 62.43 | 41.62 | 1.5 | 62.43
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 22912.15 | 0 | 0 | 0 | 22912.15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IVANIR ALVES DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Locação da obra | m² | 42 | 3 | 126 | 0 | 42 | 3 | 126 | 0 | 74077/002 | 3 | 1 |  |  | 0 | 126 | 0 | 0 | Locação da obra | 126 | 42 | 3 | 126
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 73935/001 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0 | 0 | 45 | 0
3.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.4 | 55 | 3432 | 0 | 62.4 | 55 | 3432 | 0 | 73863/001 | 3 | 1 |  |  | 0 | 3432 | 0 | 0 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3432 | 62.4 | 55 | 3432
3.2.3 | Disória em madeira | m² | 20.95 | 85 | 1780.75 | 0 | 20.95 | 85 | 1780.75 | 0 | 73909/001 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1780.75 | 0 | 0 | Disória em madeira | 1780.75 | 20.95 | 85 | 1780.75
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 73919/003 | 3 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 977.5 | 39.1 | 25 | 977.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 59.04 | 70 | 4132.8 | 0 | 59.04 | 70 | 4132.8 | 0 | 72081+74088/001 | 3 | 1 |  |  | 0 | 4132.8 | 0 | 0 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 4132.8 | 59.04 | 70 | 4132.8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 73946/001 | 3 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 977.5 | 39.1 | 25 | 977.5
3.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 39.1 | 50 | 1955 | 0 | 39.1 | 50 | 1955 | 0 | 72201+11587 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1955 | 0 | 0 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 1955 | 39.1 | 50 | 1955
3.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 19.94 | 75 | 1495.5 | 0 | 19.94 | 75 | 1495.5 | 0 | 9536 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1495.5 | 0 | 0 | Beiral e oitão em madeira | 1495.5 | 19.94 | 75 | 1495.5
3.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 25.2 | 10 | 252 | 0 | 25.2 | 10 | 252 | 0 | 84206 | 3 | 1 |  |  | 0 | 252 | 0 | 0 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 252 | 25.2 | 10 | 252
3.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 25.61 | 10 | 256.1 | 0 | 25.61 | 10 | 256.1 | 0 | 73954/002 | 3 | 1 |  |  | 0 | 256.1 | 0 | 0 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 256.1 | 25.61 | 10 | 256.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 6126 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Janela maxímo-ar de ferro | 0 | 0 | 400 | 0
3.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 6126 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584 | 3.96 | 400 | 1584
3.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 73910/007 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0 | 420 | 0
3.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 | 3 | 420 | 1260 | 0 | 73910/004 | 3 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 1260 | 3 | 420 | 1260
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 42 | 50 | 2100 | 0 | 42 | 50 | 2100 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 2100 | 42 | 50 | 2100
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 42 | 60 | 2520 | 0 | 42 | 60 | 2520 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 2520 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2520 | 42 | 60 | 2520
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 42 | 1.5 | 63 | 0 | 42 | 1.5 | 63 | 0 | 9537 | 3 | 1 |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | Limpeza e retirada final de entulhos | 63 | 42 | 1.5 | 63
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MARIA DE MORAES | 0 | 0 | 0 | 26941.94 | 0 | 0 | 0 | 26941.94 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MARIA DE MORAES | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Locação da obra | m² | 45.63 | 3 | 136.89 | 0 | 45.63 | 3 | 136.89 | 0 | 74077/002 | 4 | 1 |  |  | 0 | 136.89 | 0 | 0 | Locação da obra | 136.89 | 45.63 | 3 | 136.89
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 73935/001 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0 | 0 | 45 | 0
4.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 63.6 | 55 | 3498 | 0 | 63.6 | 55 | 3498 | 0 | 73863/001 | 4 | 1 |  |  | 0 | 3498 | 0 | 0 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3498 | 63.6 | 55 | 3498
4.2.3 | Disória em madeira | m² | 27.6 | 85 | 2346 | 0 | 27.6 | 85 | 2346 | 0 | 73909/001 | 4 | 1 |  |  | 0 | 2346 | 0 | 0 | Disória em madeira | 2346 | 27.6 | 85 | 2346
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 42.71 | 25 | 1067.75 | 0 | 42.71 | 25 | 1067.75 | 0 | 73919/003 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1067.75 | 0 | 0 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 1067.75 | 42.71 | 25 | 1067.75
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 93.07 | 70 | 6514.9 | 0 | 93.07 | 70 | 6514.9 | 0 | 72081+74088/001 | 4 | 1 |  |  | 0 | 6514.9 | 0 | 0 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 6514.9 | 93.07 | 70 | 6514.9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 42.71 | 25 | 1067.75 | 0 | 42.71 | 25 | 1067.75 | 0 | 73946/001 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1067.75 | 0 | 0 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 1067.75 | 42.71 | 25 | 1067.75
4.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 42.71 | 50 | 2135.5 | 0 | 42.71 | 50 | 2135.5 | 0 | 72201+11587 | 4 | 1 |  |  | 0 | 2135.5 | 0 | 0 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 2135.5 | 42.71 | 50 | 2135.5
4.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 22.02 | 75 | 1651.5 | 0 | 22.02 | 75 | 1651.5 | 0 | 9536 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1651.5 | 0 | 0 | Beiral e oitão em madeira | 1651.5 | 22.02 | 75 | 1651.5
4.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 31.5 | 10 | 315 | 0 | 31.5 | 10 | 315 | 0 | 84206 | 4 | 1 |  |  | 0 | 315 | 0 | 0 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 315 | 31.5 | 10 | 315
4.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 27.69 | 10 | 276.9 | 0 | 27.69 | 10 | 276.9 | 0 | 73954/002 | 4 | 1 |  |  | 0 | 276.9 | 0 | 0 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 276.9 | 27.69 | 10 | 276.9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 6126 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Janela maxímo-ar de ferro | 0 | 0 | 400 | 0
4.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 6126 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584 | 3.96 | 400 | 1584
4.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 73910/007 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0 | 420 | 0
4.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 | 3 | 420 | 1260 | 0 | 73910/006 | 4 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 1260 | 3 | 420 | 1260
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 45.63 | 50 | 2281.5 | 0 | 45.63 | 50 | 2281.5 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 2281.5 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 2281.5 | 45.63 | 50 | 2281.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 45.63 | 60 | 2737.8 | 0 | 45.63 | 60 | 2737.8 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 2737.8 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2737.8 | 45.63 | 60 | 2737.8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 45.63 | 1.5 | 68.45 | 0 | 45.63 | 1.5 | 68.45 | 0 | 9537 | 4 | 1 |  |  | 0 | 68.45 | 0 | 0 | Limpeza e retirada final de entulhos | 68.45 | 45.63 | 1.5 | 68.45
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TEREZA BORTOLINI | 0 | 0 | 0 | 25185.94 | 0 | 0 | 0 | 25185.94 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TEREZA BORTOLINI | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Locação da obra | m² | 41.62 | 3 | 124.86 | 0 | 41.62 | 3 | 124.86 | 0 | 74077/002 | 5 | 1 |  |  | 0 | 124.86 | 0 | 0 | Locação da obra | 124.86 | 41.62 | 3 | 124.86
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 7.92 | 45 | 356.4 | 0 | 7.92 | 45 | 356.4 | 0 | 73935/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 356.4 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 356.4 | 7.92 | 45 | 356.4
5.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.1 | 55 | 3415.5 | 0 | 62.1 | 55 | 3415.5 | 0 | 73863/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 3415.5 | 0 | 0 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3415.5 | 62.1 | 55 | 3415.5
5.2.3 | Disória em madeira | m² | 20.75 | 85 | 1763.75 | 0 | 20.75 | 85 | 1763.75 | 0 | 73909/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1763.75 | 0 | 0 | Disória em madeira | 1763.75 | 20.75 | 85 | 1763.75
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 38.32 | 25 | 958 | 0 | 38.32 | 25 | 958 | 0 | 73919/003 | 5 | 1 |  |  | 0 | 958 | 0 | 0 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 958 | 38.32 | 25 | 958
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 4543 | 0 | 64.9 | 70 | 4543 | 0 | 72081+74088/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 4543 | 0 | 0 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 4543 | 64.9 | 70 | 4543
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 38.32 | 25 | 958 | 0 | 38.32 | 25 | 958 | 0 | 73946/001 | 5 | 1 |  |  | 0 | 958 | 0 | 0 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 958 | 38.32 | 25 | 958
5.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 38.32 | 50 | 1916 | 0 | 38.32 | 50 | 1916 | 0 | 72201+11587 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1916 | 0 | 0 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 1916 | 38.32 | 50 | 1916
5.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 26.58 | 75 | 1993.5 | 0 | 26.58 | 75 | 1993.5 | 0 | 9536 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1993.5 | 0 | 0 | Beiral e oitão em madeira | 1993.5 | 26.58 | 75 | 1993.5
5.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 28 | 10 | 280 | 0 | 28 | 10 | 280 | 0 | 84206 | 5 | 1 |  |  | 0 | 280 | 0 | 0 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 280 | 28 | 10 | 280
5.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 36.03 | 10 | 360.3 | 0 | 36.03 | 10 | 360.3 | 0 | 73954/002 | 5 | 1 |  |  | 0 | 360.3 | 0 | 0 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 360.3 | 36.03 | 10 | 360.3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 192 | 0 | 0.48 | 400 | 192 | 0 | 6126 | 5 | 1 |  |  | 0 | 192 | 0 | 0 | Janela maxímo-ar de ferro | 192 | 0.48 | 400 | 192
5.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 6126 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584 | 3.96 | 400 | 1584
5.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 1 | 420 | 420 | 0 | 1 | 420 | 420 | 0 | 73910/004 | 5 | 1 |  |  | 0 | 420 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 420 | 1 | 420 | 420
5.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 4 | 420 | 1680 | 0 | 4 | 420 | 1680 | 0 | 73910/006 | 5 | 1 |  |  | 0 | 1680 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 1680 | 4 | 420 | 1680
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 41.62 | 50 | 2081 | 0 | 41.62 | 50 | 2081 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 2081 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 2081 | 41.62 | 50 | 2081
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 41.62 | 60 | 2497.2 | 0 | 41.62 | 60 | 2497.2 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 2497.2 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2497.2 | 41.62 | 60 | 2497.2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 41.62 | 1.5 | 62.43 | 0 | 41.62 | 1.5 | 62.43 | 0 | 9537 | 5 | 1 |  |  | 0 | 62.43 | 0 | 0 | Limpeza e retirada final de entulhos | 62.43 | 41.62 | 1.5 | 62.43
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TEREZINHA BELAN | 0 | 0 | 0 | 22912.15 | 0 | 0 | 0 | 22912.15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TEREZINHA BELAN | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Locação da obra | m² | 42 | 3 | 126 | 0 | 42 | 3 | 126 | 0 | 74077/002 | 6 | 1 |  |  | 0 | 126 | 0 | 0 | Locação da obra | 126 | 42 | 3 | 126
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 73935/001 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0 | 0 | 45 | 0
6.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.4 | 55 | 3432 | 0 | 62.4 | 55 | 3432 | 0 | 73863/001 | 6 | 1 |  |  | 0 | 3432 | 0 | 0 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 3432 | 62.4 | 55 | 3432
6.2.3 | Disória em madeira | m² | 20.95 | 85 | 1780.75 | 0 | 20.95 | 85 | 1780.75 | 0 | 73909/001 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1780.75 | 0 | 0 | Disória em madeira | 1780.75 | 20.95 | 85 | 1780.75
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 73919/003 | 6 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 977.5 | 39.1 | 25 | 977.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 59.04 | 70 | 4132.8 | 0 | 59.04 | 70 | 4132.8 | 0 | 72081+74088/001 | 6 | 1 |  |  | 0 | 4132.8 | 0 | 0 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 4132.8 | 59.04 | 70 | 4132.8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 | 73946/001 | 6 | 1 |  |  | 0 | 977.5 | 0 | 0 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 977.5 | 39.1 | 25 | 977.5
6.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 39.1 | 50 | 1955 | 0 | 39.1 | 50 | 1955 | 0 | 72201+11587 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1955 | 0 | 0 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 1955 | 39.1 | 50 | 1955
6.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 19.94 | 75 | 1495.5 | 0 | 19.94 | 75 | 1495.5 | 0 | 9536 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1495.5 | 0 | 0 | Beiral e oitão em madeira | 1495.5 | 19.94 | 75 | 1495.5
6.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 25.2 | 10 | 252 | 0 | 25.2 | 10 | 252 | 0 | 84206 | 6 | 1 |  |  | 0 | 252 | 0 | 0 | Rodapé cerâmico h = 7cm | 252 | 25.2 | 10 | 252
6.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 25.61 | 10 | 256.1 | 0 | 25.61 | 10 | 256.1 | 0 | 73954/002 | 6 | 1 |  |  | 0 | 256.1 | 0 | 0 | Pintura portas externas, beirais e oitão | 256.1 | 25.61 | 10 | 256.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 6126 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Janela maxímo-ar de ferro | 0 | 0 | 400 | 0
6.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 3.96 | 400 | 1584 | 0 | 6126 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1584 | 0 | 0 | Janela de correr 2 folhas de ferro | 1584 | 3.96 | 400 | 1584
6.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 73910/007 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0 | 420 | 0
6.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 | 3 | 420 | 1260 | 0 | 73910/006 | 6 | 1 |  |  | 0 | 1260 | 0 | 0 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 1260 | 3 | 420 | 1260
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 42 | 50 | 2100 | 0 | 42 | 50 | 2100 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 2100 | 42 | 50 | 2100
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0
6.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 42 | 60 | 2520 | 0 | 42 | 60 | 2520 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 2520 | 0 | 0 | Serviços e materiais para instalações elétricas | 2520 | 42 | 60 | 2520
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0
6.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 42 | 1.5 | 63 | 0 | 42 | 1.5 | 63 | 0 | 9537 | 6 | 1 |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | Limpeza e retirada final de entulhos | 63 | 42 | 1.5 | 63
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Declaramos que não foram extrapolados os limites para acréscimos e supressões estabelecidos na legislação. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 161802.65 |  |  | TOTAL | 161802.65 |  |  |  |  | 222
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce, conforme a ART/RRT Nº 4880109-4
Carimbo e Assinatura
| * Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional * | [11 empty] | 240:318
Note on B13: Para os itens principais utilizar números inteiros
Maneiras de Reprogramar:
Para INCLUIR Serviços - Digitar após os serviços PREVISTOS.
Para EXCLUIR Serviços - Zerar os quant. REPROGRAMADOS.
IMPRIMIR
VOLTAR

## Q3
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 | [7 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [9 empty] | Programa: 0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | PREVISTO | REPASSE | [6 empty] | CONTRAPARTIDA | [13 empty] | OUT.FONTES | TOTAL REPROGRAMADO | INC.
[10 empty] | FINANCEIRA | [6 empty] | FÍSICA | [8 empty] | %
1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 | 0 | [6 empty] | 26637.03 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 26637.03 | 16.4627 | 1 |  | 0
2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 | 0 | [6 empty] | 37213.44 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 37213.44 | 22.9993 | 2 | ORÇAMENTO | 161802.65 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes"
3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 | 0 | [6 empty] | 22912.15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 22912.15 | 14.1606 | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva
4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 | 0 | [6 empty] | 26941.94 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 26941.94 | 16.6511 | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1"
5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 | 0 | [6 empty] | 25185.94 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 25185.94 | 15.5658 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %"
6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 | 0 | [6 empty] | 22912.15 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 22912.15 | 14.1606 | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $"
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | REPASSE | 0 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4"
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5"
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6"
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 161802.65 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep."
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 11 | REPASSE | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | CONTRAP. $ | 161802.65 | 161802.65 | 1
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | TOTAL | 161802.65 | 161802.65 | 1
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 16
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 17
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 19
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 21
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 22
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 24
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 26
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 27
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 28
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 31
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 32
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 34
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 36
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 38
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40
| TOTAIS (R$) | 161802.65 | 0 | [6 empty] | 161802.65 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 161802.65
| INC. % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100
|  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | [6 empty] | 0
|  | Contrapartida Adicional: | [7 empty] | 161802.65 | [12 empty] | 0
|  | 0 | [22 empty] | 161802.65
0
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [15 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C3
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce | [8 empty] | CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce | [8 empty] | CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
| Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Programa: 0 | [8 empty] | Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Programa: 0
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 1 | Mês | 2 | Mês | 3 | Mês | 4 | Mês | 5 | Mês | 6 | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 7 | Mês | 8 | Mês | 9 | Mês | 10 | Mês | 11 | Mês | 12 | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 13 | Mês | 14 | Mês | 15 | Mês | 16 | Mês | 17 | Mês | 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
16.46% | 1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 | 1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
23% | 2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 20 | 100 | 2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
14.16% | 3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
16.65% | 4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
15.57% | 5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
14.16% | 6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 70 | 10 | 80 | 20 | 100 | 6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | TOTAL (%) |  | 17.0274 | 17.0274 | 16.7783 | 33.8057 | 16.9188 | 50.7245 | 16.284 | 67.0085 | 14.6378 | 81.6463 | 18.3537 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
|  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 161802.65 | 27550.721 |  | 27147.742 |  | 27375.121 |  | 26347.971 |  | 23684.268 |  | 29696.827 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 161802.65 | 27550.721 |  | 27147.742 |  | 27375.121 |  | 26347.971 |  | 23684.268 |  | 29696.827 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 27550.721 |  | 54698.463 |  | 82073.584 |  | 108421.555 |  | 132105.823 |  | 161802.65 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 161802.65
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6
| 0 |  |  | 1900-01-30 |  | 1900-03-02 |  | 1900-04-02 |  | 1900-05-02 |  | 1900-06-02 |  | 1900-07-02 |  | Medição |  |  | 1900-08-02 |  | 1900-09-02 |  | 1900-10-02 |  | 1900-11-02 |  | 1900-12-02 |  | 1901-01-02 |  | Medição |  |  | 1901-02-02 |  | 1901-03-02 |  | 1901-04-02 |  | 1901-05-02 |  | 1901-06-02 |  | 1901-07-02 |  | #REF!
| 30 |  |  | 30 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | #VALUE! |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | #VALUE! |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | #REF!
| 12 |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | #VALUE! |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | #VALUE! |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | #REF!
| 1899 |  |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | #VALUE! |  |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1901 |  | #VALUE! |  |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | #REF!
0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
No mês = DATE(F70,F69+1,[No mês, row below])
No mês = DATE(H70,H69+1,[No mês, row below])
Informar o percentual reprogramado para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O4
[27 empty] | 45 | 60
161802.65
Nº do contrato: 0-0 / 2013 | [5 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: | [9 empty] | 1
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce | [5 empty] | Datar a medição |  |  |  | 0
Programa: 0 | [5 empty] | Período: | [8 empty] | 0 | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [5 empty] | Digite a data de início do empreendimento > | [9 empty] | 0 | [8 empty] | CONT. | MED. 0 | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CONTRATADOS |  |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | VALORES AFERIDOS | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ITEM | Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse. | UD | QUANT. | 161802.65 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO PERÍODO |  |  |  | ACUMULADO |  | 1: 2; 1: Data; 2: Data; 3: Data; 4: Data; 5: Data; 6: Data; 7: Data; 8: Data; 9: Data; 10: Data; 11: Data; 12: Data; 13: Data; 14: Data; 15: Data; 16: Data; 17: Data; 18: Data; 19: Data; 20: Data; 21: Data; 22: Data; 23: Data; 24: Data; 25: Data; 26: Data; 27: Data; 28: Data; 29: Data; 30: Data; 31: Data; 32: Data; 33: Data; 34: Data; 35: Data; 36: Data
|  |  |  | UNIT. | TOTAL | NO PERÍODO | % NO PERÍO | ACUMULADA | % ACUM | ACUM. ANTERIOR | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | NO PERÍODO | ACUMULADO | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | 1: 3; 0: 0
1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 26637.03 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 4; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ALCEBIDES DE SOUZA | 0 | 0
1.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 5; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0
1.1.1 | Locação da obra | m² | 38.74 | 3 | 116.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 6; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Locação da obra | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 7; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 8; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | FECHAMENTO | 0 | 0
1.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 10.42 | 45 | 468.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 9; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0 | 0
1.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 57.3 | 55 | 3151.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 10; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 0 | 0
1.2.3 | Disória em madeira | m² | 17.3 | 85 | 1470.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 11; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Disória em madeira | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 12; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 13; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0
1.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 32.5 | 25 | 812.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 14; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 15; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 16; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0
1.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 4543 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 17; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 18; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 19; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0
1.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 32.5 | 25 | 812.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 20; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 0 | 0
1.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 32.5 | 50 | 1625 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 21; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 0 | 0
1.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 32.4 | 75 | 2430 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 22; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Beiral e oitão em madeira | 0 | 0
1.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 32 | 10 | 320 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 23; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | 0 | 0
1.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 39.96 | 10 | 399.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 24; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 25; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 26; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0
1.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 192 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 27; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela maxímo-ar de ferro | 0 | 0
1.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 28; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | 0 | 0
1.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 1 | 420 | 420 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 29; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
1.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 30; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 31; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 32; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0
1.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 38.74 | 120 | 4648.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 33; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 34; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 35; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
1.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 38.74 | 60 | 2324.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 36; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 37; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 38; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0
1.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 38.74 | 1.5 | 58.11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 39; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 40; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | ANA MARIA MORAES | 0 | 0 | 0 | 37213.44 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 41; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ANA MARIA MORAES | 0 | 0
2.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 42; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0
2.1.1 | Locação da obra | m² | 41.62 | 3 | 124.86 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 43; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Locação da obra | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 44; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 45; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | FECHAMENTO | 0 | 0
2.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 10.62 | 45 | 477.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 46; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0 | 0
2.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.12 | 55 | 3416.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 47; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 0 | 0
2.2.3 | Disória em madeira | m² | 17.05 | 85 | 1449.25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 48; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Disória em madeira | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 49; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 50; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0
2.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 38.28 | 25 | 957 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 51; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 52; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 53; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0
2.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 4543 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 54; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 0 | 0
2.4.2 | Laje em vigotas pré-moldadas com enchumento e estrutura em concreto armado | m² | 38.28 | 250 | 9570 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 55; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Laje em vigotas pré-moldadas com enchumento e estrutura em concreto armado | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 56; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 57; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0
2.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 38.28 | 25 | 957 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 58; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 0 | 0
2.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 38.28 | 50 | 1914 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 59; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 0 | 0
2.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 26.62 | 75 | 1996.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 60; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Beiral e oitão em madeira | 0 | 0
2.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 37.55 | 10 | 375.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 61; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | 0 | 0
2.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 34.18 | 10 | 341.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 62; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 63; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 64; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0
2.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 192 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 65; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela maxímo-ar de ferro | 0 | 0
2.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 66; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | 0 | 0
2.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 67; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
2.6.4 | Porta de madeira abrir (0,90x2,10)m (completa e instalada) | unid | 4 | 440 | 1760 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 68; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,90x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 69; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 70; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0
2.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 41.62 | 120 | 4994.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 71; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 72; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 73; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
2.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 41.62 | 60 | 2497.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 74; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 75; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 76; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0
2.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 41.62 | 1.5 | 62.43 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 77; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 78; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 22912.15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 79; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | IVANIR ALVES DE LIMA | 0 | 0
3.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 80; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0
3.1.1 | Locação da obra | m² | 42 | 3 | 126 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 81; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Locação da obra | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 82; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 83; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | FECHAMENTO | 0 | 0
3.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 84; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0 | 0
3.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.4 | 55 | 3432 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 85; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 0 | 0
3.2.3 | Disória em madeira | m² | 20.95 | 85 | 1780.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 86; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Disória em madeira | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 87; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 88; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0
3.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 89; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 90; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 91; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0
3.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 59.04 | 70 | 4132.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 92; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 93; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 94; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0
3.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 95; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 0 | 0
3.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 39.1 | 50 | 1955 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 96; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 0 | 0
3.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 19.94 | 75 | 1495.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 97; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Beiral e oitão em madeira | 0 | 0
3.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 25.2 | 10 | 252 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 98; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | 0 | 0
3.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 25.61 | 10 | 256.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 99; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 100; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 101; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0
3.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 102; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela maxímo-ar de ferro | 0 | 0
3.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 103; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | 0 | 0
3.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 104; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
3.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 105; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 106; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 107; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0
3.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 42 | 50 | 2100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 108; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 109; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 110; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
3.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 42 | 60 | 2520 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 111; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 112; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 113; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0
3.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 42 | 1.5 | 63 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 114; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 115; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | MARIA DE MORAES | 0 | 0 | 0 | 26941.94 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 116; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | MARIA DE MORAES | 0 | 0
4.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 117; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0
4.1.1 | Locação da obra | m² | 45.63 | 3 | 136.89 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 118; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Locação da obra | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 119; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 120; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | FECHAMENTO | 0 | 0
4.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 121; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0 | 0
4.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 63.6 | 55 | 3498 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 122; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 0 | 0
4.2.3 | Disória em madeira | m² | 27.6 | 85 | 2346 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 123; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Disória em madeira | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 124; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 125; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0
4.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 42.71 | 25 | 1067.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 126; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 127; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 128; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0
4.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 93.07 | 70 | 6514.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 129; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 130; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 131; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0
4.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 42.71 | 25 | 1067.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 132; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 0 | 0
4.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 42.71 | 50 | 2135.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 133; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 0 | 0
4.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 22.02 | 75 | 1651.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 134; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Beiral e oitão em madeira | 0 | 0
4.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 31.5 | 10 | 315 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 135; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | 0 | 0
4.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 27.69 | 10 | 276.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 136; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 137; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 138; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0
4.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 139; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela maxímo-ar de ferro | 0 | 0
4.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 140; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | 0 | 0
4.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 141; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
4.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 142; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 143; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 144; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0
4.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 45.63 | 50 | 2281.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 145; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 146; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 147; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
4.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 45.63 | 60 | 2737.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 148; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 149; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 150; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0
4.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 45.63 | 1.5 | 68.45 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 151; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 152; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | TEREZA BORTOLINI | 0 | 0 | 0 | 25185.94 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 153; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | TEREZA BORTOLINI | 0 | 0
5.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 154; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0
5.1.1 | Locação da obra | m² | 41.62 | 3 | 124.86 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 155; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Locação da obra | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 156; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 157; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | FECHAMENTO | 0 | 0
5.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 7.92 | 45 | 356.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 158; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0 | 0
5.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.1 | 55 | 3415.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 159; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 0 | 0
5.2.3 | Disória em madeira | m² | 20.75 | 85 | 1763.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 160; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Disória em madeira | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 161; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 162; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0
5.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 38.32 | 25 | 958 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 163; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 164; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 165; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0
5.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 64.9 | 70 | 4543 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 166; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 167; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 168; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0
5.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 38.32 | 25 | 958 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 169; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 0 | 0
5.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 38.32 | 50 | 1916 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 170; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 0 | 0
5.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 26.58 | 75 | 1993.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 171; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Beiral e oitão em madeira | 0 | 0
5.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 28 | 10 | 280 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 172; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | 0 | 0
5.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 36.03 | 10 | 360.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 173; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 174; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 175; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0
5.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0.48 | 400 | 192 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 176; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela maxímo-ar de ferro | 0 | 0
5.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 177; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | 0 | 0
5.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 1 | 420 | 420 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 178; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
5.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 4 | 420 | 1680 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 179; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 180; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 181; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0
5.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 41.62 | 50 | 2081 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 182; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 183; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 184; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
5.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 41.62 | 60 | 2497.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 185; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 186; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 187; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0
5.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 41.62 | 1.5 | 62.43 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 188; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 189; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | TEREZINHA BELAN | 0 | 0 | 0 | 22912.15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 190; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | TEREZINHA BELAN | 0 | 0
6.1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 191; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0
6.1.1 | Locação da obra | m² | 42 | 3 | 126 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 192; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Locação da obra | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 193; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 194; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | FECHAMENTO | 0 | 0
6.2.1 | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | m² | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 195; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria de tijolos 6 furos espessura de 15cm | 0 | 0
6.2.2 | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | m² | 62.4 | 55 | 3432 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 196; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Alvenaria em placas de concreto pré-moldadas, inclusive estrutura de sustentação | 0 | 0
6.2.3 | Disória em madeira | m² | 20.95 | 85 | 1780.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 197; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Disória em madeira | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 198; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 199; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0
6.3.1 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 200; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm polido | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 201; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 202; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0
6.4.1 | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | m² | 59.04 | 70 | 4132.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 203; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cobertura com estrutura de madeira com tesouras e telhas de fibrocimento 6mm | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 204; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6.5 | ACABAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 205; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ACABAMENTOS | 0 | 0
6.5.1 | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | m² | 39.1 | 25 | 977.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 206; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Piso cerâmica esmaltada, padrão popular, incluindo assentamento e perdas | 0 | 0
6.5.2 | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | m² | 39.1 | 50 | 1955 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 207; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Forro PVC incluso madeiramento e demais serviços | 0 | 0
6.5.3 | Beiral e oitão em madeira | m² | 19.94 | 75 | 1495.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 208; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Beiral e oitão em madeira | 0 | 0
6.5.4 | Rodapé cerâmico h = 7cm | m | 25.2 | 10 | 252 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 209; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Rodapé cerâmico h = 7cm | 0 | 0
6.5.5 | Pintura portas externas, beirais e oitão | m² | 25.61 | 10 | 256.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 210; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pintura portas externas, beirais e oitão | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 211; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 212; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0
6.6.1 | Janela maxímo-ar de ferro | m² | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 213; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela maxímo-ar de ferro | 0 | 0
6.6.2 | Janela de correr 2 folhas de ferro | m² | 3.96 | 400 | 1584 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 214; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Janela de correr 2 folhas de ferro | 0 | 0
6.6.3 | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | unid | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 215; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,70x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
6.6.4 | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | unid | 3 | 420 | 1260 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 216; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Porta de madeira abrir (0,80x2,10)m (completa e instalada) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 217; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 218; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 0 | 0
6.7.1 | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | m² | 42 | 50 | 2100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 219; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações hidrosanitárias | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 220; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 221; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
6.8.1 | Serviços e materiais para instalações elétricas | m² | 42 | 60 | 2520 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 222; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Serviços e materiais para instalações elétricas | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 223; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6.9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 224; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0
6.9.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 42 | 1.5 | 63 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 225; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 226; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 227; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 228; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 229; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 230; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 231; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 232; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 233; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 234; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 235; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 236; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 237; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 238; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 239; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 240; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 241; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 242; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 243; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 244; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 245; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 246; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 247; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 248; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 249; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 250; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 251; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 252; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 253; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 254; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 255; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 256; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 257; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 258; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 259; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 260; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 261; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 262; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 263; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 264; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 265; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 266; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 267; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 268; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 269; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 270; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 271; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 272; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 273; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 274; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 275; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 276; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 277; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 278; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 279; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 280; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 281; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 282; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 283; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 284; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 285; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 286; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 287; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 288; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 289; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 290; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 291; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 292; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 293; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 294; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 295; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 296; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 297; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 298; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 299; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 300; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 301; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 302; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 303; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 303; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.
[15 empty] | 0 | 0
222
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce
| Carimbo e a Assinatura | [10 empty] | 240:318
Preencher a coluna da medição correspondente, com as quantidades efetivamente executadas, na forma acumulada (executada até o período anterior mais a executada no período).
IMPRIMIR
VOLTAR
VAI P/ PLS

## Q4
RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO |  | Nº do contrato: 0-0 / 2013 | [14 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas |  | Programa: 0 | [24 empty] | Medição Nº: 1
ITEM | Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse. | INVESTIMENTO | REPASSE | [6 empty] | C.P. FINANCEI. | [6 empty] | C.P. FÍSICA | [6 empty] | OUT.FONTES | TOTAL MEDIDO | EVOL.ACUM. (%) | [5 empty] | NO PERÍODO |  |  | EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
|  | 161802.65 | 0 | [6 empty] | 161802.65 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | PREV. | EXEC. |  |  | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | TOTAL
1 | ALCEBIDES DE SOUZA | 26637.03 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
2 | ANA MARIA MORAES | 37213.44 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
3 | IVANIR ALVES DE LIMA | 22912.15 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
4 | MARIA DE MORAES | 26941.94 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
5 | TEREZA BORTOLINI | 25185.94 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
6 | TEREZINHA BELAN | 22912.15 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
TOTAIS ACUMULADOS (R$) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAIS NO PERÍODO (R$) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A
Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Evolução superior a 50%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
Evolução superior a 80%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
Evolução de 100%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
X
ESTATÍSTICA:
Executado: 0% da 0ª etapa.
Prazo decorrido: 0 dias.
| SR. FISCAL, DATAR O BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 0 | [14 empty] | Prazo equivalente de obra: 0 dias.
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce |  | DATAR O BOLETIM DE MEDIÇÃO | [21 empty] | Dias abonados: |  | dias.
| Carimbo e Assinatura |  | Data | [21 empty] | Adiantado em: 0 dias.
IMPRIMIR
VOLTAR

## RRE
[5 empty] | Relatório Resumo de Empreendimento | [8 empty] | OGU |  |  |  |  | X | RRE - Tomador |  |  |  | RRE - Validado (uso da CAIXA) | [5 empty] | #00
RRE |  |  |  |  | Nº do CTEF |  | BM |  | Item |  | Fotos (RAE Nº) |  | Nº do CT |  |  |  |  | Data do CT |  |  | CT - Valores (R$) |  | CT - Programa
1
| Nº |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0-0 / 2013 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Data emissão |  |  |  | 2 | [8 empty] | Tomador | [7 empty] | Investimento |  | CT -Modalidade |  |  |  | QCI - Data início vigência
0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | Prefeitura Municipal de Água Doce | [7 empty] | 161802.65 | [5 empty] | 0
Ref. (Mês/Ano) |  |  |  | 4 | [8 empty] | Agente Operador - Repasse | [7 empty] | Repasse |  | CT - Objeto
0 |  |  |  | 5 | [8 empty] | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | [7 empty] | 0 |  | Casas Popular - Total 6 casas
|  |  |  | 6 | [9 empty] | Fonte de Recursos |  |  |  | Outras fontes |  |  | Contrapartida
|  |  |  | 7 | [9 empty] | X | OGU | FGTS |  | 0 |  |  | 161802.65
Discriminação dos itens/subitens Invest. | [7 empty] | Valores previstos no QCI (**) |  |  |  | Licitados |  | Saldo |  |  | Realizado no período (R$) | [6 empty] | Acumulado realizado incluindo o período
Item |  | Descrição | [5 empty] | % |  | (R$) |  | (R$) |  | (R$) |  |  | Repasse(R$) |  | CP (R$) |  |  | VI (R$) |  | Repasse(R$) | CP (R$) | VI (R$) |  |  | % Físico |  | % Financ
1 |  | ALCEBIDES DE SOUZA | [5 empty] | 16.4627 |  | 26637.03 |  | 26637.03 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | ANA MARIA MORAES | [5 empty] | 22.9993 |  | 37213.44 |  | 37213.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | IVANIR ALVES DE LIMA | [5 empty] | 14.1606 |  | 22912.15 |  | 22912.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | MARIA DE MORAES | [5 empty] | 16.6511 |  | 26941.94 |  | 26941.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | TEREZA BORTOLINI | [5 empty] | 15.5658 |  | 25185.94 |  | 25185.94 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | TEREZINHA BELAN | [5 empty] | 14.1606 |  | 22912.15 |  | 22912.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Total Geral | [7 empty] | 100 |  | 161802.65 |  | 161802.65 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
Observações Gerais | [7 empty] | Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Água Doce
X | DATAR O RRE
| Prefeito Municipal (ou Tomador) de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce |  |  |  |  | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce | [13 empty] | Responsável Financeiro de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce
| Carimbo e Assinatura |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura | [13 empty] | Carimbo e Assinatura
IMPRIMIR
VOLTAR

## PLS
PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS | [15 empty] | Nº do contrato: 0-0 / 2013 | [7 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
N° de unidades: |  |  |  | 1 |  | Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas | [17 empty] | Programa: 0 | [12 empty] | Medição Nº: 1
0
N° do Item
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | TOTAL
1 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.1.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.2.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.2.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.2.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.3.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.4.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.5.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.5.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.5.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.5.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.5.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.6 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.6.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.6.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.6.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.6.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.7 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.7.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.8 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.8.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.9 | [100 empty] | 0 |  | 0
1.9.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 | #N/A | 0
2 | [100 empty] | 0 | #N/A | 0
2.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.1.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.2.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.2.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.2.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.3.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.4.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.4.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.5.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.5.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.5.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.5.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.5.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.6 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.6.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.6.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.6.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.6.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.7 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.7.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.8 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.8.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.9 | [100 empty] | 0 |  | 0
2.9.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
3 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.1.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.2.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.2.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.2.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.3.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.4.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.5.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.5.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.5.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.5.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.5.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.6 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.6.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.6.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.6.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.6.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.7 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.7.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.8 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.8.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.9 | [100 empty] | 0 |  | 0
3.9.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
4 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.1.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.2.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.2.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.2.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.3.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.4.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.5.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.5.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.5.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.5.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.5.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.6 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.6.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.6.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.6.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.6.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.7 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.7.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.8 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.8.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.9 | [100 empty] | 0 |  | 0
4.9.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
5 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.1.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.2.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.2.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.2.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.3.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.4.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.5.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.5.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.5.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.5.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.5.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.6 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.6.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.6.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.6.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.6.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.7 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.7.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.8 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.8.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.9 | [100 empty] | 0 |  | 0
5.9.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
6 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.1.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.2.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.2.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.2.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.3.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.4.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.5.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.5.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.5.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.5.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.5.5 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.6 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.6.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.6.2 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.6.3 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.6.4 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.7 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.7.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.8 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.8.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.9 | [100 empty] | 0 |  | 0
6.9.1 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  | 0
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Água Doce
Carimbo e a Assinatura
Note on C15: Apontar valores entre 0 (zero) e 1 (um) somente.
Note on F10: Apontar o número de unidades do empreendimento.
Atenção: Apaga os dados do BM correspondente.
VOLTAR
TRANSPORTA PARA O BM APAGA OS DADOS DO BM CORRESPONDENTE
IMPRIMIR

## OFÍCIO
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ref.: | Nº do contrato: 0-0 / 2013
Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
Empreendimento: Casas Popular - Total 6 casas
Programa: 0
Senhor(a) Gerente
X
Declaro ciência que este empreendimento está regulamentado através da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507 de 28/11/2011 e também que não ocorrerá a inspeção se não houver enquadramento no inciso III do art. 78.
1 |  | Solicitamos a essa GIDUR ou Superintedência a/o |  |  |  |  | 1 | ª inspeção técnica dos serviços
|  | no valor total de R$ | 0 |  |  | e, para tanto, anexamos a documentação necessária.
1.1 |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Água Doce
1.2 |  | Valor do Repasse: | [6 empty] | 0
1.3 |  | Valor da Contrapartia Financeira: | [6 empty] | 0
1.4 |  | Valor da Contrapartia Física (não será depositada na C/C): | [6 empty] | 0
1.5 |  | Valor de Outras Fontes: | [6 empty] | 0
1.6 |  | VALOR TOTAL: | [6 empty] | 0
2 |  | Na oportunidade, encaminhamos o que segue:
2.1 |  | Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos - OGU referente à liberação anterior devidamente quitada;
2.2 |  | Nota Fiscal com o número do contrato de repasse e origem de recursos;
2.3 |  | Comprovante de pagamento ao fornecedor;
2.4 |  | Extrato da movimentação bancária demonstrando o saque.
3 |  | Informamos também que as informações deste contrato no portal SINCONV estão devidamente atualizadas.
Água Doce |  |  |  | , | DATAR O OFÍCIO
Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)
IMPRIMIR
VOLTAR

## CRÍTICAS
0

## SIDUR
CAPTURA DADOS DO CONTRATO | CAPTURA DADOS DO PROFISSIONAL | c028255
1 - Clicar na célula D3 | 1 - Clicar na célula D6 | 0 | Dt_Acréscimo_Operações | Estágio | SituaçãoDaOperação | Operações_EN_Jurisdição_Código | Operações_Origem_de_Recursos | Operações_Origem_de_Recursos_Código | UGC_Código | Operações_Ano_Orçamento | Operações_Operação | Operações_DV_Operação | Operações_EN | Operações_EN_Código | Operações_Tomador | Operações_Tomador_Código | Operações_Agente_Promotor | Operações_Agente_Promotor_Código | Operações_Beneficiário_Final | Operações_Beneficiário_Final_Código | Operações_Area | Operações_Gestor | Operações_Programa | Operações_Modalidade | Operações_Objetivo | Operações_Objetivo_Código | Operações_Data_Assinatura | Operações_Ano_Assinatura | Operações_Controle_da_Operação | Operações_Repasse | Operações_Contrapartida | Operações_Rendimentos | Operações_Investimento | Operações_Agência_Cód | Operações_DV_Ag | Operações_Op_C/C | Operações_C/C | Operações_DV_C/C | Operações_Sit_Contrato_SIAPF | Operações_Data_Recebimento_CEF | Operações_Carência_Data_Atual | Cronograma Atual_PrazoDeExecução | Cronograma De Obra_Dt_Parcela | Cronograma De Obra_Percentual_Previsto | Cronograma De Obra_%_Realizado_SIAPF | Cronograma De Obra_Sit_Obra | Cronograma De Obra_Dias_Adiat_Atras | Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Tomador | Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Tomador | Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Construtor | Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Construtor | Cronograma De Obra_Qualidade_da_Obra | Cronograma De Obra_Engenheiro_CPF | Cronograma De Obra_Engenheiro_Nome | Cronograma De Obra_Data_Vistoria | Cronograma De Obra_Data_Término_Obra | Cronograma De Obra_Justificativa_Obra | Cronograma De Obra_Data_Início_Obra | Cronograma De Obra_Data_Inauguração_Obra | Cronograma De Obra_Gerência_Filial | Cronograma De Obra_Quantidade_Vistorias | Dados_PTS_Data_Inicio | Dados_PTS_Data_Fim | Dados_PTS_Valor_Global_PTS | Dados_PTS_Indice_Qualidade | Dados_PTS_Prazo_Execução | Dados_PTS_Valor_do_Emprestimo_PTS | Dados_PTS_Valor_da_Contrapartida_PTS | Dados_PTS_Valor_Desembolso_Acumulado | Dados_PTS_Valor_Desembolsar | Desbloqueio_VE | Desbloqueio_CP/RD | Desbloqueio_VI | Desbloqueio_Data Último | Desembolso_Total Incluído | Desembolso_Total Solicitado | Desembolso_Total Realizado | Desembolso_Realizado_% | Desembolso_Total_I/S/R/C | Desembolso_% | Desembolso_Falta Solicitar | Desembolso_Data Último | Empreendimentos_Empreendimento | Empreendimentos_Localidade | Empreendimentos_Logradouro | Empreendimentos_Município | Empreendimentos_CEP | Empreendimentos_Número_de_Unidades | Empreendimentos_Objeto_Descrição | Empreendimentos_População_Beneficiada | Empreendimentos_Empregos_Gerados | Empreendimentos_Sit_Empreendimento | Ogu_Dados_Emenda_Parlamentar | Ogu_Dados_Comunidade_Solidaria | Ogu_Dados_Calamidade_Publica | Ogu_Dados_Data_da_Vigencia | Ogu_Dados_Data_Publicacao_DOU | Ogu_Dados_Administracao_Direta_CP | Ogu_Dados_CP_Servico | Ogu_Dados_Data_Validade_CAUC | Ogu_Dados_Data_Validade_CRP | Ogu_Dados_Numero_Convenio_SIAFI | Posição SIAPF_Posição SIAPF | PCF_Recebimento_Prestacao_Contas | PCF_Valor_Repasse_Devolvido | PCF_Valor_Rendimento_Devolvido | PCF_Codigo_Prestacao_Contas_SIAFI | PCF_Data_Prestacao_Contas_SIAFI | PCF_Data_Devolucao_CP | PCF_Valor_Devolucao_CP | PCF_Aprovacao_Prestacao_Contas | PCF_Total Devolvido | RC_Regime de Construção | ZB_Zona Beneficiada | Sit_Vigência | Último Trâmite_Estágio | Último Trâmite_Codigo | Último Trâmite_Data_de_Entrada | Último Trâmite_Data_de_Saida | Identificação_Externa
2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Criar nova consulta à banco de dados... | 2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Nova consulta à banco de dados... | 0
3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok | 3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok | 0
4 - Localizar o arquivo S:\BaseDeDados\OGURelatórios.mdb | 4 - Localizar o arquivo FORM-ENG.MDB | - | NOME | CPF | CREA | MAT | MAT-DV
5 - Clicar 2 vezes no arquivo OGURelatórios.mdb | 5 - Clicar 2 vezes no arquivo FORM-ENG.MDB
6 - Localizar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB | 6 - Localizar a tabela PROFISSIONAIS
7 – Selecionar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB | 7 - Clicar 2 vezes na tabela PROFISSIONAIS
8 – Clicar na seta para a direita | 8 - Selecionar todas as colunas da tabela PROFISSIONAIS usando o botão >
9 - Clicar em Avançar | 9 - Clicar em Avançar
10 - Clicar em Avançar | 10 - Clicar em Avançar
11 - Clicar em Avançar | 11 - Clicar em Avançar
12 - Selecionar Exibir dados... | 12 - Selecionar Exibir dados...
13 - Clicar em Concluir | 13 - Clicar em Concluir
14 - Clicar em Critérios/Adicionar critérios... | 14 - Clicar em Critérios/Adicionar critérios...
15 - Na caixa Campo: selecionar Operações_Operação | 15 - Na caixa Campo: selecionar MATRÍCULA
16 - Na caixa Operador selecionar como | 16 - Na caixa Operador selecionar como
17 - Na caixa Valor digitar [?] | 17 - Na caixa Valor digitar [?]
18 - Clicar em Adicionar | 18 - Clicar em Adicionar
19 - Clicar em Ok | 19 - Clicar em Ok
20 - Clicar em Fechar | 20 - Clicar em Fechar
21 - Fechar a janela o Microsoft Query | 21 - Fechar a janela o Microsoft Query
22 - Clicar em Ok | 22 - Clicar em Ok
23 - Preencher a caixa de texto com "=INFORMAÇÕES!$B$3" | 23 - Preencher a caixa de texto com "=$C$2"
24 - Marcar as 2 caixas de seleção | 24 - Marcar as 2 caixas de seleção
25 - Clicar em Ok | 25 - Clicar em Ok