## GALERIA FLUVIAL
ORÇAMENTO TOTAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
OBRA |  | DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS
LOCAL |  | FUNDOS DO GINÁSIO MUNICIPAL
EXTENSÃO |  | 46,00 m
BDI |  | 30%
DATA |  | MAIO.2014
ITEM | SERVIÇOS | QTIDE | UNID | MATERIAL |  | MÃO-DE-OBRA |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | VL UNIT | VL TOT | VL UN | VL TOT | MAT + MO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.01 | Placa de obra | 3 | und | 220 | 420 | 45 | 135 | 555
|  |  |  | 420 |  | 135 |  | 555
2. | DRENAGEM PLUVIAL
2.01 | Escavação mecânica de valas 2º CAT. | 220 | m³ | 0 | 0 | 8.5 | 1870 | 1870
2.02 | Carga e transporte de material escavado DMT - 500M | 220 | m³ | 0 | 0 | 8.5 | 1870 | 1870
2.03 | Fornecimento, assentamento e rejunte de galeria pluvial com tubos de concreto BSTC ø 100cm CA-II | 92 | m | 350 | 32200 | 120 | 11040 | 43240
2.04 | Execução de caixa de inspeção de concreto com tampa em concreto armado- conf. Especificações projeto padrão | 1 | un | 1800 | 1800 | 350 | 350 | 2150
2.05 | Reaterro de valas e material para berço (mat. drenante) brita nº 2 e rachão | 66 | m³ | 65 | 4290 | 10 | 660 | 4950
2.06 | Fornecimento e execução de boca de BSTC D=1,00 m para saida dupla | 1 | und | 1500 | 1500 | 550 | 550 | 2050
2.07 | Reaterro das valas c. enchimento de cascalho | 220 | m³ | 2 | 440 | 8 | 1760 | 2200
|  |  |  | 40230 |  | 18100 |  | 58330
3. | PAVIMENTAÇÃO BRITA GRADUADA
3.01 | Fornecimento e execução de brita graduada (esp=4cm) compactado | 8 | m³ | 110 | 880 | 20 | 160 | 1040
|  |  |  | 880 |  | 160 |  | 1040
TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 41530
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 18395
TOTAL GERAL |  |  |  | 59925

## Cron
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
OBRA |  | DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS
LOCAL |  | FUNDOS DO GINÁSIO MUNICIPAL
EXTENSÃO |  | 46,00 m
BDI |  | 30%
DATA |  | MAIO.2014
Ítem | Discrim. dos serviços | Peso | Valor das | Mês 1 |  | Mês 2
|  | % | Obras R$ | % | Valor | % | Valor
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0.93 | 555 | 0.93 | 555
2 | DRENAGEM PLUVIAL | 97.34 | 58330 | 97.35 | 58330
3 | PAVIMENTAÇÃO BRITA GRADUADA | 1.74 | 1040 |  |  | 1.74 | 1040
TOTAL |  | 100.01 | 59925 | 98.28 | 58885 | 1.74 | 1040
| SIMPLES | 100.01 | 59925 | 98.28 | 58885 | 1.74 | 1040
| ACUMULADO | 100.01 | 59925 | 98.28 | 58885 | 100.02 | 59925

## Pós Licitado
ORÇAMENTO TOTAL (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
OBRA |  | DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS
LOCAL |  | RUA INÁCIO LAURINDO CERINO
EXTENSÃO |  | 45,00m
BDI |  | 30%
DATA |  | MAIO.2012
ITEM | SERVIÇOS | QTIDE | UNID | MATERIAL |  | MÃO-DE-OBRA |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | VL UNIT | VL TOT | VL UN | VL TOT | MAT + MO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.01 | Placa de obra | 3 | und | 150 | 450 | 0 | 0 | 450
|  |  |  | 450 |  | 0 |  | 450
2. | DRENAGEM PLUVIAL
2.01 | Escavação mecânica de valas 2º CAT. | 1800 | m³ | 0 | 0 | 4.8 | 8640 | 8640
2.02 | Carga e transporte de material escavado DMT - 500M | 600 | m³ | 0 | 0 | 5.5 | 3300 | 3300
2.03 | Fornecimento, assentamento e rejunte de galeria pluvial com tubos de concreto BSTC ø 150cm CA-II | 45 | m | 640 | 28800 | 80 | 3600 | 32400
2.04 | Execução de caixa de inspeção de concreto com tampa em concreto armado- conf. Especificações projeto padrão | 1 | un | 2800 | 2800 | 380 | 380 | 3180
2.05 | Reaterro de valas (mat. drenante) brita nº 2 | 57 | m³ | 104 | 5928 | 8 | 456 | 6384
2.06 | Fornecimento e execução de boca de BSTC D=1,50 m | 1 | und | 2400 | 2400 | 220 | 220 | 2620
2.07 | Reaterro das valas c. enchimento de cascalho | 2400 | m³ | 4 | 9600 | 5.2 | 12480 | 22080
|  |  |  | 49528 |  | 29076 |  | 78604
3. | PAVIMENTAÇÃO BRITA GRADUADA
3.01 | Fornecimento e execução de brita graduada (esp=10cm) compactado | 45 | m³ | 110 | 4950 | 20 | 900 | 5850
|  |  |  | 4950 |  | 900 |  | 5850
TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 54928
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 29976
TOTAL GERAL |  |  |  | 84904

## BM 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
OBRA |  | DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS
LOCAL |  | RUA INÁCIO LAURINDO CERINO
EXTENSÃO |  | 45,00m
Extensão drenagem-400(m): |  | 92
Meio-Fios (m): |  | 337
Placas: |  | 1
Bocas de Lobo: |  | 7
Extensão drenagem-500(m): |  | 0
DATA |  | 12/06/2012
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | BM 01 |  | BM 02 |  | BM 03
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 0.53 | 450 | 100% | 450 | 0% |  | 0% |  | 450
2. | DRENAGEM PLUVIAL | 92.58 | 78604 | 5% | 3930.2 | 0% |  | 0% |  | 3930.2
3. | PAVIMENTAÇÃO BRITA GRADUADA | 6.89 | 5850 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0
| TOTAL | 100 | 84904 | 5.16 | 4380.2
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 84904 | 5.16 | 4380.2

## BM 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
OBRA |  | DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS
LOCAL |  | RUA INÁCIO LAURINDO CERINO
EXTENSÃO |  | 45,00m
Extensão drenagem-400(m): |  | 92
Meio-Fios (m): |  | 337
Placas: |  | 1
Bocas de Lobo: |  | 7
Extensão drenagem-500(m): |  | 0
DATA |  | 12/06/2012 - 14/09/2012
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | BM 01 |  | BM 02
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 0.53 | 450 | 100% | 450 | 0% | 0 | 450
2. | DRENAGEM PLUVIAL | 92.58 | 78604 | 5% | 3930.2 | 95% | 74673.8 | 78604
3. | PAVIMENTAÇÃO BRITA GRADUADA | 6.89 | 5850 | 0% | 0 | 100% | 5850 | 5850
| TOTAL | 100 | 84904 | 5.16 | 4380.2 | 94.84 | 80523.8
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 84904 | 5.16 | 4380.2 | 100 | 84904